ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД | 3 |
| II. | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2024 ГОДУ: | 4 |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 4 |
| 2. | «Развитие образования» | 8 |
| 3. | «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 16 |
| 4. | «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 21 |
| 5. | «Развитие культуры» | 25 |
| 6. | «Развитие физической культуры, спорта» | 29 |
| 7. | «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» | 32 |
| 8. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» | 36 |
| 9. | «Развитие транспортной системы» | 42 |
| 10. | «Развитие сельского хозяйства» | 46 |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД

В 2024 году на реализацию 10 муниципальных программ утверждено        1 612 820 166,20 рублей. Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 1 542 057 475,36 рублей или 95,61 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района осуществлена в соответствии с постановлением Главы Нижнеингашского района от 25.12.2015 № 950 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района и об установлении критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

-достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

-достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

-достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

неэффективной - при получении менее 12 баллов.

В результате проведенной оценки:

- муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности, 6;

- муниципальных программ соответствуют эффективному уровню реализации, 2;

- муниципальных программ соответствуют среднеэффективному уровню реализации, 2;

-  муниципальных программ признается неэффективной, 0.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Количество присвоенных баллов | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальными финансами» | 28,0 | высокоэффективная |
| 2 | «Развитие образования» | 22,85 | эффективная |
| 3 | «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 15,4 | среднеэффективная |
| 4 | «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 24,93 | эффективная |
| 5 | «Развитие культуры» | 28,01 | высокоэффективная |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта» | 28,77 | высокоэффективная |
| 7 | «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» | 28,0 | высокоэффективная |
| 8 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» | 28,0 | высокоэффективная |
| 9 | «Развитие транспортной системы» | 16,0 | среднеэффективная |
| 10 | «Развитие сельского хозяйства» | 28,84 | высокоэффективная |

- МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2024 ГОДУ:

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение качества и прозрачности муниципальных финансов.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением целевых средств из вышестоящего бюджета)» планом установлено не менее 98%, составило по факту 94,8% (96,73 % к плану) (в 2023 году не менее 98%, составило по факту 94,7%, 97 % соответственно).

«Улучшение качества управления муниципальными финансами по сравнению с прошлым годом, присвоенного МО Нижнеингашский район по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» по оценке министерства финансов Красноярского края составило 76,3 балла, при плановом значении 75,9 балла, что соответствует плановому показателю (100,5%) (в 2023 году план 75,8 балла, факт 75,8 балла и 100% соответственно).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 223 501 310,00 рублей, фактически финансирование составило 220 730 143,18 рублей, или 98,76 % от запланированного уровня (в 2023 году 191 096 074,63 руб., 190 451 945,05 руб. и 99,66  % соответственно).

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района; создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности бюджетов;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;

повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;

повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий»;

задача «Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления»;

задача «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств».

Подпрограмма «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
211 582 074,00 рублей, фактически финансирование составило
208 824 874,00 рублей, или 98,70 % (в 2023 году – 180 701 149,25 руб., 180 701 149,25 руб., 100 % соответственно).

В рамках подпрограммы бюджетам поселений района предоставлялись дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности определялся исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания утверждено решением о районном бюджете на 2024 год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселениям района предоставляются иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета.

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности бюджетов, является заключение соглашения между финансовым управлением и администрацией муниципального образования района, в котором указаны обязательства органов местного самоуправления поселений по принятию мер, направленных на эффективное использование бюджетных средств и увеличению доходов поселений.

В целях выполнения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым управлением заключены Соглашения по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики (далее - Соглашение) с администрациями муниципальных образований района, получающих иные межбюджетные трансферты на обеспечение, и (или) уровень дотационности которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышал 70% от объема собственных доходов, согласно которым администрации поселений обязуются осуществлять в течение года меры, Способствующие оздоровлению муниципальных финансов и эффективному управлению финансовыми ресурсами бюджетов поселений.

Финансовым управлением осуществлялся предварительный и текущий контроль за соблюдением органами местного самоуправления поселений района условий соглашений.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

В 2024 году минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Нижнеингашского района после выравнивания составил 1,7 тыс. рублей (в 2023 году – 1,5 тыс. рублей). Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов поселений – 85 103,3 тыс. рублей (в 2023 году – 76 038,6 тыс. рублей.), отсутствовала в бюджетах поселений просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

Результатами проведенных мероприятий подпрограммы стали:

- Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов (план 2024 г. – 84 905,8 тыс. рублей) составило 85 103,3 тыс. рублей или 100,2 %.

Подпрограмма «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы средства районного бюджета не предусмотрены.      
            В рамках подпрограммы, выполнялось более четкое определение направлений последующего муниципального внутреннего финансового контроля, переориентация на контроль за результатами использования бюджетных средств. Основное внимание уделялось контролю за соблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

В 2024 году соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий, к количеству запланированных, составило 100%, при плановом показателе не менее 100% (в 2023 году – 100%), соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому значению достигло планового и составило 100 % (в 2023 году – 100%), количество проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями при плановом значении 6 проверок, исполнение составило 7 проверок или 116,7 %. (в 2023 году – 100%)

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
11 919 236,00 рублей, фактически финансирование составило 11 905 269,18 рублей, или 97,72 % (в 2023 году 10 394 925,38 рублей, 10 158 295,80 рублей и 97,72 % соответственно). Была получена экономия средств за счет оптимизации расходов.

В рамках подпрограммы районный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утвержден в программно-целевом формате. На официальном сайте администрации района в разделе «Финансовое управление» размещен программный и открытый бюджет. Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2024 год, которая размещена на официальном сайте администрации района в разделе «Финансовое управление».

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

В 2024 году доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 95,4 % (в 2023 году -95,8 %), обеспечено исполнение расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений)  95,2 % (в 2023 году – 94,7 %), разработана и размещена на официальном сайте администрации района брошюра «Путеводитель по бюджету Нижнеингашского района», исполнение плана по росту доходов и оптимизации расходов района  - не менее 96% ежегодно, составило в 2024 году – 104,1 %.

Из 12 целевых показателей, отраженных в муниципальной программе выполнены плановые значения по 11 показателям или 91,7% (в 2023 году – из 12 - 11 показателей – 91,7 %) достигли либо превысили свои плановые значения).

Не достиг своего планового значения 1 показатель:

«Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением целевых средств из вышестоящего бюджета)» составило 96,73 % при плановом значении не менее 98 %.

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,0 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году – 28,0 баллов, высокоэффективный уровень).

- Муниципальная программа «Развитие образования»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Нижнеингашского района.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп кратковременного пребывания)» по итогам 2024 года значение по показателю составило 83,3 %, что выше планового назначения на 2,5 % (в 2023 году – 91,7 %);

«Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории района,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории района» по итогам 2024 года значение показателя составило 100%, что соответствует плановому показателю (в 2023 году – 100%);

«Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» по итогам 2024 года значение показателя составил 100 %, что выше планового значения 99 % (в 2023 году –99 %);

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» по итогам 2024 года составил 94 % при плановом значении 94 % (в 2023 году – 93,2 %);

«Доля оздоровленных детей школьного возраста» по итогам 2024 года была равна 96,28 % при плановом показателе 96,2 % (в 2023 году – 96 %);

«Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» составила 13,8 % при плановом показателе 13,2 % (в 2023 году – 16,5 %).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 980 814 899,43 рублей, фактически финансирование составило 
937 452 118,60 рублей или 95,58% (в 2023 году – 875 179 477,42 рублей, 840 945 731,00 рублей, 96,09 % соответственно).

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Увеличение охвата детей дошкольным образованием», реализуемая подпрограмма «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций»;

задача «Создание безопасных и комфортных условий в общеобразовательных организациях района, соответствующих требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного образования», реализуемая подпрограмма «Предоставление начального, основного, среднего  общего образования»;

задача «Создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период», реализуемая подпрограмма «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»;

задача «Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширение практики применения семейных форм воспитания», реализуемая подпрограмма «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

задача «Обеспечить усовершенствование управления отраслью», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

задача «Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан», реализуемая подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».

Подпрограмма «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
211 834 723,24 рублей, фактически финансирование составило 
199 775 973,19 рублей (94,31 %) (в 2023 году -192 579 474,79 руб., 189 583 397,67 руб.  98,44 % соответственно) в связи с заболеваемостью снизилась посещаемость, экономия по коммунальным услугам.

Сеть дошкольного образования района представлена 7 муниципальными дошкольными организациями и 18 дошкольными группами полного дня на базе муниципальных общеобразовательных организаций.

В районе организована работа по учёту детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении. Составлен электронный реестр очередников, в котором при постановке на очередь учитывается возраст ребенка, льготная категория граждан.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по дошкольному образованию» составила   90 %, при плановом 85 % (в 2023 году – 85 %).

«Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет охваченных услугами по дошкольному образованию» достигло 737 чел., при плановом значении 595 чел. или 123,9 % к плану (в 2023 году - 826 человек).

«Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами по дошкольному образованию»  при плане 210 человек, факт составил 157 человека или 40,3 % к плановому показателю (в 2023 году – 168 чел.), снижается приток детей раннего возраста в систему дошкольного образования, по причине уменьшения общего количества детей дошкольного возраста.

«Повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций» при плановом показателе 63 %, составило 65,0 % или 103,2 % (в 2023 году – 64,0 %);

«Развитие вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию (ГКП, центр игровой поддержки)» составил 4 единицы, что соответствует плановому показателю (в 2023 году – 4 ед.);

«Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для детей дошкольного возраста о общего числа обратившихся за получением услуги» при плане в 73 % фактически составила 99,4 % (в 2023 году – 97,7 %).

Подпрограмма «Предоставление начального, основного, среднего  общего образования»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
671 616 526,87 рублей, фактически финансирование составило 
642 408 424,11 рублей (95,65%), в связи с заболеваемостью снизилась посещаемость, экономия по коммунальным услугам (в 2023 году – 571 680 995,89 руб., 560 445 742,86 руб. и 98,03 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы безопасные и комфортные условия для обучения» показатель 100%, при  плановом назначении в 94 % (в 2023 году – 100%).

«Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования  и получивших аттестаты» составил 99,1 % , при плановом значении 99,2 % (в 2023 году – 100 %).

«Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего образования» выше планового показателя в 99,6 % и составила 100 % (в 2023 году –99,7 %).

«Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образования» выше планового значения 95 % и составила 95,16 % (в 2023 году – 95,09%) (ВПР по русскому языку-89,92%, ВПР по математике-96,32%, ВПР по окружающему миру-99,24%) ;

«Доля   детей, удовлетворенных качеством организации питания в общеобразовательной организации от общей численности обучающихся» при плане 96%, составила 96% (в 2023 году – 92%);

«Доля семей, удовлетворенных качеством организации подвоза к общеобразовательным организациям от общей численности обучающихся» составила в 2024 году 100 %, при запланированной 96 % (в 2023 году – 95 %);

«Количество общеобразовательных организаций, активно использующих электронные ресурсы для работы с родителями» план 60%, фактически их количество составило 66,7% (в 2023 году – 55%);

«Доля семей, удовлетворенных качеством предоставления информации об организации учебного процесса» превысила плановый показатель 92 % и составила 95% (в 2023 году – 92% );

«Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» составило 2050 чел., план 2050 чел. (в 2023 году – 2028 чел.);

«Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» при плане 150 чел. факт составил 335 чел. (в 2023 году –150 чел.);

«Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» выше планового показателя в 960 услуг, и составило 1303 услуг (в 2023 году –  911 услуги).

Подпрограмма «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 27 556 510,00 рублей, фактическое финансирование составило 27 311 102,35 рублей (99,11%), (в 2023 году – 22 794 317,49 руб., 22 657 388,39 руб. и 99,4 % соответственно) экономия по коммунальным услугам.

Дополнительное образование представлено в районе МБУ ДО Нижнеингашским центром «Радуга», в котором обучается 730 детей (в 2023 году – 730 детей) по направлениям: физкультурно-спортивной, художественной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования детей», составил 70 % при плане 69,6 % (в 2023 году – 83,1 %).

«Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных и краевых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах», плановый показатель 86 %, увеличение составило 90 % (в 2023 году – 93,2 %).

«Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в районе», составила в 2024 году – 96,28% при плановом показателе 96,2 % (в 2023 году – 96 %).

«Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая деятельность и реализуются школьные практики военно-патриотического воспитания» соответствует плановому показателю и составила 100% (в 2023 году – 100%);

«Доля обучающихся удовлетворенных качеством предоставления услуги по дополнительному образованию от общей численности обучающихся» при плановом показателе 86 % составляет 90% (в 2023 году – 85%);

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования» в 2024 году 66%, при плановом показателе 12,03 % (в 2023 году – 10,3 %).

Подпрограмма «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
16 714 239,64 рублей, фактическое финансирование составило 
16 092 970,32 рублей (96,28%) (в 2023 году – 41 348 760,53 руб., 22 307 988,58 руб. и 53,95 % соответственно), экономия сложилась за счет разницы расчетной стоимости квартир и приобретенных по рыночной стоимости, экономия за счет больничных листов).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (на усыновление (удочерение, и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, либо по договору о патронатной семье, от количества выявленных детей – 100% ежегодно» достигла планового показателя  100% и составило 100% (в 2023 году –100 %);

«Увеличение доли несовершеннолетних, нуждающихся во временном, либо в постоянном устройстве в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или возвращении в семью, решение по которым принято в двухнедельный срок» выполнено и составило 100% (в 2023 году – 100%);

«Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, воспитания и образования детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» соответствует плановому, 100% (в 2023 году – 100%);

«Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, воспитания и образования детей в семьях опекунов (попечителей)» составило – 100% (в 2023 году – 100%);

«Обеспечение стопроцентной сохранности жилья, закрепленного за детьми сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей» составило 100% (в 2023 году – 100%);

«Недопущение нарушений трудовых прав несовершеннолетних» выполнено на 100% (в 2023 году – 100%);

«Снижение числа насильственных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», число составило 0 или выполнено на 100% (в 2023 году – 0 случаев);

«Увеличение доли исковых заявлений о лишении (ограничении) родительских прав по которым будут приняты положительные решения»  плановый показатель 17 ед., составил 10 ед. (отделом опеки и попечительства подано 10 исковых заявлений на лишение (ограничение) родительских прав, по 10 исковым требованиям принято положительное решение) (в 2023 году – 12 ед.);

«Увеличение числа выступлений в средствах массовой информации по отношению к прошедшему периоду» при плановом назначении 11, фактически выступлений составило 11 (в 2023 году – 10 выступлений);

«Недопущение нарушений сроков предоставления сведений региональному оператору о детях, оставшихся без попечения родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения»  составило 100 % при плане 100 %(в 2023 году – 100 %);

«Отсутствие некачественного подбора граждан, желающих стать опекунами (попечителями)» - такой подбор отсутствовал и выполнен на 100% (в 2023 году – 100%).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 52 511 399,68 рублей, фактически финансирование составило 51 292 057,73 рублей (97,68%) в результате экономии по коммунальным услугам и наличие вакансий (в 2023 году – 46 330 428,72 руб., 45 505 713,50 руб. и 98,22% соответственно).

Подпрограмма носит не технический, а обслуживающий характер. Она направлена на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования.

Управление образования — это единый координационный центр, вырабатывающий подходы и управляющий отраслью. МКУ «Отдел бюджетного учета и планирования» обеспечивает бухгалтерское сопровождение всех образовательных организаций района. МКУ «ХЭЦ «Забота-2» обеспечивает подвоз учащихся к образовательным учреждениям.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных контролирующими органами; эффективность проведения конкурсных процедур» - 100 % от числа проведенных процедур при плановом показателе 90,5 % (в 2023 году – 100 % от числа проведенных процедур);

«Отсутствие тяжких нарушений финансового законодательства (не целевого, не эффективного и не законного использования денежных средств)» - составило 0 % при плановом показателе 0, показатель достигнут;

«Возмещение ущерба, причиненного финансовым нарушением» составило 100% и соответствует плановому показателю;

«Увеличение объема закупок конкурентными способами» составило при плане 55,8 % , факт- __ % , т.е. ниже планового показателя (в 2023 году – 37 %) (Малокомплектные и отдаленные от районного центра образовательные учреждения не проводили закупки конкурентными способами, часть аукционов не состоялись, в 2024 году открыто 4 центра «Точка роста»);

«Улучшение показателей деятельности образовательных организаций на основе анализа проведенных мониторингов за годы реализации подпрограммы» равно плановому показателю в 5 баллов и составляет 100 % (в 2023 году –5 баллов);

«Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия по коммунальным услугам, вакансия» составило 97,7 % при плановом показателе 98% (в 2023 году – 98,2%);

«Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учреждениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий)» показатель равен плановому в 5 баллов, что составляет 100 % от плана (в 2023 году – 5 баллов).

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
581 500,00 рублей, фактически финансирование составило 571 590,90 рублей (98,30%) (в 2023 году 445 500,00 руб., 445 500,00 руб. и 100% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования» 15 %, при плановом показателе 16 % (в 2023 году – 15,9 %);

«Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей» составила 0, планировалось 6,9% (в 2023 году - 0) – единая модель аттестации не утверждена ;

«Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» - 19,4 %, план – 13 % (в 2023 году – 18,9 %);

«Доля педагогических работников, прошедших аттестацию» составила 19,9 % при плановом значении 18 % (в 2023 году – 19,7 %) ;

«Рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства» соответствует плановому значению и составил 22 % (в 2023 году – 21 %);

«Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Нижнеингашского района» при плановом значении 25 %, фактически составил 23 % (в 2023 году -19 %);

«Доля вновь прибывших молодых учителей» достигла планового значения в 2% и составила 2,8 % (в 2023 году – 2 %). Прибыло в район 7 молодых педагога (в 2023 году – 5);

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» составила 0, план – 1,4 % (в 2023 году – 0 %) – добровольная независимая оценка квалификации проходит по инициативе работника на собственные деньги, либо по направлению работодателя за его счет с письменного согласия работника на соответствие проф. стандартам;

«Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы» составила 20,6 % при плановом показателе 20 % (в 2023 году – 22 %);

«Количество молодых педагогов, получивших меры муниципальной поддержки и улучшивших жилищные условия» при плане 2,8%, составило 14,7 %.

Из 57 показателей, отраженных в программе, 50 показателей достигли либо превысили свои плановые значения (87,7 %) (в 2023 году из 58, 50 показателей достигли плановые значения или 86,2 %).

Не достигли своих плановых значений 7 показателей:

«Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования и получивших аттестаты»;

«Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования детей»;

«Увеличение доли исковых заявлении о лишении (ограничении) родительских прав, по которым будут приняты положительные решения»;

«Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия после проведения электронного аукциона)»;

«Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей»;

«Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Нижнеингашского района»;

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации».

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 22,85 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году –28,02 баллов, высокоэффективный уровень).

- Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Цель  муниципальной программы:

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Источниками финансирования мероприятий являются средства местного бюджета, с учетом предоставления местному бюджету субсидий из краевого бюджета. Плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составил 150 658 184,00 руб., освоение 140 244 014,94 руб. (93,09%). Не освоено 10 414 169,06 руб., из них экономия краевых средств:

3 471,9 тыс. руб. сложилась в результате торгов;

5 133,5 тыс. руб. образовалась в результате снижения объемов потребления питьевой воды по ИПУ.

экономия районных средств:

18,5 тыс. руб. невостребованность софинансирования по государственным программам;

1 251,4 тыс. руб. в результате экономии заработной платы;

328,9 тыс. руб. сложилась в результате торгов;

210,0 тыс. руб. невостребованность учреждением.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Доля убыточных предприятий коммунального комплекса», по итогам отчетного года значение показателя соответствует плановому, и составило 20% при плановом показателе  20% (в 2023 году – 20%);

«Доля поселений, в которых коммунальные услуги предоставляются предприятиями жилищно-коммунального комплекса» при плановом назначении 68,5%, доля составила 62,5 % (в 2023 году – 62,5 %). В 9 поселениях из 16 работают предприятия ЖКХ:  Кучерово, Верхний Ингаш, Павловка, Тиличеть, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Тинской, Тины, Канифольный. На территории с. Соколовка 01.09.2024 года теплоснабжение и водоснабжение предоставляет администрация Соколовского сельсовета.

«Доля поселений, в которых коммунальное имущество передано в концессию» неже планового показателя 18,75 % и составляет 12,5 % - Канифольнинский с/с, п. Тинской. На территории Павловского сельсовета концессия расторгнута (в 2023 году – 18,75 %);

«Доля поселений, в которых имеется управляющая компания» составила 37,5% при плановом показателе 37,5 % (в 2023 году – 66,67 %). Имеются управляющие организации (многокв.жилфонд в 6 поселениях Канифольный, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Тинской, Верхний Ингаш, Поканаевка, УК в 4 поселениях Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Канифольный, Верхний Ингаш) ;

«Доля поселений, в которых не определен способ управления жилищным фондом» составила 16,67% при плановом показателе 62,5% (в 2023 году - 16,7%). Нет в Поканаевском сельсовете;

«Рост доходов от жилищно-коммунальной деятельности» при плановом 5,0 %, рост составил 7 % (в 2023 году 11,1 %). Доходы в 2024 году сложились в сумме 359 649,26 тыс.рублей, в 2023 году их было 336 120,8 тыс.рублей;

«Рост заработной платы в жилищно-коммунальной отрасли» при плане 5,5 %, фактически з/плата фактическая 15,8 % и составила в 2024 году 35 191,0 руб. (в 2023 году – рост 8,72 % и составила 30 391,02 рублей).

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение целей подпрограммы, реализуемые в рамках задач и отдельные мероприятия муниципальной программы:

задача «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры», реализуемая подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района».

задача «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»; .

- задача «Повышение энергоэффективности», реализуемая подпрограмма «Энергоэффективность»;

задача «Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг», реализуемая подпрограмма ««Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

задача «Создание безопасных и комфортных условий проживания», реализуемая подпрограмма «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»;

задача «Создание условий для эффективного, ответственного и

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий», реализуемое отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено  
7 405 780,00 рублей, фактически финансирование составило 3 711 839,62 рублей или 50,12% (в 2023 году – 14 774 870,00 руб., 13 871 384,00 руб. и 84,43 % соответственно). Экономия образовалась в результате электронного аукциона по краевым и местным средствам.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Увеличение привлечения бюджетных средств, участвуя в государственных программах и грантовых мероприятиях по отношению к прошлому году» не выполнено, при плане 12% факт составил 0 % (в 2023 году – 0 %). В 2024 году привлечено 37 776,3 руб., в 2023 году 41 742,7 тыс. руб..

«Своевременное и качественное освоение денежных средств, полученных за счет участия в государственных программах и грантовых мероприятиях» выполнено 100% (в 2023 году – 100%);

«Снижение аварийности инженерных сетей теплоснабжения» плановый показатель 9 ед. в год (факт 0 аварий) показатель не достигнут (в 2023 году – 8 аварий);

«Снижение аварийности инженерных сетей водоснабжения» соответствует плановому показателю - план 10 аварий в год, факт составил 0 аварий (в 2023 году –9 аварий);

«Количество выданных паспортов готовности на муниципальные образования района» составило 0, при плановом 14 или 0 % к плановому показателю (в 2024 году – 14 паспортов, 127,3 %);

«Своевременная и качественная подготовка к отопительному периоду» выполнена и составила 0% (в 2023 году – 100%);

«Количество срывов начала отопительного периода в поселениях района» соответствует плановому показателю 0 ед., 100%.

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2024 году финансирования не было (в 2023 году финансирования не было).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля уличной водопроводной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене», показатель ухудшен, фактическое значение достигло планового  и составило 64,96 % при плановом значении 52,97 % (в 2023 году – 58,59 %), в связи с продолжительной эксплуатацией износ сетей очень высокий.

«Доля уличной канализационной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене», фактический показатель улучшен к плановому показателю в 30,17 %, фактическое значение составило  41,90 % (в 2023 году – 47,79 %).

- Подпрограмма 3 «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях

- обеспечения доступности коммунальных услуг»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
114 710 400,00 рублей, фактически финансирование составило 109 576 888,02 рублей или  99,97 % (в 2023 году –115 387 300,00 рублей, 115 349 727,00 рублей и 99,97 % соответственно). Экономия образовалась в результате снижения объемов потребления питьевой воды по ИПУ.

В рамках реализации подпрограммы в 2024 году предоставлялись отдельные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (субвенция по обеспечению ограничения части платы граждан за коммунальные услуги), субсидия перечислена исполнителям коммунальных услуг.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» составила 92,4 % при плановом показателе 92,7 % или 89,6 % (в 2023 году – 83,3%).

Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территорий поселений

Нижнеингашского района»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
12 643 900,00 рублей, фактически финансирование составило 12 612 794,33 рублей или 99,75% (в 2023 году – 4 836 015,16 руб., 3 606 320,70 руб., 74,57 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля поселений, принявших участие в мероприятиях по благоустройству территорий в рамках государственных программ» составила 18,8 % при плановом показателе 43,8% или 42,9% (в 2023 году – 31,3%).

«Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных несанкционированных свалок на территории района» составил 1% при запланированной в 10% или  10%(в 2023 году -10);

«Снижение жалоб, связанных с оборотом ТКО», жалоб не поступало (в 2023 году жалоб не поступало);

«Количество выявленных несанкционированных свалок за год» 0 ед.,  при плановом показателе 1 ед. (в 2023 году – 2);

«Количество построенных контейнерных площадок накопления ТКО» выше планового показателя 12 ед. в год и составило 42 ед. (в 2023 году – 84 ед.);

«Доля привлечения бюджетных и не бюджетных средств на строительство контейнерных площадок» составило 10 % при плановых в 10 %  (в 2023 году – 0 %). В 2024 году 4 550,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 052,1тыс. рублей.

- Подпрограмма 5 «Энергоэффективность»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 964 180,00 рублей, фактически финансирование составило 678 465,00 рублей или 70,37 %.

«Количество работающих приборов учета тепловой энергии объектах бюджетной сферы» соответствует плановому значению 30 ед., 100%;

«Количество работающих приборов учета холодного водоснабжения на объектах бюджетной сферы» соответствует плановому значению 20 ед., 100%;

«Снижение затрат на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями по отношению к предыдущему году» соответствует плановому значению 0,03 %, 100%.

В рамках муниципальной программы реализовывалось отдельное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено  
13 415 424,00 рублей, фактически финансирование составило 12 164 027,97 рублей или 90,67 % (в 2023 году – 12 407 747,00 рублей, 11 286 248,53 рублей и 90,96 % соответственно). Экономия фонда оплаты труда.

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Эффективное целевое использование бюджетных средств на содержание аппарата МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» составило  100 %, при плановом назначении в 100 % (в 2023 году – 100%).

В рамках муниципальной программы реализовывалось отдельное мероприятие 2 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Нижнеингашского района».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 1 518 500,00 рублей, фактически финансирование составило 1 500 000,00 рублей или 98,78%, (в 2023 году - 9 040 970,00 рублей, 9 030 000,00 рублей или 99,88 %).

Из 28 показателей, отраженных в программе, 15 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 50,0 % (в 2022 году из 25, 17 достигли плановых значений или 68,0 %).

Не достигли своих плановых значений или ухудшены 13 показателей:

«Доля поселений, в которых коммунальные услуги предоставляются предприятиями жилищно-коммунального комплекса»;

«Доля поселений, в которых коммунальное имущество передано в концессию»;

«Увеличение привлечения бюджетных средств участвуя в государственных программах и грантовых мероприятиях по отношению к прошлому году»;

«Снижение аварийности инженерных сетей теплоснабжения»;

«Снижение аварийности инженерных сетей водоснабжения»;

«Количество выданных паспортов готовности на муниципальные образования района»;

«Своевременная и качественная подготовка к отопительному периоду»;

«Доля уличной водопроводной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене»;

«Доля уличной канализационной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене»;

«Доля поселений, принявших участие в мероприятиях по благоустройству территорий в рамках государственных программ»;

«Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных несанкционированных свалок на территории района»;

«Снижение жалоб, связанных с оборотом ТКО»;

«Количество выявленных несанкционированных свалок за год».

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 15,4 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году – 18,14 баллов, среднеэффективный уровень).

(В муниципальной программе и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

4. Муниципальная программа
 «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел ГО и ЧС.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 11 926 701,05 рублей, фактически финансирование составило 11 262 402,69 рублей  или  94,43 % (в 2023 году – 11 440 010,55 руб., 11 005 438,39 руб., 96,20% соответственно).

Цели муниципальной программы:

«Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»;

«Повышение эффективной защиты населения и территории района от пожаров »;

«Создание эффективной системы защиты населения и территорий Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

«Повышение эффективности деятельности органов власти в районе по профилактике правонарушений».

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Увеличение доли семей, снятых с учёта по устранению причин и условий нахождения в СОП, от общего количества семей, снятых с учета СОП» соответствует плановому показателю и составило 65 % от общего количества семей, снятых с учета СОП (в 2023 году – 64%);

«Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта» соответствует плановому показателю и составило 73% от общего количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учета (в 2023 году – 72,0 %);

«Снижение количества  погибших и получивших повреждение  на пожарах по отношению к предыдущему периоду», выше планового показателя в 3 человека, и составило 5 человек (в 2023 году – 4 человека);

«Время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований» значение показателя составило 5 минут, что соответствует плановому значению в 5 минут (в 2023 году – 5 минут).

«Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС» значение показателя составило 89 %, что соответствует плановому значению (в 2023 году -88 %).

«Снижение количества преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми» значение показателя составило 3 (на количество преступлений к предыдущему), что соответствует плановому значению (в 2023 году - 3);

Задачи муниципальной программы:

Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактической работы.

Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 43 000,00 рублей, фактически финансирование составило 43 000,00 рублей или 100%  (в 2023 году –  5 000,00 рублей, 5 000,00 рублей или 100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления» составило 0, что лучше запланированного 7 человек (в 2023 году – 0);

«Количество фактов жестокого обращения с детьми» составило 0, что лучше запланированного 1 случая (в 2023 году – 0).

Реализовывалось отдельное мероприятие №1 по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района.

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено  
4 724 000,00 рублей, фактически финансирование составило 4 714 750,00 
рублей или 99,80% (в 2023 году – 5 022 400,00 руб., 5 007 400,00 руб. и 99,70% соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защиты населенных пунктов» достигло планового назначения в 55 % и составило 55 % от потребности, или 100 % (в 2023 году – 50 %).

Реализовывалось отдельное мероприятие № 2 по содержанию МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района, отдела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено  
6 974 481,05 рублей, фактически финансирование составило 
6 371 458,69 рублей или 91,35% (в 2023 году - 6 346 610,55 рублей, 5 941 038,39 рублей и 93,61% соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Ликвидация аварий на объектах социальной сферы» достигла планового назначения и составила 24 часа (в 2023 году – 24 часа).

Цель муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов власти в районе по профилактике правонарушений».

Задача муниципальной программы, направленные на достижение цели «Совершенствование системы профилактики правонарушений».

Реализовывалось отдельное мероприятие № 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений".

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 86 000,00 рублей, фактически финансирование составило 75 194,00 рублей или 87,43% (в 2023 году – 66 000,00 рублей, 52 000,00 рублей и 78,79% соответственно).

Проведен конкурс на звание «Лучшая организация по охране труда». По итогам конкурса определены два победителя.

За 2024 год произошло 51 пожар (АППГ – 82 пожара), погибло 5 человек (АППГ – 4 человека), травмировано 1 человек (АППГ – 1 человек).

По криминогенной обстановке в целом произошло улучшение. Было зарегистрировано 317 преступлений (АППГ – 379), раскрыто 168 преступлений или 55,3 % (АППГ – 225 преступления и 95,3 %), совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения – 60 (АППГ- 104), совершено преступлений ранее судимыми – 21 (АППГ- 89).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от общества» количество лиц составило 0 при плановом значении 3 (обращений не поступало) (в 2023 году – 0);

«Стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому району с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности» количество сотрудников составило 2 (в 2023 году – 2);

«Стимулирование административных комиссий поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правонарушений» количество 0, при плановом значении 3 (в 2023 году - 0). Конкурс не проводился;

«Стимулирование работы организаций по охране труда в Нижнеингашском районе» количество организаций 2, что больше планового показателя (в 2023 году -2);

«Стимулирование работы организаций по антитеррористической защищенности объектов в Нижнеингашском районе» количество 0, при плановом значении 1 (в 2023 году - 0). Конкурс не проводился.

В рамках муниципальной программы реализовывалось отдельное мероприятие 4 «Обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями отдельной категории граждан»

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 99 220,00 рублей, фактически финансирование составило 58 000,00 рублей или 58,46% (в 2023 году финансирование не предусмотрено)

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Приобретено автономных дымовых пожарных извещателей» достигла планового значения и составила 164 ед.;

«Количество семей обеспечено автономными дымовыми пожарными извещателями» достигла планового значения и составила 50 семей.

Из 17 показателей, отраженных в программе, 11 показателей достигли либо превысили, либо улучшили свои плановые значения или 64,7 % (в 2023 году из 15, 11 показателей достигли плановых значений, 73,3 %).

Не достигли своих плановых значений и ухудшены 6 показателей:

«Снижение количество погибших и получивших повреждение на пожарах при пожарах»;

«Число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления»;

«Количество фактов жестокого обращения с детьми»;

«Оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от общества»;

«Стимулирование административных комиссий поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правонарушений»;

«Стимулирование работы организаций по антитеррористической защищенности объектов в Нижнеингашском районе».

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24,93 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году –24,97 баллов, эффективный уровень).

(В муниципальной программе и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

5.  Муниципальная программа «Развитие культуры»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 1000 человек населения» при плановом значении 217 экз. составило 217 экз. или 100 % (в 2023 году – 206 экз., 100% соответственно);

«Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижнеингашского района» выше планового назначения и составила 58,8 процент при плане 59,8 % (в 2023 году – 58,3 %);

«Количество проведенных мероприятий, направленных на изучение истории района» составило 500 штуки при плановом значении 500 или 100%, в  том числе со взрослым населением 159 штук, с детским – 341 штуки (в 2023 году – 272 штуки, со взрослым населением 147, с детским - 125);

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района» при плановом значении 100 % составила 100% (в 2023 году-100 %);

«Число посетителей учреждений культурно-досугового типа» при плановом значении 244 400 человек, составило 246 928 человек, 113,6 % (в 2023 году- 210318 чел.);

«Доля пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от численности пожилого населения» составила 25 % и соответствует  плановому показателю  (в 2023 году – 17,9 %);

«Доля учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу» составила 16 % и соответствует плановому показателю (в 2023 году – 1,6%).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 167 388 112,81 рублей, фактически финансирование составило 159 001 790,64 рублей или 94,99% (в 2023 году – 143 576 677,15 руб., 132 553 800,32 руб. и 92,32% соответственно). Экономия образовалась в связи с вакантными должностями и больничными листами, экономии по торгам (архив, отдел, МКУ), экономия за счет средств приборов учета (МКО, МБО, ДШИ) и финансовые остатки прошлого года.

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Сохранение и эффективное использование культурного наследия района», реализуемая подпрограмма «Сохранение культурного наследия»;

задача «Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения», реализуемая подпрограмма «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»;

задача «Обеспечение    сохранности   документов Архивного фонда       Российской      Федерации и   других    архивных    документов, хранящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»;

задача «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы   дополнительного   образования    детей   в сфере культуры и искусства», реализуемая подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества»;

задача «Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества», реализуемая подпрограмма   «Старшее поколение»;

задача «Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений», реализуемая подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»;

задача «Создание   условий   для эффективного, ответственного      и      прозрачного      управления финансовыми ресурсами    в   рамках   выполнения установленных функций», реализуемое отдельное мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
41 542 906,00 рублей, фактически финансирование составило 
39 739 659,45 рублей или 95,66% (в 2023 году – 36 570 453,00 руб., 34 590 523,00 руб. и 94,59% соответственно). Экономия в связи с больничными листами, экономией за счет средств приборов учета и финансовыми остатками прошлого года.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

В 2024 году среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения равно плановому значению, составило 23 328 экз. (в 2023 году – 22 104 экз.).

«Количество посещений пользователей библиотек» равно плановому значению и составило 326 490 чел. (в 2023 году –318 514 человек).

«Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района» составило 0 % к предыдущему году, планировалось также 0 % (в 2023 году -3,1 %);

«Удельный вес жителей района, получивших библиотечную услугу адресно» составил 0,12 % и соответствует плану (в 2023 году – 0,17 %);

«Доля муниципальных библиотек, предоставляющих новые библиотечные услуги» составила 96,5% (28 библиотек, где есть Интернет) при плановом значении 96,5 % (в 2023 году – 94%);

«Доля оказанных новых библиотечных услуг» составила 93,3 %, что выше планового значения в 54 % (в 2023 году – 60%);

«Число посещений в музее» 10 570 чел., при запланированном 9 943 чел. (в 2023 году – 3779 чел.);

«Удельный вес поселений, охваченных музейной деятельностью» составил 87,5 %, при плане 87 % (в 2023 году – 100%);

«Количество выездных мероприятий, проводимых музейными учреждениями» - 14 штук и соответствует плановому значению –14 штук (в 2023 году - 14);

«Удельный вес жителей отдаленных населенных пунктов, обеспеченных услугами районного музея» составил 5,6 % и соответствует плановому (в 2023 году – 31%).

Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
835 200,00 рублей, фактически финансирование составило 825 754,00 рублей, 98,87% (в 2023 году – 240 000,00 руб., 211 272,00 руб., 88,03% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Количество мероприятий, посвященных годовщине со дня образования Нижнеингашского района» 25 шт., плановый показатель был 25 шт. (в 2023 году – 24 мероприятия).

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
1 190 488,51 рублей, фактически финансирование составило 1 049 719,40 рублей или 88,18% в связи с экономией фонда оплаты труда и экономией по торгам (в 2023 году – 1 063 263,72 руб., 972 453,32 руб. и 91,46% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Доля архивных фондов муниципального архива Нижнеингашского района, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве  архивных фондов района составила 100%, что соответствует плановому показателю (в 2023 году –100%).

Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
90 185 778,00 рублей, фактически финансирование составило 85 114 965,00
тыс. рублей или 90,39 % (в 2023 году – 76 011 830,00 руб., 68 704 646,00 руб. и 94,38% соответственно). Экономия по прибору учета (МКО, ДШИ), больничными листами и финансовыми остатками прошлого года.

Предоставление населению муниципальных услуг осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческое клубное объединение» и муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования «Нижнеингашская детская школа искусств» и «Нижнепойменская детская школа искусств».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Число клубных формирований КДУ» составило 199 штуки и соответствует плановому показателю – 198 штуки (в 2023 году – 202 штуки);

«Число участников клубных формирований» составило 2210 человек при плановом показателе в 2210 человек, 100% (в 2023 году 2206 человек);

«Численность населения сельских поселений, охваченная культурно-массовыми мероприятиями» выше планового назначения в 138954 чел., составив 141167 чел., 101,6% к плану (в 2023 году –122368 чел.);

«Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, международного и всероссийского уровней)»  выше планового значения 1990 человек и составил 2183 человек, 109,7 % к плану (в 2023 году – 462 человек);

«Доля детей, доведенных до выпуска» составила 39 % при плановом показателе 39 %, 100 % к плану (в 2023 году – 58 %).

«Сохранность контингента учащихся» выше планового 87,80 % и составила 92,9 % (в 2023 году – 85%);

«Доля воспитанников ДШИ, участвующих в районных мероприятиях»  соответствует плановому и составила 90 %  (в 2023 году – 52 %).

Подпрограмма 5 «Золотое волонтерство»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
416 000,00 рублей, фактически финансирование составило 387 265,54 рублей или 93,09% (в 2023 году – 404 000,00 руб., 368 199,39 руб. и 91,14% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество районных торжественных мероприятий» составило 8, при плановом показателе 10 (в 2023 году - 8);

Подпрограмма 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры».

На реализацию подпрограммы в 2024 году финансирование не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля библиотечных филиалов улучшивших материально-техническую базу» составила 0 % и соответствует плану (в 2023 году – 0 %);

«Доля учреждений клубного типа, улучшивших материально-техническую базу» составила 0 % и соответствует плану (в 2023 году –0 %);

По реализации отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» предусмотрено финансирование в 2024 году 33 217 740,30 рублей, фактически профинансировано 31 884 427,25 рублей или 95,99% (в 2023 году - 29 287 130,43 руб., 27 706 706,61 руб., и 94,60% соответственно). Экономия в связи с вакантной должностью специалистов ОКМ и С, экономиста в МКУ и больничными листами работников МКУ и ОКМ и С, экономия по медосмотру.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Выполнение муниципального задания   составило 100 % от планового 100 % (в 2023 году – 99,3 %).

Из 33 показателей, отраженных в муниципальной программе, 33 показателя достигли либо превысили свои плановые значения или 100 % (в 2023 году из 33, 32 показателя достигли плановых значений, 97 %).

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,01 балла, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году – 26,44 баллов, эффективный уровень).

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цели муниципальной программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и спортом.

Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Обеспеченность спортивными сооружениями в районе» составила 70 единица, что превышает плановое  назначение в 66 единиц (в 2023 году – 61 единица);

«Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом» превысил плановый показатель в 53,9%, и составил 55,28 % или 100,3% (в 2023 году – 53,68 %, 100,3 %);

«Численность занимающихся в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Темп»  ниже планового показателя (370 чел.) и составила 311 чел. (в 2023 году – 297 чел.).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 21 907 172,00 рублей, фактически финансирование составило 20 487 178,68 рублей или 93,52% (в 2023 году - 14 875 857,66 руб., 13 170 219,16 руб. и 88,53% соответственно), в связи с экономией по коммунальным услугам, приобретению наградной продукции и спортивного инвентаря.

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели и подпрограмм, реализуемых в рамках задач:

задача «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий» реализуемая подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта »;

задача «Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп»», реализуемая подпрограмма «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта».

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
5 173 700,00 рублей, фактически финансирование составило 4 787 828,70 рублей  или  92,54%  (в 2023 году – 820 637,92 руб., 787 439,95 руб. и 95,95%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес населения, проживающего на территории района,  вовлеченного в занятия физической культурой и спортом» составил 55,28 % при плановом назначении 53,9 %, выполнение – 102,6 % (в 2023 году 53,68 %);

«Количество спортивных формирований на территории района» составило 27 шт., что выше планового показателя в 21 шт. (в 2023 году – 25 шт.);

«Удельный вес населения, проживающего на территории района, охваченного деятельностью клубов спортивной направленности» достиг планового показателя в 7,70 % (в 2023 году – 5,9 %);

«Удельный вес поселений, в котором имеется представительство МБУ ДО ДЮСШ «Темп» не достиг плана в 63,0 %, составил 50,0 %, представительство имеется в 8 поселениях (в 2023 году в 8 поселениях 50,0 %);

«Удельный вес поселений охваченных услугами КМЖ» составил 56 %, что выше планового показателя в 50,0 % (в 2023 году – 69%);

«Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного услугами КМЖ» достиг планового показателя в 1,4 % и составил 1,4 % (в 2023 году – 1,35 %);

«Количество учреждений (организаций) на территории района принявших участие в выполнении нормативов ГТО» при целевом показателе 24 шт. фактически составило 16 шт. (в 2023 году – 18 шт.);

«Доля граждан, вовлечённых в выполнение нормативов ГТО» составила 1,4% и соответствует плановому показателю (в 2023 году – 0,4 %);

«Удельный вес поселений, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях» плановое значение 63 %, фактически составил 100 % (в 2023 году –100%).

«Удельный вес предприятий, учреждений, в которых организована физкультурно-спортивная деятельность» составил 42 %, что выше планового показателя в 40% (в 2022 году – 40 %);

«Удельный вес работников организаций, принимающих участие в поселенческих и районных спортивных мероприятиях» составил 9,8%, что соответствует плановому показателю (в 2023 году – 5,7 %);

«Число жителей, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях» значение показателя составляет 2292 человек к плановому 2292 человек (в 2023 году – 2106 чел.);

«Число поселений, участвующих в районных спортивных мероприятиях» - 16, при плановом показателе 10  (в 2023 году - 15);

«Число призёров, из числа жителей района, принимающих участие  в зональных и краевых спортивных мероприятиях»- 88 чел., при плане 310 чел. (в 2023 году – 13 чел.);

«Количество поселений, улучшивших МТБ» 14 поселений, при плановом показателе 11 (в 2023 году 8 поселений);

«Количество обустроенных спортивных площадок» составило 5, при плановом показателе 4 (в 2023 году 0 шт.);

«Доля лиц с ОВЗ, занимающихся физической культурой и спортом» плановое значение 30,1 %, фактически составила 26,4 %  (в 2023 году – 32,1 %).

Подпрограмма «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
16 733 472,00 рублей, фактически финансирование составило 
15 699 349,98 рублей или 93,82% (в 2023 году – 14 055 219,74 руб., 12 382 779,21 руб. и 88,10% соответственно) в связи с экономией в приобретении спортивного инвентаря, а так же экономии по прибору учета, больничными листами и остатками прошлого года.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество участвующих в соревнованиях» при плановом значении 3600 человек фактически составило 2547 человек или 70,8% к плану (в 2023 году – 2142 человек, 100 %);

«Количество призеров» составило 934 человек при плановом показателе 740 человек или 126,2% к плану (в 2023 году – 687 чел.).

«Количество поселений, в которых ведется совместная работа» при плановом значении 16 ед., фактически составило 16 ед. (в 2023 году – 16 ед.).

Результатами проведенных мероприятий подпрограммы стали:

Из 24 показателей, отраженных в муниципальной программе, 18 показателей достигли либо превысили свои плановые значения, или 75,0% (в 2023 году из 24, 23 показателей достигли плановых, 95,8%).

Не достигли своих плановых показателей:

«Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Темп»;

«Удельный вес поселений, в котором имеется представительство МБУ ДО ДЮСШ «Темп»;

«Количество учреждений(организаций) на территории района принявших участие в выполнении нормативов ГТО»;

«Число призёров, из числа жителей района, принимающих участие в зональных и краевых спортивных мероприятиях»;

«Доля лиц с ОВЗ, занимающихся физической культурой и спортом»;

«Количество участвующих в соревнованиях».

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,77 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году – 29,94 баллов, высокоэффективный уровень).

- Муниципальная программа «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Удельный вес молодёжи, проживающей на территории района, участвующей в мероприятиях, проводимых молодёжным центром» составил 95% и соответствует плановому - 95% (в 2023 году – 95%).

«Удельный вес молодёжи, проживающей на территории района, охваченной услугами молодёжного центра» составил 16 % и соответствует плановому – 16% (в 2023 году – 21%).

«Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности» соответствует плановому показателю, и составило 6150 человек (в 2023 году – 5510 человек);

«Количество   молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий» составляет 21, как и было запланировано (в 2023 году – 22);

«Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охваченной услугами молодёжного центра» соответствует плановому и составил 40 % (в 2023 году – 25 %);

«Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку» запланировано 4 шт. и составило 4 шт. или 100% (в 2023 году – 5 шт.);

«Численность населения района, участвующего в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма» составило 15 850 чел., и соответствует плановому показателю (в 2023 году –15 600 чел.).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 10 599 432,39 рублей, фактически финансирование составило 10 578 082,59 рублей или 99,80% (в 2023 году – 8 170 448,76 руб., 7 695 015,96 руб. и 94,18% соответственно). Причины: экономия фонда оплаты труда, обучение.

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику»;

задача «Создание условий   для   дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания», реализуемая подпрограмма «Патриотическое   воспитание   молодежи Нижнеингашского района»;

задача «Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий», реализуемая подпрограмма «Обеспечение   жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»;

задача «Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе», реализуемая подпрограмма «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»;

задача «Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»;

задача «Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России», реализуемая подпрограмма «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма».

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
9 848 058,00 рублей, фактически финансирование составило 9 832 600,00 рублей или 99,84% (в 2023 году – 7 690 493,00 руб., 7 215 060,20 руб. и 93,82% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество организаций, с которыми организована совместная работа по реализации молодёжной политики на территории района» показатель выполнен и составил 62 шт. (в 2023 году – 33 шт.);

«Количество молодежи, вовлеченной в трудовые отряды старшеклассников» факт составил 115 человек при плановом назначении 115 человек, 100% (в 2023 году – 103 чел.);

«Количество молодых специалистов, которым оказано содействие в трудоустройстве» составило 4 чел., при плановом показателе 4 чел. (в 2023 году – 5 чел.);

«Количество молодых специалистов, которым оказаны муниципальные меры социальной поддержки» составило 15 чел. при плановом показателе 15 чел., молодые специалисты получают стипендию, оплату аренды, подъемные, доплаты к окладу (в 2023 году – 21 чел.);

«Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность» факт составил 6 человек при плановом назначении 6 человек (в 2023 году – 6).

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 166 000,00 рублей, фактически финансирование составило 161 344,00 рубле или 97,20% (в 2023 году – финансирование не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес молодых людей, уклонившихся от прохождения службы в армии Российской Федерации» составил 14 % и соответствует плановому показателю, уклонистов 19 человек (в 2023 году – 5 %);

«Количество клубов военно-патриотической направленности на территории района» план 16 ед., факт 16 ед. (в 2023 году – 13).

«Количество молодых граждан, проживающих в районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений участниками клубов патриотического воспитания» составило 192 человека, что соответствует плановому значению (в 2023 году – 225 чел.).

«Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях молодёжного центра» соответствует плановому показателю и составила 87,5 % (в 2023 году –100 %).

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2024 году средств не предусмотрено 
(в 2023 году – средств не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при участии молодёжного центра, отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района», в том числе посредством:

- участие в государственных программах – 5 семей при плановом значении 5  (в 2023 году – 3) ;

- индивидуального жилищного строительства – 16 семей, что соответствует плановому показателю (в 2022 году – 19 семей).

Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
15 000,00 рублей, фактически финансирование составило 
13 764,20 рублей или 91,76% (в 2023 году – 30 000,00 рублей, факт – 30 000,00 рублей или 100%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество молодежи из числа с ОВЗ, получивших социальную поддержку» составило 26 чел. и соответствует плану (в 2023 году – 16 человек).

Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
371 557,33 рублей, фактически финансирование составило 371 557,33 рублей или 100 % (в 2023 году – 272 760,76 руб., освоено 272 760,76 руб. или 100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Поддержка СО НКО, НКО» составило 2, при плановом показателе – 2 или 100% (в 2023 году - 1);

«Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества» составило 11, при плановом показателе – 11 (в 2023 году -7).

Подпрограмма 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
198 817,06 рублей, фактически финансирование составило 198 817,06 рублей или 100 % (в 2023 году – 177 195,00 руб., 177 195,00 руб. или 100% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей» соответствует плановому и составляет 67 % (в 2023 году – 65,0 %).

«Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных отношениях на территории Нижнеингашского района» соответствует плановому и составила 68 % (в 2023 году -66 %).

Из 27 показателей, отраженных в муниципальной программе, 27 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 100% (в 2023 году из 30, 30 достигли плановых значений, или 100 %).

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,00 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году – 25,19 баллов, эффективный уровень).

(В муниципальной программе и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу.

Цели муниципальной программы:

1.Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав;

2.Содействие реализации МКПР в части предоставления финансирования по разработке ПСД на объекты инфраструктуры;

3.Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории Нижнеингашского района.

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в Нижнеингашском районе, на 01.01.2025 год зарегистрирован 374 субъект малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2024 года - 361). Из них количество малых и средних предприятий составило 42 (в 2023 году – 45), индивидуальных предпринимателей - 332 (в 2023 году - 316). Соотношение зарегистрированных и снявшихся с регистрационного учета субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2024 года составило 118,1% (положительная динамика – плюс 13 субъекта МСП). Зарегистрировано 85 субъектов малого и среднего предпринимательства, снято с учета 72 субъекта (в 2023 году данное соотношение составляло 105,97% (положительная динамика – плюс 4 субъекта МСП, зарегистрировано 71 субъект малого и среднего предпринимательства, снято с учета 67 субъектов).

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Снижение количества поступивших жалоб на организации торговли, включая социальные магазины» выполнено и составило 0 единиц (в 2023 году – 0 ед.);

«Количество муниципальных образований (далее - МО) Нижнеингашского района, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей» составило 16 поселений и соответствует плановому значению (в 2023 году – 16).

«Наличие проектно-сметной документации» составило 0 ед., плановый показатель – 0 ед.;

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» фактическое значение не соответствует плановому показателю и составило 159,30 ед. при плане 158,4 человек или 100,6 % (в 2023 году  - 150,87 ед.). Численность населения для расчета взята на 01.01.2024 года, требует пересчета;

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 24,2 % при плановом показателе 24,05 % или 100,6% (в 2023 году – 23,22 %);

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» при плановом показателе 5714,0 рублей, инвестиции составили   за 9 месяцев 5714 рублей на 1 жителя (стат. данные будут предоставлены позднее), или 100 % к  плановому значению (в 2023 году – 9 368,00 рублей);

«Качественная подготовка проведения закупки товаров, работ, услуг (отсутствие жалоб, отмененных закупок)» по факту составило 0 ед., при плановом показателе 0 или 100% (в 2023 году – 2 ед. признаны необоснованными).

«Участие администрации района в государственных программах на получение дополнительных средств из краевого бюджета» было предусмотрено 211,3 млн. рублей, фактически было получено 211,3 млн. рублей (в 2023 году – 160,9 млн. рублей);

«Реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-частного партнерства) на территории района» - 0 проектов при плановом показателе 0 (в 2023 году - 0);

«Привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвестиционных соглашений» при плановом показателе 0, фактически 0 (в 2023 году - 0);

«Оценка деятельности органов местного самоуправления района (удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ)» запланирована в 2024 году 55,2 %. Оценка проводится один раз в году, за 2024 год – сведения будут в мае 2025 года. (в 2023 году 48,7%);

«Открытие социально значимых производств» плановый показатель 8 ед., фактически было открыто 8 (в 2023 году - 7);

«Положительная динамика доходов от предпринимательской деятельности» целевой показатель составлял 36341,7 тыс. руб., фактически доходы от налогов составили 34094,8 тыс. руб. или 93,8% (в 2023 году – 23664,10 тыс. руб.);

«Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность» запланировано было 17,7%, фактическое снижение составило 19,2%.  Прекративших деятельность в 2024 году было 72 субъекта МСП (в 2023 году – 18,5%, прекративших деятельность - 67 МСП);

«Положительная динамика вновь созданных субъектов МСП» плановый показатель 75 ед., фактически было зарегистрировано 85 субъект малого и среднего предпринимательства или 113,3% от планового значения (в 2023 году – 71 ед.);

«Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность производств, которым оказывалась поддержка в рамках муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"» выполнено и составило 0 единиц (в 2023 году – 0).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 2 387 400,00 рублей, фактически финансирование составило 2 387 400,00 рублей или 100 % (в 2023 году – 2 061 052,63 руб., 2 061 052,63 руб. и 100 % соответственно).

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые

в рамках задач:

задача «Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей»;

задача «Финансирование ПСД в рамках МКПР»;

задача «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам для стабильного функционирования и развития»;

задача «Оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности»;

задача «Предоставление во владение или в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам»;

задача «Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» для стимулирования и популяризации деятельности предпринимателей района»;

задача «Ежегодное проведение конкурса «Социально ответственный руководитель года» для поощрения наиболее ответственных субъектов предпринимательской деятельности, которые не допускают теневой заработной платы и не занижают ее размер, а также не используют работников без оформления трудовых отношений»;

задача «Повышение престижа предпринимателей, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, развитие социального предпринимательства)».

Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2024 году финансирование не предусмотрено (в 2023 году – финансирование не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Сокращение обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей» в % к уровню 2020 года было запланировано 73%, фактически обращения сократились на 73,3 %, или 99,6 % (в 2023 году – 80%).

«Количество поселений Нижнеингашского района, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей» составило 16 поселений, что соответствует плановому показателю (в 2023 - 16);

«Количество проведенных рейдовых мероприятий по выявлению теневых производств» - факт составил 4, что соответствует плановому показателю (в 2023 году - 4), из них совместно с поднадзорными органами фактически – 0 и соответствует плановому значению;

«Доля производств из общего количества выявленных теневых производств»:

«оформивших свою деятельность (включая физических лиц)» составил0 95,7%, плановый показатель 95,7%, или 100 % к плану (в 2023 году – 90,91%);

«оформивших трудовые отношения с работниками» составило 100%, что соответствует плановому показателю;

«Количество подготовленных и отправленных в адрес нелегальных производств разъяснений и предупреждений о возможных последствиях» составило 48 ед. при плановом значении 48 ед., 100 % (в 2023 году -18 ед.).

Подпрограмма 2: «Софинансирование реализации муниципального комплексного проекта развития (МКПР) «Поселок Нижний Ингаш».

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году финансирование не было предусмотрено. Разработка ПСД запланирована на 2025 год:

«Наличие проектно-сметной документации» составило 0 ед., плановый показатель – 0 ед.

Отдельное мероприятие 1 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 1 448 900,00 рублей, фактически профинансировано 1 448 900,00 рублей или 100 % (в 2023 году – 1 461 052,63 руб., 1 461 052,63 руб., 100%).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 4 субъекта и соответствует плановому показателю 4 субъекта, 100% (в 2023 году – 8);

«Создано всего новых рабочих мест» при плановом показателе 126 раб. места, фактически новых мест создано 137 раб. мест или  108,7% (в 2023 году – 135), из них вновь зарегистрированных субъектов МСП – 85, зафиксировавших свой статус как самозанятые граждане – 44;

«Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы» при плановом показателе 4426,5 тыс. рублей, инвестиций привлечено – 4426,5 тыс. рублей или 100 % (в 2023 году – 3158,1 тыс. руб.);

«Публикация о всех принимаемых со стороны государства, края и района мерах поддержки» составила 4 публикации при плановом значении 4 (публикация осуществляется ежеквартально, по мере поступления информации от Агентства развития МСП).

Отдельное мероприятие 2 «Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 900 000,00 рублей, фактически профинансировано 900 000,00 рублей или 100 % (в 2023 году – 600 000,00 руб., 600 000,00 руб., 100%).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства (муниципальная финансовая поддержка)» при плановом показателе 3 единицы факт составил 3 единицы, или 100% (в 2023 году – 2);

«Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку» - при плановом показателе 3 единицы факт составил 3 единицы, или 100% (в 2023 году – 2).

Отдельное мероприятие 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году финансирование не предусмотрено.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципального имущества - план 2 ед., факт -2 ед. (в 2023 году – 1 ед.);

«Ежегодное увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – план – 2 ед., факт в 2024 году - 2 ед. (в 2023 году – 1 ед.).

Отдельное мероприятие 4 «Проведение ежегодного районного конкурса "Предприниматель года».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 5 000,00 рублей, фактически профинансировано 5 000,00 рублей (в 2023 году финансирование не предусмотрено).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года», плановое значение – 1 ед., факт - 1 ед. (в 2023 году – 1 ед.).

Отдельное мероприятие 5 «Проведение ежегодного конкурса «Социально ответственный руководитель года».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 3 500,00 рублей, фактически профинансировано 3 500,00 рублей (в 2023 году средств не предусмотрено).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Проведение ежегодного конкурса «Социально ответственный руководитель года», плановое значение – 1 ед., факт - 1 ед. (в 2023 году – 1 ед.).

Отдельное мероприятие 6: Мероприятия, направленные на популяризацию и развитие социального предпринимательства в Нижнеингашском районе».

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 30 000,00 рублей, фактически профинансировано 30 000,00 рублей (в 2023 году средств не предусмотрено). При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа предпринимательства (организация круглых столов, личных встреч Главы района с предпринимателями и самозанятыми гражданами)», плановое значение – 2 ед., факт - 2 ед.

Из 33 показателей, отраженных в муниципальной программе, 33 показателя достигнул либо превысили свои плановые значения или 100 % (в 2023 году из 33, 31 были выполнены или 93,93 %).

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,0 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году – 28,0 балла, высокоэффективный уровень).

9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Цели муниципальной программы:

1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного автотранспорта;

2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

4. Усиление муниципального контроля на автотранспорте и в дорожном хозяйстве.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения» составила 0,22 % при плановом показателе 0,22 % или 95,83 % (в 2023 году – 0,24 %);

«Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного значения в границах района круглогодично с помощью комплекса работ по содержанию и ремонту» соответствует плановому показателю в 457,785 км. (в 2023 году – 457,785 км.);

«Общая протяженность отремонтированных дорог» при плановом значении 8,7 км. фактически составила 8,7 км. или 100 % (в 2023 году – 8,7 км.);

«Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог» (на 0,5 % ежегодно) соответствует плановому показателю в 47,0 % (в 2023 году -47,0%);

«Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях» при плановом значении 8 мероприятий, фактически проведено 202 мероприятия (в 2023 году - 82);

«Проведение мероприятий по усилению муниципального контроля за состоянием и использованием дорог общего пользования местного значения» работала комиссия по безопасности дорожного движения, было проведено 6 мероприятие при плановом значении 6 (в 2023 году - 1).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 36 661 153,14 рублей, фактически финансирование составило 
34 874 711,05 рублей или 95,13% (в 2023 году – 26 300 500,00 руб., 22 770 269,34 руб. и 86,58% соответственно).

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Обеспечение населения транспортными услугами»;

задача «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

задача «Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях»;

задача «Проведение мероприятий по муниципальному контролю на автотранспорте и в дорожном хозяйстве».

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
18 339 000,00 рублей, фактически финансирование составило 17 788 700,17 рублей или 97,00% (в 2023 году – 18 014 000,00 руб., 15 922 769,34 руб., 88,39% соответственно). Экономия районных средств по мероприятию субсидия юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Нижнеингашского района. В связи с погодными условиями и не исправности автобусного парка были сорваны рейсы.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Количество обслуживаемых социально значимых маршрутов» составило 16 ед., при плановом показателе 16 ед. (в 2023 году – 17).

«Количество выполненных рейсов при осуществлении регулярных пассажирских перевозок» достигло планового показателя (15000 ед.) и составило 16421 ед. или 101,9 % (в 2023 году – 14900 ед.).

«Количество перевезенных пассажиров» - перевезено 90690 чел. пассажиров регулярными автобусными маршрутами, что меньше планового назначения в 111000 чел. или  81,7 % к плану (в 2023 году – 81609 чел.).

«Своевременная и качественная подготовка и проведение конкурсных процедур» составила 100%;

«Своевременное заключение муниципальных контрактов по пассажирским перевозкам» составило 100%;

«Отсутствие срывов автобусного сообщения» процент выполнения программы пассажирских перевозок составил 100 % (в 2023 году – 100%);

«Положительная динамика обновления автобусного парка» не достигнуто плановое значение в 16 %, составило 0% (в 2023 году – 16 %);

«Уменьшение количества населенных пунктов, не обеспеченных автобусным сообщением» соответствует плановому значению 38,95 % к АППГ (в 2023 году –38,95%);

«Своевременная и качественная подготовка расчетов с АТП, связанных с компенсацией выпадающих затрат» составила 100%.

«Отсутствие жалоб на качество пассажирских перевозок» составило 100%, жалоб не поступало – 0;

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
18 322 153,14 рублей, фактически финансирование составило 17 086 010,88 рублей или 93,25% (в 2023 году – 8 286 500,00 руб., 6 847 500,00 руб. и 82,63% соответственно).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселений» соответствует плановому показателю и составляет 100% (в 2023 году – 100%).

«Положительная динамика привлеченных денежных средств на содержание и ремонт дорожной сети (в сравнении с прошлым годом)» при плане в % к АППГ 110%, динамика составила 185,6 %, было привлечено 50752,9 тыс. руб. (в 2023 – 27340 тыс. руб.) (в 2023 году – 68,5% к АППГ));

«Своевременное и качественное освоение денежных средств, выделенных на дорожную деятельность» составило 100% (в 2023 году – 100%);

«Своевременная и качественная подготовка ПСД на ремонт дорожной сети» составила 100% (в 2023 году – 100%);

«Своевременное и качественное проведение конкурсных процедур» составило 100% (в 2023 году – 100%);

«Своевременное и качественное проведение ремонтных работ и производство оплаты за выполненные работы» составило 100% (в 2023 году – 100%);

«Своевременное и качественное освоение денежных средств на содержание УДС» составило 100 % от запланированного 100% (в 2023 году – 82,9 %);

«Своевременная и качественная подготовка дорожной инфраструктуры, используемой при перевозке школьников и других пассажирских перевозках» составило 100% (в 2023 году – 100%);

«Отсутствие жалоб на качество дорожной сети» к плановому 80%, 0 жалоб (в 2023 году – 1 жалоба);

«Отсутствие срывов автобусного сообщения по причине качества дорожной сети», отсутствовали (плановый показатель 0) (в 2023 году – 0);

«Отсутствие ДТП на дорогах местного значения по причине качества дорожной сети» соответствует плановому, 0 (в 2023 году - 0);

«Своевременное заключение муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог» составило 100% (в 2023 году – 100%).

Отдельное мероприятие 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» показатель равен 0 при плане 1 человек (в 2023 году – 2.).

Отдельное мероприятие 2 «Осуществление муниципального контроля за состоянием и использованием автомобильных дорог»

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Снижение выявленных нарушений при проведении муниципального контроля на автотранспорте и в дорожном хозяйстве» составляет 0 при плановом показателе 3 (в 2023 году -2).

Из 30 показателей, отраженных в программе, 25 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 83,3 % (в 2023 году из 31, 26 достигли плановых показателей, 83,9 %).

Не достигли своего планового значения 5 показателей:

«Количество перевезенных пассажиров при осуществлении регулярных пассажирских перевозок»;

«Положительная динамика обновления автобусного парка»;

«Отсутствие жалоб на качество дорожной сети»;

«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

«Снижение выявленных нарушений при проведении муниципального контроля на автотранспорте и в дорожном хозяйстве»;

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 16 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году – 20 баллов, эффективный уровень).

10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через отдел сельского хозяйства.

Цель  муниципальной программы:

Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2024 году:

«Валовая продукция в хозяйствах всех категорий» плановое значение -2 064 327,0 тыс. руб., фактически произведено продукции на 2 064 325,0 тыс. руб. или 100 % к плановому показателю (в 2023 году факт 1 914194,22 тыс. руб., 102 %);

«Валовая продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий» плановое значение –708 071,0 тыс. руб., фактическое – 708 067,0 тыс. руб., выполнен на 100,0 % (в 2023 году 648 943,3 тыс. руб.);

«Валовая продукция животноводства в хозяйствах всех категорий», плановое значение показателя на 2024 год – 1 356 256,0 тыс. руб., фактически достигнутое значение – 1 356 258,0 тыс. руб. или 101,9 % к плану (в 2023 году 1 256 292,49 тыс. руб.);

«Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе» достиг своего планового значения в 100 процентов к предыдущему году (в 2023 году – 100%).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 6 975 801,38 рублей, фактически финансирование составило 5 039 632,99 или 72,24% (в 2023 году 6 383 420,22 руб., 5 450 934,66 руб. и 85,39% соответственно).

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение целей и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:

задача «Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности», реализуемая подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»;

задача «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов», реализуемая подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»;

задача «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»;

задача «Сокращение численности безнадзорных животных», реализуемое

отдельное мероприятие «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»;

задача «Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции», реализуемое отдельное мероприятие «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе»;

задача «Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе», реализуемое отдельное мероприятие «Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам».

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2024 году финансирование не предусмотрено, значения показателей также на 2024 год не планировались (в 2023 году финансирование не предусмотрено, значения показателей также  не планировались).

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

На реализацию подпрограммы 2024 году финансирование не предусмотрено (в 2023 году – финансирование не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«обустроено общественных водонапорных колонок», план – 0, факт - 0 (в 2023 году – 0);

«организовано освещение территории, в том числе с использованием энергосберегающих технологий», план – 0 %, факт – 0% (в 2023 году - 0 %);

«Количество вновь созданных производств сельскохозяйственной направленности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей план составил 5 единиц, факт – 5, или 100 % (в 2023 году – 0)

«Создание одного производства несельскохозяйственного профиля» при плановом показателе 1 ед., создано 1 ( в 2023 году – 1);

«Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных основаниях:»

-аренда – плановый показатель 19529,0 га, факт 18393,3 га, выполнение 94,2 % (в 2023 году -454,5 га);

-собственность – плановый показатель 0 га, факт 29,4 га (в 2023 году – 0);

-безвозмездное пользование – плановый показатель 6226,0 га, факт 6085,8 га, выполнение 97,7 % (в 2023 году – 1913,8 га).

«Средняя заработная плата в сельскохозяйственной отрасли» сложилась в 31,3 тыс. руб. при запланированной з/плате 31,3 руб. или 100,0 % к плану (в 2023 году – 26,4 тыс. руб.);

«Средняя заработная плата в сельской местности» сложилась в 27,3 тыс. руб. при запланированной з/плате 27,3 тыс. руб. или 100 % к плану (в 2023 году – 27,3 тыс. руб.);

«Доходы, полученные от использования земель сельскохозяйственного назначения» составили 5012,5 тыс. рублей при плановом показателе 3923,0 тыс. рублей или 127,8 % к плану (в 2023 году 4917,4 тыс. руб.);

«Уровень безработицы в сельской местности в процентном отношении к среднему по району» составил 2,3 %, план – 2,3%, 100 % (в 2023 году – 2,4 %).

«Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, в том числе:»

- Наемные работники в сельскохозяйственных организациях – 0 при плановом значении 0 ед. или 0 %

-ИП, глава КФХ - 5 при плановом значении 5, выполнение 0% (в 2023 году – 0);

-самозанятость 24 чел., планировалось 24 чел. (в 2023 году – 28 чел.) ;

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составила 100%, как и планировалось;

«Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, в том числе:

за счёт мер государственной, муниципальной поддержки – 5 ед., при планируемом показателе – 5 ед.;

за счёт инвесторов (хозяйств) – 0 ед. при планируемом показателе – 0.

«Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем году»

-частных – планировалось 11186,0 тыс. руб., факт составил 11732,2 тыс. рублей или 104,9 % (в 2023 году – 80 656,41 тыс. руб.);

- государственных – планировалось 20000 тыс. руб., факт составил 24556,0 тыс. руб., 122,8 %. (в 2023 году – 9301,4 тыс.руб.)

«Построено, отремонтировано объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. объектов теплоснабжения, объектов водоснабжения в текущем году» 3 объекта при плановом показателе 2 объекта, выполнение 150% (в 2022 году – 2 ед.;

«Построено, отремонтировано дорог за 9 месяцев, в т.ч. уличных межпоселенческих» 9,077 км. при запланированных 9,0 км, выполнение (в 2023 году 4,693 км).

«Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры» - 0 объект при плановом показателе 0 (в 2023 году -1)

«Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных связью, Интернетом»:

- связью, интернетом, план – 87 %, факт – 87,3 % (в 2023 году 48%);

- цифровым ТВ, %, план - 100%, факт -100% (в 2023 году – 100 %).

«Количество сельских населенных пунктов, не обеспеченных автобусным сообщением» при плановом показателе в 5 ед. и составляет 5 ед. (в 2023 году – 5 ед.).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 
5 168 100,00 рублей, фактически финансирование составило 4 358 120,85 рублей или 84,33% (в 2023 году – 4 643 768,00 руб., 3 742 065,59 руб. или 80,58% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Динамика жалоб и обращений на деятельность отдела сельского хозяйства администрации района»:

- уменьшение 0

- увеличение 0. Жалоб не поступало.

Отдельное мероприятие 1 «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района».

На данное мероприятие в 2024 году было израсходовано 362 836,74 рублей при плановом финансировании 1 416 600,00 рублей  или  25,61% (в 2023 году – план- 1 349 000,00 руб., факт 1 348 824,27 руб., 99,99%).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Плановый показатель «Сокращение количества безнадзорных животных (собак)»- 32 головы, фактически 32 головы или 100% (в 2023 году – 93 головы, 71,5 %);

«Эффективность оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак):»

- снижение жалоб от жителей района - плановый показатель 1 ед., факт – 0 ед. (в 2023 году – 0 жалоб) ;

- уменьшение числа укусов - фактически укусов 0 , плановый показатель составлял 1 (в 2023 году – 0 укусов);

- уменьшение числа обращений в медицинские учреждения – при плановом показателе в 84 обращения, всего было 0 обращений в мед. учреждения (в 2023 году – 0 обращений).

Отдельное мероприятие 2 «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе».

На реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 
300 000,00 рублей, фактически финансирование составило 
300 000,00 рублей, 100,00% (в 2023 году - 300 000,00 руб., 269 393,58 рублей. и 89,80 % соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах района» при плановом значении 20776,3 га, посевные площади составили 20776,3 га, выполнение 100 % (в 2023 году – 20776,3 га, 104,9 %);

«Увеличение валового производства зерновых культур сельскохозяйственными производителями» при плановом назначении 45002,24 тонн, фактическое валовое производство зерновых культур составило 45002,24 тонн или 100 % к плану (в 2023 году 45002,24 тонн);

«Увеличение урожайности зерновых культур сельскохозяйственными производителями» выполнено составив 28,823,6 ц/га при плановом показателе 25,0 ц/га (94,4%) (в 2023 году – 28,8 ц\га, 98,96 %);

«Увеличение производства в сельскохозяйственной отрасли, в том числе за счет:»

- увеличения площадей многолетних и однолетних трав на 100 га, факт составил 100 га (100% к плану) (в 2023 году – 400 га);

- производства новых высокоэффективных культур на 50 га, фактически посев таких культур составил 50 га., 100% (в 2023 году – 50 га);

- создания культурных пастбищ на 50 га, факт составил 50 га., 100% (в 2023 году – 50 га.);

«Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» составило 4036 гол. при плановом показателе в 4140 гол., 123 % (в 2023 году – 3730 гол., 123 %);

«Увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам» плановый показатель 782 голов, факт составил 782 голов или 100 % к плановому (в 2023 году – 765 гол.);

«Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» при плановом назначении 3860,0 тонн, факт составил 3875,6 тонн или 100,4 % к плану (в 2023 году – 3713,8 тонн);

«Надой на 1 фуражную корову» при плановом показателе 5000,0 кг., факт составил 5053,0 кг. или 101,1 % от планового значения. (В 2023 году – 4837,5 кг).

Отдельное мероприятие 3 "Организация проведения мероприятий по акарицидным обработкам в Нижнеингашском районе"

На реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 
91 101,38 рублей, фактически финансирование составило 
18 675,40 рублей, 20,50% (в 2023 году - 90 651,22 руб., 90 651,22 рублей. и 100,00% соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе» показатель соответствует плановому значению в 229 человек, 100 %.

Из 49 показателей, отраженных в муниципальной программе, 45 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 71,42 % (в 2023 году из 49, 35 достигли плановых назначений, 71,42%).

Не достигли своих плановых значений 4 показателя:

«Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных основаниях в собственность»;

«Эффективность оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак):

- снижение жалоб от жителей района;

- уменьшение числа укусов;

- уменьшение числа обращений в медицинские учреждения.»

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,84 балла, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2023 году – 24,26 балла, эффективный уровень).

Начальник отдела по экономике, планированию и

муниципальному заказу администрации района                            Э.В. Тихоненко

28.03.2024 г.