ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

09.11.2017                                пгт Нижний Ингаш                                № 636

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 30.12.2013 № 1664 «Об утверждении «дорожной карты» внедрения Муниципального инвестиционного стандарта деятельности органов местного самоуправления Нижнеингашского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования Нижнеингашский район, с учетом требований Атласа муниципальных практик,  руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 30.12.2013 № 1664 «Об утверждении дорожной карты внедрения Муниципального инвестиционного стандарта деятельности органов местного самоуправления Нижнеингашского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» следующие изменения:

приложение № 1 «Стандарт деятельности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее - Стандарт)»  изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 «Дорожная карта внедрения Муниципального инвестиционного стандарта деятельности органов местного самоуправления Нижнеингашского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации района и опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. Пантелееву.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                         П.А. Малышкин

Приложение №1

к постановлению

Главы района

от 09.11.2017 № 636

Приложение № 1

к постановлению

администрации района

от 30.12.2013 № 1664

СТАНДАРТ

деятельности муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

(с учетом требований Атласа муниципальных практик)

1. Наличие Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Нижнеингашском районе (далее – Совет) при Главе Нижнеингашского района.

2. Наличие ежегодного отчета Главы района о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата.

3. Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата.

4. Наличие утвержденного муниципального стратегического документа, включающего приоритеты развития муниципального образования и мероприятия по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата.

5. Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании Нижнеингашский район.

6. Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ).

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (инвестиционных площадок).

8. Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте администрации Нижнеингашского района.

9. Наличие и п поддержание  в актуальном состоянии инвестиционного паспорта Нижнеингашского района.

10. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

11. Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования Нижнеингашский район.

12. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов.

13. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для категории плательщиков, реализующих инвестиционные проекты, являющиеся приоритетными для муниципального образования Нижнеингашский район.

Приложение №1

к постановлению

Главы района

от 09.11.2017 № 636

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления

Нижнеингашского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (с учетом требований Атласа муниципальных практик)

|  | Наименование требования Стандарта деятельности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение требования Стандарта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  | Ответственные лица за этап реализации |  |
| 1. | Наличие Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Нижнеингашском районе (далее – Совет) при Главе Нижнеингашского района |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева, 8(39171)21561 |  |
|  | Выполнено полностью: В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и эффективного проведения инвестиционной политики в Нижнеингашском районе создан координационный Совет по развитию предпринимательской деятельности на территории Нижнеингашского района (постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2015 № 806). Указанный Совет наделен полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата. Состав Совета – 14 человек. В состав Совета включены представители органов местного самоуправления поселений и муниципального района, бизнес сообщества Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Доля инвестиционных проектов и бизнес-идей, поступивших на рассмотрение Совета, по итогам которых приняты решения Совета (подтверждается протоколом), от общего числа инвестиционных проектов и бизнес-идей, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования, %: - 2017 год – 100 % (при наличии обращений инвесторов) - 2018 год – 100 % (при наличии обращений инвесторов) Доля реализованных решений Совета, от общего числа решений, принятых Советом, %. - 2017 год – 100 % - 2018 год – 100 % Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации |  | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания | Ответственные лица за этап реализации |  |  |
| 1.1. | Подготовка информации о деятельности координационного Совета по развитию предпринимательской деятельности |  | Информация о деятельности координационного Совета |  | 09.02.2018 09.01.2019 |  | 28.02.2018 31.01.2019 | Ведущий специалист ОЭПиМЗ С.В. Кузнецова, 8(39171)21188 |  |  |

| 2. | Наличие ежегодного отчета Главы района о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561; Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнено полностью: Глава Нижнеингашского района ежегодно отчитывается перед районным Советом депутатов о результатах своей деятельности и деятельности администрации. В отчете предусмотрен раздел об инвестициях, а также о мерах, предпринимаемых администрацией Нижнеингашского района, по поддержке малого и среднего бизнеса. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет-издания, интернет-сайты), в которых размещен отчет, единиц: - 2017 год – 1 публикация (интернет-сайт); - 2018 год – 1 публикация (интернет-сайт). Доля реализованных в отчетном году мероприятий от общего числа запланированных на этот год мероприятий по улучшению инвестиционного климата, определенных в отчете Главы района за предшествующий отчетный период: - 2017 год - 100 % - 2018 год – 100 % Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации |  | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания | Ответственные лица за этап реализации |
| 2.1. | Подготовка отчета Главы Нижнеингашского района о достижениях в сфере создания благоприятного инвестиционного климата |  | Размещение отчета на официальном сайте администрации Нижнеингашского района в сети Интернет в открытом доступе |  | 01.03.2018 01.03.2019 |  | 31.03.2018 31.03.2018 | Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188 |
| 3. | Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561; ОЭПиМЗ, координаторы инвестиционных проектов |
|  | Выполнено полностью: Положением об отделе по экономике. Планированию и муниципальному заказу администрации района предусмотрена разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития экономики района. Отраслевые структурные подразделения назначаются координаторами инвестиционных проектов и осуществляется деятельность по привлечению инвестиций и работы с инвесторами по входящим в их компетенцию направлениям деятельности Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Количество инвестиционных проектов на территории муниципального образования, к реализации которых приступили в отчетном периоде, единиц: - 2018 год – 1. Число проведенных мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей и проектов муниципального образования, единиц: - 2018 год – 1. Число заключенных соглашений о намерениях сотрудничества в инвестиционной сфере, единиц: - 2017 год – 1; - 2018 год – 1. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 3.1. | Наличие утвержденной муниципальной программы развитие предпринимательства на территории Нижнеингашского района | Муниципальная программа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188 |
| Выполнено полностью: Постановлением Главы района от 29.10.2013г № 1280 утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Наличие утвержденного муниципального стратегического документа, включающего приоритеты развития муниципального образования и мероприятия по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561 |
|  | Выполнено полностью: Постановлением администрации района от 27.10.2015 № 799 утверждена Стратегия социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2020 года, сформирован проект Стратеги социально-экономического развития до 2030 года. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников (прогноз социально-экономического развития муниципального образования), тыс. рублей: - 2017 год – 490986,00 тыс. руб.; - 2018 год – 520108,20 тыс. руб. Среднесписочная численность работников организаций (прогноз социально-экономического развития муниципального образования), тыс. человек: - 2017 год – 6390 чел.; - 2018 год – 6290 чел. Доля муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, переданных МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании: - 2017 год – 60% - 2018 год – 80% Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 4.1. | Формирование раздела в Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2030 года «Инвестиционная политика» | Проект Стратегии СЭР до 2030 в части инвестиционной политики |  | 01.11.2017 01.11.2018 |  | 30.11.2017 30.11.2018 |  | Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188 |
| 4.2. | Утверждение Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2030 года | Муниципальный правовой акт, которым утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2030 года |  | 13.02.2018 13.02.2019 |  | 31.03.2018 30.03.2019 |  | Нижнеингашский районный Совет депутатов, 8(39171)22358 |
| 4.3. | Наличие нормативной основы инвестиционной деятельности в муниципальном образовании (принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности, включающей механизм поддержки инвестиционной деятельности) | Решение районного Совета депутатов от 23.08.2016г. № 7-82 «О муниципальной поддержке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для создания производства по сбору, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции на территории Нижнеингашского района», Постановление Главы района от 23.03.2016г. № 125 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности, проектов муниципально-частного партнерства в Нижнеингашском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании Нижнеингашский район |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561 |
|  | Выполнено полностью. Постановлением администрации Нижнеингашского района от 01.11.2017 № 616 утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Нижнеингашского района по принципу «одного окна». Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» в соответствии с утвержденным регламентом сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании, ед.: - 2017 год – 1 (при наличии обращений инвестора); - 2018 год – 1 (при наличии обращений инвестора). Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  |
| 5.1. | Мониторинг применения регламента | Отчет о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в соответствии с регламентом |  | 09.02.2018 09.01.2019 |  | 28.02.2018 31.01.2019 |  | Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188, Координаторы инвестиционных проектов |
| 6. | Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ) |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561 |
|  | Выполнено полностью. В муниципальном образовании организована работа по оказанию предпринимателям 96 муниципальных и государственных услуг в режиме «одного окна» на площадке МФЦ Нижнеингашского района. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Доля муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, переданных МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности. Предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании: 2017 год – 60%; 2018 год – 80%. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела ГКБУ «МФЦ» СП пгт Нижний Ингаш И.В. Леонтьева, 8(39171)21822. |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о переданных и оказанных услугах в сфере предпринимательской деятельности на базе МФЦ Нижнеингашского района | подготовленная информация |  | 09.02.2018 09.02.2019 |  | 17.02.2018 17.02.2019 |  | Начальник отдела ГКБУ «МФЦ» СП пгт Нижний Ингаш И.В. Леонтьева, 8(39171)21822, Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188 |
| 7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (инвестиционных площадок) |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района В.Н. Журбенко. 8(39171)22189 |
|  | Выполнено полностью. Подготовлен проект постановления Главы района «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Нижнеингашского района. Подготовлен перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации и размещен на официальном сайте, проводится актуализация перечня. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Количество реализованных проектов, созданных инвестиционных площадок из запланированных в Плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, единиц: - 2017 год – 0; - 2018 год – 2. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 7.1. | Анализ инфраструктурной обеспеченности инвестиционных площадок и актуализация Перечня инвестиционных площадок, пригодных для размещения производственных предприятий. | Перечень земельных участков с описанием близлежащих объектов инфраструктуры |  | Исполняется ежегодно |  | Исполняется ежегодно |  | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства С.Н. Макарова |
| 7.2. | Размещение информации об инвестиционных площадках на официальном сайте администрации района | Перечень земельных участков, размещенный в открытом доступе в сети Интернет |  | Исполняется ежегодно |  | Исполняется ежегодно |  | Начальник ОИЗО , 8(39171)22239 |
| 8. | Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте администрации Нижнеингашского района |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561 |
|  | Выполнено полностью. На официальном сайте администрации Нижнеингашского района создан специализированные разделы об инвестиционной деятельности: Инвестиционная поддержка», «Инвестиционные предложения», «Муниципально-частное партнерство». На сайте размещается инвестиционный паспорт Нижнеингашского района, план создания инвестиционных объектов и др. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 8.1. | Актуализация информации в разделах «Инвестиционная поддержка», «Инвестиционные предложения», «Муниципально-частное партнерство» на официальном на сайте администрации района www.ingash-admin.ru | Размещение актуальной информации для инвесторов в разделах |  | постоянно |  | постоянно |  | Главный специалист отдела информатизации администрации района В.А. Трифонов, 8(39171)21380 |
| 9. | Наличие и поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта Нижнеингашского района |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561 |
|  | Не выполнено. Необходимо разработать инвестиционный паспорт Нижнеингашского района. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Инвестиционный паспорт муниципального образования, да/нет: - 2017 год – да; - 2018 год – да. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: требуется разработка, утверждение и публикация |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 9.1. | Актуализация инвестиционного паспорта и его размещение на официальном сайте администрации Нижнеингашского района в специализированном разделе об инвестиционной деятельности www.ingash-admin.ru | Согласование инвестиционного паспорта и наличие актуализированного инвестиционного проекта в открытом доступе |  | 01.12.2017 01.12.2018 |  | 25.12.2017 25.12.2018 |  | Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188 Главный специалист отдела информатизации администрации района В.А. Трифонов, 8(39171)21380 |
| 10. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561 |
|  | Выполнено полностью. Реализуется муниципальная программа Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержденная постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1280, в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются следующие виды поддержки: информационная, финансовая, имущественная. На официальном сайте администрации Нижнеингашского района в сети Интернет во вкладке «Экономика», размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Раздел поддерживается в актуальном состоянии. Положением об отделе по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района предусмотрено реализация полномочий района по муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнение законодательства в области малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку, от обратившихся: - 2017 год – 100 %; - 2018 год – 100 %. Количество консультаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц в год (ежегодно – не менее 200). Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 10.1. | Реализация мер информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение деловой и инвестиционной активности за счет вовлечения экономически активного населения в предпринимательскую деятельность |  | постоянно |  | постоянно |  | Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188 |
| 10.2. | Размещение и постоянная актуализация информации на официальном сайте администрации Нижнеингашского района в разделе «Поддержка предпринимательской деятельности» | Повышение информированности предпринимателей |  | постоянно |  | постоянно |  | Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Н.Н. Костюкевич, 8(39171)21188 |
| 11. | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования Нижнеингашский район |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561 |
|  | Выполнено частично: В администрации Нижнеингашского района сформирована система управления земельно-имущественным комплексом, соответствующая инвестиционным приоритетам района, с целью повышения деловой активности населения. На территории муниципального образования действуют: - схема территориального планирования муниципального образования Нижнеингашский район, утвержденная Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 21.12.2012г. № 26-275; - утверждены генеральные планы, а также правила землепользования и застройки территории муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Нижнеингашского района; - Перечень муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления МО Нижнеингашский район при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижнеингашского района, утвержденный постановлением администрации, утвержденного постановлением Главы Нижнеингашского района от 14.01.2016г. № 02; - реестр муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района, утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 09.02.2016г. № 40. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных для реализации инвестиционных проектов за отчетный период, в общем количестве свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в течение года, % от обратившихся: - 2017 год – 100 %; - 2018 год – 100%. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 11.1. | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Нижнеингашский район, учитывающих инвестиционные приоритеты развития муниципального образования | Утверждение проекта изменения схемы территориального планирования муниципального образования Нижнеингашский район |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации района С.Н. Макарова, 8(39171)21380 |
| 11.2. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки территории муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Нижнеингашского района, учитывающих инвестиционные приоритеты развития муниципального образования | Утверждение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки территории муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Нижнеингашского района |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации района С.Н. Макарова, 8(39171)21380 |
| 11.3 | Формирование перечня государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства с указанием административных регламентов их предоставления, случаев получения данных услуг, сведений об ответственных органах и лицах, сроках оказания и стоимости | Размещение перечня на официальном сайте администрации Нижнеингашского района в открытом доступе |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации района С.Н. Макарова, 8(39171)21380 Начальник отдела ОИЗО, 8(39171)21239 Главный специалист отдела информатизации администрации района В.А. Трифонов, 8(39171)21380 |
| 11.4. | Формирование реестра земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Размещение реестра на официальном сайте администрации Нижнеингашского района |  |  |  |  |  | Начальник отдела ОИЗО, 8(39171)21239 Главный специалист отдела информатизации администрации района В.А. Трифонов, 8(39171)21380 |
| 11.5. | Формирование информации о свободном муниципальном имуществе, составляющем муниципальную казну Нижнеингашского района, предлагаемом к передаче в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Размещение информации на официальном сайте администрации Нижнеингашского района |  |  |  |  |  | Начальник отдела ОИЗО, 8(39171)21239 Главный специалист отдела информатизации администрации района В.А. Трифонов, 8(39171)21380 |
| 12. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева. 8(39171)21561 |
|  | Выполнено частично: Административными регламентами муниципальных услуг утверждены контрольные сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, фактически разрешительные процедуры проходят в более короткие сроки. В рамках оптимизации административных процедур, договора аренды муниципального имущества аккумулируются и передаются органами местного самоуправления района на государственную регистрацию. Услуги по выдаче утвержденного градостроительного плана земельного участка, по выдаче разрешения на строительство, по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предоставляются через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижнеингашского района. В рамках реализации «дорожной карты» по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства сокращены сроки: Среднее время прохождения разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов составляет: - в сфере земельных отношений 34 дней; - в сфере строительства 8 дней. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов, дней: - 2017 год – 40 дней; - 2018 год – 28 дней. Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных, дней: - 2017 год – 10 дней; - 2018 год – 7 дней. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 12.1. | Мониторинг соблюдения сроков прохождения разрешительных процедур р в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. | Отчет о соблюдении сроков прохождения разрешительных процедур |  | 01.04.2018 |  | 31.12.2018 |  | Начальник отдела ОИЗО, 8(39171)21239 Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства С.Н. Макарова, 8(31171)21380 |
| 12.2 | Разработка системы мер по оптимизации прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства и размещение НПА на официальном сайте администрации района | Наличие НПА о предоставлении преференций в открытом доступе |  | постоянно |  | постоянно |  | Начальник отдела ОИЗО, 8(39171)21239 Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства С.Н. Макарова, 8(31171)21380 |
| 13. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для категории плательщиков, реализующих инвестиционные проекты, являющиеся приоритетными для муниципального образования Нижнеингашский район |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела ОИЗО, 8(39171)21239 |
|  | Не выполнено Полномочия по принятию ставок земельного налога входит в компетенцию городских и сельских поселений. Администрацией района ведется работа с Главами поселений по оптимизации ставок земельного налога Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности: Бюджетная эффективность предоставления льготных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории муниципального образования (соотношение налоговых поступлений от предприятий, расположенных на земельных участках, для которых установлены льготные ставки, и выпадающих доходов местного бюджета от установления льготных ставок): - 2017 год - ≥ 1 (при наличии приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Нижнеингашского района); - 2018 год - ≥ 1 (при наличии приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Нижнеингашского района); Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа |  | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ответственные лица за этап реализации |
| 13.1. | Выявление возможности снижения размера арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков и оценка их эффективности | Выявление возможности поддержки приоритетных видов деятельности |  | 01.10.2017 |  | 09.02.2018 |  | Начальник отдела ОИЗО |
| 13.2. | Выявление возможности снижения действующих ставок земельного налога в поселениях района | Предложения по преференциям для приоритетных категорий плательщиков |  | 01.10.2017 |  | 09.02.2018 |  | Начальник отдела ОИЗО |
| 13.3. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки | Принятие муниципального правового акта |  | 01.10.2017 |  | 09.02.2018 |  | Нижнеингашский районный Совет депутатов, Совет депутатов поселковых и сельских поселений |