ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от  21.12.2021 г.   № 11-87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» сформировано по программному принципу на основании 10 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 № 286-р.

В 2022 году в рамках муниципальных программ, утверждено и наблюдалось 309 целевых показателей и показателей результативности (в 2021 – 299). В ходе реализации муниципальных программ 86,1 процент или 266 показателей, достигли или превысили свои плановые значения (в 2021 – 87,6%). Отчетный 2022 год является девятым годом реализации муниципальных программ, финансируемых за счет средств районного бюджета.

На реализацию муниципальных программ в 2022 году было предусмотрено 1301206,6 тыс. рублей, фактически исполнение составило 1280324,3 тыс. рублей или 98,4 % от плана и 95,86 % от общего объема расходов районного бюджета (в 2021 году- 1239356,3 тыс. рублей, 1217485,1 тыс. рублей, 98,2%  соответственно). К основным причинам неисполнения можно отнести    оптимизацию расходов и экономию в результате проведения конкурентных закупок.

В целом муниципальными программами, в 2022 году были достигнуты следующие результаты:

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение качества и прозрачности муниципальных финансов.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением целевых средств из вышестоящего бюджета)» планом установлено не менее 97%, составило по факту 97,3% (100,3 % к плану) (в 2021 году не менее 96% и 97,1%, 101,1 % соответственно).

«Улучшение качества управления муниципальными финансами по сравнению с прошлым годом, присвоенного МО Нижнеингашский район по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами»  по оценке министерства финансов Красноярского края составило 84 балла, при плановом значении 84 балла, что соответствует плановому показателю (100%) (в 2021 году план 85,48 балла, факт 85,48 баллов и 100%  соответственно).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено  177597,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 176237,4 тыс. рублей, или 99,2 % от запланированного уровня (в 2021 году 146955,8 тыс.руб., 146592,1 тыс.руб. и 99,8  % соответственно).

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района; создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности бюджетов;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;

повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;

повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий»;

задача «Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления»;

задача «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств».

Подпрограмма «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
167777,2,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило
166704,1,0 тыс. рублей, или 99,4 % (в 2021 году – 137746,0 тыс.руб., 137746,0 тыс.руб., 100 % соответственно).

В рамках подпрограммы бюджетам поселений района предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности определялся исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания утверждено решением о районном бюджете на 2022 год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселениям района предоставлялись иные межбюджетные трансферты за счет средств районного бюджета.

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности бюджетов, являлось заключение соглашения между финансовым управлением и администрацией муниципального района, в котором указаны обязательства органов местного самоуправления поселений по принятию мер, направленных на эффективное использование бюджетных средств и увеличению доходов поселений.

В целях выполнения требований статьи 136 Бюджетного кодекса РФ финансовым управлением заключены соглашения по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики с администрациями  муниципальных образований района, получающих иные межбюджетные трансферты на обеспечение, и (или) уровень дотационности которых, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет, превышал 70 % от объема собственных доходов, согласно которым администрации поселений обязуются осуществлять в течение года меры, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и эффективному управлению финансовыми ресурсами бюджетов поселений.

Финансовым управлением осуществлялся предварительный и текущий контроль за соблюдением органами местного самоуправления поселений района условий соглашений.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

В 2022 году минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  Нижнеингашского района после выравнивания составил 1,5 тыс.рублей (в 2021 году – 1,5 тыс.руб.), объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме доходов бюджетов поселений  - 71160,6 тыс.рублей (в 2021 году – 61684,7 тыс.руб.), отсутствовала в бюджетах поселений просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

Результатами проведенных мероприятий подпрограммы стали:

- Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов (план 2022 г-69050 тыс. рублей) составило 71160,6 тыс.рублей.

Подпрограмма «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы  средства районного бюджета не предусмотрены.      
            В рамках подпрограммы, выполнялось более четкое определение направлений последующего муниципального внутреннего финансового контроля, переориентация на контроль за результатами использования бюджетных средств. Основное внимание уделялось контролю за соблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

В 2022 году соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий, к количеству запланированных, составило 100%, при плановом показателе не менее 100% (в 2021 году – 100%), соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому значению достигло планового и составило 100 % (в 2021 году – 100%), количество проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями при плановом значении 7 проверок, исполнение составило 6 проверок или 85,7% (была отменена 1 проверка).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  мероприятия».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
9820,6 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
9533,2 тыс. рублей, или 97,1 % (в 2021 году – 9209,7 тыс.руб., 8846,1 тыс.руб. и 96,1% соответственно).Была получена экономия средств за счет оптимизации расходов.

В рамках подпрограммы районный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержден в программно-целевом формате. На официальном сайте администрации района в разделе «Финансовое управление» размещен программный и открытый бюджет. Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год, которая размещена на официальном сайте администрации района в разделе «Финансовое управление».

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

В 2022 году доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 95,86 % (в 2021 году -98,2 %), обеспечено исполнение расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений)  98 % (в 2021 году - 97,1 %), разработана и размещена на официальном сайте администрации района брошюра «Путеводитель по бюджету Нижнеингашского района», исполнение плана по росту доходов и оптимизации расходов района  - не менее 96% ежегодно, составило в 2022 году – 178,7 %.

Из 12 целевых показателей, отраженных в муниципальной программе выполнены плановые значения по 11 показателям или  91,7% (в 2021 году – из 12 - 12 показателей – 100 %, достигли либо превысили свои плановые значения).

Не достиг своего планового значения 1 показатель:

«Количество проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями» составило 6 ед. при плановом значении 7 ед.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 26,86 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году – 27,88 баллов, эффективный уровень).

- Муниципальная программа «Развитие образования»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Нижнеингашского района.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп кратковременного пребывания)» по итогам 2022 года значение по показателю составило 88,5 %, что выше планового назначения на 9,3 % (в 2021 году – 87,7%);

«Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории района,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории района» по итогам 2022 года значение показателя составило 100%, что соответствует плановому показателю (в 2021 году – 100%);

«Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» по итогам 2022 года не достигла планового значения 98 % и составила 95,4% или 97,3% к плану (в 2021 году –94,4%) по причине отсутствия необходимых зданий, сооружений в образовательных учреждениях;

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» по итогам 2022 года составил 92,1% при плановом значении в 92% и (в 2021 году – 91,6%);

«Доля оздоровленных детей школьного возраста» по итогам 2022 года была равна 95% при плановом показателе 94,5 % (в 2021 году – 94,1%);

«Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» составила 23,6% при плановом показателе 23% (в 2021 году – 20%).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 786707,9 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
777705,1 тыс. рублей  или 98,9 % (в 2021 году – 702763,7 тыс.руб., 691235,8 тыс.руб.  и 98,4 % соответственно).

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Увеличение охвата детей дошкольным образованием», реализуемая подпрограмма «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций»;

задача «Создание безопасных и комфортных условий в общеобразовательных организациях района, соответствующих требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного образования», реализуемая подпрограмма «Предоставление начального, основного, среднего  общего образования»;

задача «Создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период», реализуемая подпрограмма «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»;

задача «Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширение практики применения семейных форм воспитания», реализуемая подпрограмма «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

задача «Обеспечить усовершенствование управления отраслью», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

задача «Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан», реализуемая подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».

Подпрограмма «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
186832,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
183872,3 тыс. рублей (98,4%) (в 2021 году -161663,4 тыс.руб., 159869,9 тыс.руб. и 98,9 %  соответственно)в связи с заболеваемостью снизилась посещаемость, экономия при проведении конкурентных закупок, экономия по коммунальным услугам.

Сеть дошкольного образования района представлена 7 муниципальными дошкольными организациями и 18 дошкольными группами полного дня на базе муниципальных общеобразовательных организаций.

В районе организована работа по учёту детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении. Составлен электронный реестр очередников, в котором при постановке на очередь учитывается возраст ребенка, льготная категория граждан.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по дошкольному образованию» соответствует плановому показателю, и составила   86% (в 2021 году – 86%).

«Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет охваченных услугами по дошкольному образованию» достигло 968 чел., при плановом значении 946 чел. или 102,3 % к плану (в 2021 году - 981 человек).

«Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами по дошкольному образованию»  при плане 200 человек, факт составил 193 человека или 96,5 % к плановому показателю (в 2021 году – 197 чел.), снижается приток детей раннего возраста в систему дошкольного образования, по причине уменьшения общего количества детей дошкольного возраста.

«Повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций»  при плановом показателе в 58,5%, составило 62,5% или 106,8 % (в 2021 году – 70,2%);

«Развитие  вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию  (ГКП, центр игровой поддержки)»  составил 3 единицы, что меньше планового назначения в 7 единиц - Тиличетская, Поканаевская, Стретенская, Павловская (в 2021 году было 4 единицы), отсутствует потребность в дошкольном образовании – наполняемость детских садов и дошкольных групп менее 100% - Сибирячок, Лесная сказка, Березка Родничок, Малыш, Лучик, Боровичок, Теремок, Солнышко Поймо-Тины, из с. Кучерово организован подвоз детей в дошкольную группу «Малыш»;

«Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для детей дошкольного возраста от общего числа обратившихся за получением услуги» при плане в 73% фактически составила 97% (в 2021 году – 95,2%).

Подпрограмма «Предоставление начального, основного, среднего  общего образования»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
517106,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
513448,6 тыс. рублей (99,3%), в связи с заболеваемостью снизилась посещаемость, экономия по коммунальным услугам (в 2021 году – 468706,4 тыс.руб., 461810,7 тыс.руб. и 98,5 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы безопасные и комфортные условия для обучения» показатель 100%, при  плановом назначении в 94 % (в 2021 году – 100%).

«Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования  и получивших аттестаты» составил 99,2% , что больше запланированного результата в 99% (в 2021 году – 99,3%).

«Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего образования» выше планового показателя в 99,3% и составила 100% (в 2021 году – 100%).

«Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образования» ниже планового показателя в 97,5% и составила 90,9% (в 2021 году – 89,9%), связано пробелами в знаниях в том числе и по причине болезни обучающихся. Также сказалось дистанционное обучение в течение 2-х лет в период коронавирусной инфекции;

«Доля   детей, удовлетворенных качеством организации питания в общеобразовательной организации от общей численности обучающихся» при плане 90%, составила 92% (в 2021 году – 90%);

«Доля семей, удовлетворенных качеством организации подвоза к общеобразовательным организациям от общей численности обучающихся» составила в 2022 году 90%, при запланированной 90% (в 2021 году – 95%);

«Количество общеобразовательных организаций, активно использующих электронные ресурсы для работы с родителями» план 50%, фактически их количество составило 55% (в 2021 году – 55%);

«Доля семей, удовлетворенных качеством предоставления информации об организации учебного процесса» превысила плановый показатель 87% и составила 92% (в 2021 году – 92% );

«Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» составило 2028 чел., план 2028 чел. (в 2021 году – 2028 чел.);

«Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» при плане 150 чел. факт составил 150 чел. (в 2021 году –157 чел.);

«Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» выше планового показателя в 620 услуг, и составило 774 услуги (в 2021 году –  450 услуг).

Подпрограмма «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
19259,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 
19253,9 тыс. рублей (99,9%), не была проведена часть мероприятий (в 2021 году – 15569 тыс.руб., 15262,5 тыс.руб. и 98% соответственно).

Дополнительное образование представлено в районе МБУ ДО Нижнеингашским центром «Радуга», в котором обучается 759 детей (в 2021 году – 821 ребенок).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополнительного образования детей», составил 76,5 % при плане 63% (в 2021 году – 72,0%).

«Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных и краевых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах», плановый показатель  92 %, увеличение составило 92,1 % (в 2021 году – 91,6%).

«Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в районе»,  составила в 2022 году – 95% при плановом показателе 94,5 % (в 2021 году – 94,1).

«Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая  деятельность и реализуются школьные практики военно-патриотического воспитания» соответствует плановому показателю и составила 100% (в 2021 году – 100%);

«Доля обучающихся удовлетворенных качеством предоставления услуги по дополнительному образованию от общей численности обучающихся» выше планового показателя в 83%, и составила 84% (в 2021 году – 84%);

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования» в 2022 году 8,7 %, при плановом показателе 8,59% (в 2021 году – 7,52%).

Подпрограмма «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
19879,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 
18632,3 тыс. рублей (93,7 %) (в 2021 году – 14155,8 тыс.руб., 12983,9 тыс.руб. и 91,7 % соответственно), экономия сложилась за счет разницы расчетной стоимости квартир и приобретенных по рыночной стоимости, экономия за счет вакансий и больничных.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (на усыновление (удочерение, и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, либо по договору о патронатной семье, от количества выявленных детей – 100% ежегодно» достигла планового показателя  100% и составило 100% (в 2021 году –100 %);

«Увеличение доли несовершеннолетних, нуждающихся во временном, либо в постоянном устройстве в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или возвращении в семью, решение по которым принято в двухнедельный срок» выполнено и составило 100% (в 2021 году – 100%);

«Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, воспитания и образования детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» соответствует плановому, 100% (в 2021 году – 100%);

«Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, воспитания и образования детей в семьях опекунов (попечителей)» составило в 2021 году – 100% (в 2021 году – 100%);

«Обеспечение стопроцентной сохранности жилья, закрепленного за детьми сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей» составило 100% (в 2021 году – 100%);

«Недопущение нарушений трудовых прав несовершеннолетних» выполнено на 100% (в 2021 году – 100%);

«Снижение числа насильственных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», число составило 0 или выполнено на 100% (в 2021 году – 0 случаев);

«Увеличение доли исковых заявлений о лишении (ограничении) родительских прав по которым будут приняты положительные решения»  плановый показатель 15 ед., составил 16 ед. (отделом опеки и попечительства подано 16 исковых заявлений на лишение (ограничение) родительских прав, по 16 исковым требованиям принято положительное решение) (в 2021 году – 11 ед.);

«Увеличение числа выступлений в средствах массовой информации по отношению к прошедшему периоду» при плановом назначении 9, фактически выступлений составило 0 (в 2021 году – 8 выступлений);

«Недопущение нарушений сроков предоставления сведений региональному оператору о детях, оставшихся без попечения родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения»  составило 99% при плане 100 %(в 2021 году – 100%), несвоевременное выполнение должностных обязанностей;

«Отсутствие некачественного подбора граждан, желающих стать опекунами (попечителями)» - такой подбор отсутствовал и выполнен на 100% (в 2021 году – 100%).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
42968,3 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
41908,4 тыс. рублей (97,5%) в результате экономии по коммунальным услугам, в результате торгов и наличие вакансий (в 2021 году – 41547,7 тыс.руб., 40510,9 тыс.руб. и 97,5% соответственно).

Подпрограмма  носит не технический, а обслуживающий характер. Она направлена на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования.

Управление образования — это единый координационный центр, вырабатывающий подходы и управляющий отраслью. МКУ «Отдел бюджетного учета и планирования» обеспечивает бухгалтерское сопровождение всех образовательных организаций района. МКУ «ХЭЦ «Забота-2»» обеспечивает подвоз учащихся к образовательным учреждениям.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных контролирующими органами; эффективность проведения конкурсных процедур» - 96,5 % от числа проведенных процедур при плановом показателе 90,5 % (в 2021 году – 14 % от числа проведенных процедур);

«Отсутствие тяжких нарушений финансового законодательства (не целевого, не эффективного и не законного использования денежных средств )» - составило 10%  при плановом показателе 0, показатель ухудшен (проверка 10 учреждений, в одном были нарушения);

«Возмещение ущерба причиненного финансовым нарушением» составило 100% и соответствует плановому показателю;

«Увеличение объема закупок конкурентными способами» составило при плане 55,5% - 25% , т.е. ниже планового показателя (в 2021 году – 21%);

«Улучшение показателей деятельности образовательных организаций на основе анализа проведенных мониторингов за годы реализации подпрограммы»  не достигло планового показателя в 5 баллов и составило 3,7 баллов или 74% к плану (в 2021 году –5 баллов) – 15 показателей МП не достигли плановых значений;

«Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия после проведения электронного аукциона» составило 97,5 % при плановом показателе 98% (в 2021 году – 97,5%);

«Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учреждениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий)» не достигло планового показателя 5 баллов и составило 3 балла – произошло 2 ДТП (в 2021 году – 5 баллов).

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
661,6 тыс. рублей, фактически финансирование составило 589,6 
тыс. рублей (89,1 %) (в 2021 году 1121,5 тыс.руб., 797,9 тыс.руб. и 71,1 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования» 15,1%, при плановом показателе 15% (в 2021 году – 10 %);

«Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей» составила 0, планировалось 6,9% (в 2021 году - 0) – аттестация руководителей не проводилась ;

«Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» - 22,7%, план – 13 % (в 2021 году – 10%);

«Доля педагогических работников, прошедших аттестацию» ниже планового значения в 30%, и составила 18,4% - были заявления от педагогических работников об отказе прохождения аттестации, увольнение работников (в 2021 году - 81%) ;

«Рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства» соответствует плановому значению и составил 20 % (в 2021 году - 19%);

«Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Нижнеингашского района» при плановом значении 15%, фактически составил 24%  (в 2021 году -24%);

«Доля вновь прибывших молодых учителей» не достигла планового значения в 6,5% и составила 1,3% (в 2021 году - 7%). Прибыло в район 4 молодых педагога (в 2021 году – 19);

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» составила 0, план – 1 % (в 2021 году – 0,11%) – добровольная независимая оценка квалификации проходит по инициативе работника на собственные деньги, либо по направлению работодателя за его счет с письменного согласия работника на соответствие проф.стандартам;

«Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы» составила 15% при плановом показателе 15% (в 2021 году – 10%);

«Количество молодых педагогов,  получивших меры муниципальной поддержки и улучшивших жилищные условия» при плане 27%, составило 27%.

Из 57 показателей, отраженных в программе, 42 показателя достигли либо превысили свои плановые значения (73,7%) (в 2021 году из 55, 52 показателей достигли плановые значения или 94,5 %).

Не достигли своих плановых значений 15 показателей:

«Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций». Отсутствует спортзал, актовые залы, столовые, библиотеки и прочие объекты в образовательных учреждениях.

«Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами по дошкольному образованию». Уменьшается общее количество детей дошкольного возраста.

«Развитие вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию (ГКП, центр игровой поддержки)». Отсутствует потребность в дошкольном образовании.

«Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образования». Сказалось дистанционное обучение.

«Увеличение числа выступлений в средствах массовой информации по отношению к прошедшему периоду», таких выступлений не было.

«Недопущение нарушений сроков предоставления сведений региональному оператору о детях, оставшихся без попечения родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения», был случай несвоевременного выполнения должностных обязанностей.

«Отсутствие тяжких нарушений финансового законодательства (не целевого, не эффективного и не законного использования денежных средств), показатель ухудшен. Проверка Н2, Н1, Колокольчик, Рудуга, Ивановка, Стретенка, Павловская, ТСШ№3,Березовская, Забота/ Колокольчик с нарушением.

«Увеличение объема закупок конкурентными способами».

«Улучшение показателей деятельности образовательных организаций на основе анализа проведенных мониторингов за годы реализации подпрограммы». 15 показателей программы не достигли плановых значений.

«Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия после проведения электронного аукциона» (экономия после аукциона, экономия по коммунальным услугам, вакансии);

«Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учреждениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий), произошло 2 ДТП.

«Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей», аттестация не проводилась.

«Доля педагогических работников, прошедших аттестацию». 78 аттестовано (высшую и первую), был отказ от прохождения аттестации, увольнение работников.

«Доля вновь прибывших молодых учителей», прибыло 4 молодых педагога.

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации», не было инициативы работников за собственные деньги.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 26,48 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году –23,6 баллов, эффективный уровень).

- Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Цель  муниципальной программы:

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Доля убыточных предприятий коммунального комплекса», по итогам 2022 года значение показателя соответствует плановому, и составило 20% при плановом показателе  20% (в 2021 году – 20%);

«Доля поселений, в которых коммунальные услуги предоставляются предприятиями жилищно-коммунального комплекса» при плановом назначении 62,5%, доля составила 63% (в 2021 году – 62,5%). В 10 поселениях работают предприятия ЖКХ - Кучерово, Соколовка, Верхний Ингаш, Павловка, Тиличеть, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Тинской, Тины, Канифольный;

«Доля поселений, в которых коммунальное имущество передано в концессию» выше планового показателя 6,25% и составляет 18,8% - Павловский сельсовет, Канифольнинский с/с, п. Тинской (в 2021 году – 6,25);

«Доля поселений, в которых имеется управляющая компания» составила 66,7% при плановом показателе 31,2% (в 2021 году – 83,3%). Имеются управляющие организации (многокв.жилфонд в 6 поселениях Канифольный, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Тинской, Верхний Ингаш, Поканаевка, УК в 4 поселениях Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Канифольный, Верхний Ингаш) ;

«Доля поселений, в которых не определен способ управления жилищным фондом» составила 16,7 % при плановом показателе 68,8%, т.е показатель улучшен (в 2021 году - 16,7%). Нет в Поканаевском сельсовете;

«Рост доходов от жилищно-коммунальной деятельности» при плановом 4%, рост составил 4,43% (в 2021 году 26,6%). Доходы в 2022 году сложились в сумме 302454,9 тыс.рублей, в 2021 году их было 289722,1 тыс.рублей;

«Рост заработной платы в жилищно-коммунальной отрасли» при плане 5%, фактически з/плата выросла на 7,5 % и составила в 2022 году 27953,62 руб. (в 2021 году – рост 4,1% и составила 26004,2 рублей).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 140599,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 138747,7  
тыс. рублей, или 98,7 % (в 2021 году – 190635,2 тыс.рублей, 188540,2  тыс.рублей и 98,9 % соответственно). Сложилась экономия краевых средств в результате конкурентных закупок, произведен перерасчет части платы граждан за коммунальные услуги по МУП «Сибсервис», экономия фонда оплаты труда.

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение целей подпрограммы, реализуемые в рамках задач и отдельные мероприятия муниципальной программы:

задача «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры», реализуемая подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района».

задача «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»; .

- задача «Повышение энергоэффективности», реализуемая подпрограмма «Энергоэффективность»;

задача «Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг», реализуемая подпрограмма ««Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

задача «Создание безопасных и комфортных условий проживания», реализуемая подпрограмма «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»;

задача « Создание условий для эффективного, ответственного и

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий», реализуемое отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено  
18020,6 тыс. рублей, фактически финансирование составило 17096,0  
тыс. рублей или 94,9 % (в 2021 году – 11487,3 тыс. руб., 11462,5 тыс.руб. и 99,8 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Увеличение привлечения бюджетных средств, участвуя в государственных программах и грантовых мероприятиях по отношению к прошлому году» выполнено, при плане 12% факт составил 54,8% (в 2021 году – 61%). В 2022 году было привлечено 84300,6тыс.рублей, в 2021 году – 54450,5 тыс.рублей;

«Своевременное и качественное освоение денежных средств, полученных за счет участия в государственных программах и грантовых мероприятиях» выполнено 100% (в 2021 году – 100%);

«Снижение аварийности инженерных сетей теплоснабжения» соответствует плановому показателю 9 ед.в год (план 9 аварий в год) (в 2021 году – 10 аварий);

«Снижение аварийности инженерных сетей водоснабжения» соответствует плановому показателю - план 10 аварий в год, факт составил 10 аварий (в 2021 году – аварий не было);

«Количество выданных паспортов готовности на муниципальные образования района» составило 14 поселений, при плановом 14 или 100 % к плановому показателю (в 2021 году – 14 паспортов, 100%);

«Своевременная и качественная подготовка к отопительному периоду» выполнена и составила 100% (в 2021 году – 100%);

«Количество  срывов начала отопительного периода в поселениях района» – 0, при плановом 0;

«Количество работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями» - при плановом показателе 1 человек, не было обеспечено ни одного (в 2021 году – 1 человек), отсутствие финансирования;

«Количество отремонтированного жилищного фонда» - 0, при плановом показателе 1 ед. (в 2021 году – 4 ), отсутствие финансирования;

«Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях» не выполнено и составило 0 при плановом показателе 5 ед., отсутствие финансирования.

Подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2022 году финансирования не было (в 2021 году  финансирования не было).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля уличной водопроводной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене», показатель ухудшен, фактическое значение не достигло планового  и составило 61,8 % при плановом значении 60,68 % (в 2021 году – 58,6 %), в связи с продолжительной эксплуатацией износ сетей очень высокий.

«Доля уличной канализационной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене», фактический показатель ухудшен к плановому показателю в 34,98 %, фактическое значение составило  37,4 % (в 2021 году – 47,8 %).

Подпрограмма «Энергоэффективность».

На реализацию подпрограммы в 2022 году финансирование не предусмотрено (в 2021 году -  финансирование не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество работающих приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения на объектах бюджетной сферы» -

-Теплоснабжения – 30 единиц или 100 % к плановому значению;

-Водоснабжения – 20 единиц или 100% к плановому значению;

«Снижение затрат на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями по отношению к предыдущему году» при плановом значении 0,03%, получен результат 0,03% или 100% (в 2021 году – 0,03%).

- Подпрограмма «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях

- обеспечения доступности коммунальных услуг»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
113248,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 113123,9 
тыс. рублей или  99,9% (в 2021 году –108031,7 тыс.рублей, 106939,2 тыс.рублей и 99,0 % соответственно). Экономия образовалась в результате перерасчета по МУП «Сибсервис» (исключены из расчета жилые помещения, которые отключены от  центрального отопления).

В рамках реализации подпрограммы в 2022 году предоставлялись отдельные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (субвенция по обеспечению ограничения части платы граждан за коммунальные услуги), субсидия перечислена исполнителям коммунальных услуг.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» составила 91,7 % при плановом показателе 92,9% или 98,7 % (в 2021 году – 82,9 %).

Подпрограмма «Организация благоустройства территорий поселений

Нижнеингашского района»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
468,9 тыс. рублей, фактически финансирование составило 468,9 
тыс. рублей или  100% (в 2021 году – 62378,9 тыс.руб., 62371,5 тыс.руб., 99,9% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля поселений, принявших участие в мероприятиях по благоустройству территорий в рамках государственных программ» составила 31,3% при плановом показателе 43,8% или 71,5% (в 2021 году – 25%). Участвовали 5 поселений, заявки 2-х поселений были отклонены;

«Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных несанкционированных свалок на территории района» составила 0 при запланированной в 10% (в 2021 году -0);

«Снижение жалоб, связанных с оборотом ТКО», жалоб не поступало (в 2021 году жалоб не поступало);

«Количество выявленных несанкционированных свалок за  год» 1 ед.,  при плановом показателе 1 ед. (в 2021 году – 0);

«Количество построенных контейнерных площадок накопления ТКО» выше планового показателя 12 ед. в год и составило 62 ед. (в 2021 году – 205 ед.);

«Доля привлечения бюджетных и не бюджетных средств на строительство контейнерных площадок» составила 18% при плановых в 10%  (в 2021 году – 100%). В 2022 году – 4405,9 тыс.рублей, в 2021 году – 10127,9 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы реализовывалось отдельное мероприятие - «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году предусмотрено  
8861,3 тыс. рублей, фактически финансирование составило 8058,9  
тыс. рублей или 90,9 % (в 2021 году – 8737,4 тыс.рублей, 7766,9 тыс.рублей и 88,9 % соответственно). Экономия фонда оплаты труда.

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Эффективное целевое использование бюджетных средств на содержание аппарата МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» составило  100 %, при плановом назначении в 100 % (в 2021 году – 100%).

Из 30 показателей, отраженных в программе, 22 показателя достигли либо превысили свои плановые значения или 73,3 % (в 2021 году из 31, 21 достигли плановых значений или 67,7 %).

Не достигли своих плановых значений или ухудшены 8 показателей:

«Количество работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями», отсутствие финансирования;

«Количество отремонтированного жилищного фонда», отсутствие финансирования;

«Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях» не выполнено и составило 0 при плановом показателе 5 ед.;

«Доля уличной водопроводной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене», показатель ухудшен, фактическое значение не достигло планового  и составило 61,8 % при плановом значении 60,68 %, в связи с продолжительной эксплуатацией износ сетей очень высокий;

«Доля уличной канализационной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене», фактический показатель ухудшен к плановому показателю в 34,98 %, фактическое значение составило  37,4 % ;

«Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей», по причине низкой платежной дисциплине населения;

«Доля поселений, принявших участие в мероприятиях по благоустройству территорий в рамках государственных программ», заявки двух поселений были отклонены;

«Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных несанкционированных свалок на территории района» составила 0.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 14,19 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году – 5,47 баллов, неэффективный уровень).

4. Муниципальная программа «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел ГО и ЧС.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 8615,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 8179,97 
 тыс. рублей  или  94,9 % (в 2021 году – 8297,6 тыс.руб., 7952,5 тыс.руб., 95,8% соответственно). Причины не выполнения –не введены должности оперативных дежурных «112», экономия .

Цели муниципальной программы:

«Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»;

«Повышение эффективной защиты населения и территории населенных пунктов Нижнеингашского района от пожаров »;

«Создание эффективной системы защиты населения      и территорий Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

«Повышение эффективности деятельности органов власти в районе по профилактике правонарушений»;

«Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе».

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Увеличение доли семей, снятых с учёта по устранению причин и условий нахождения в СОП, от общего количества семей, снятых с учета СОП» соответствует плановому показателю и составило 63% от общего количества семей, снятых с учета СОП (в 2021 году – 62%);

«Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта» соответствует плановому показателю и составило 71 % от общего количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учета (в 2021 году – 70,5%);

«Снижение количества  погибших и получивших повреждение  на пожарах по отношению к предыдущему периоду», значение показателя составило 3 человека, что соответствует плановому значению 3 человека (в 2021 году – 7 человек);

«Время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований» значение показателя составило 5 минут, что соответствует плановому значению в 5 минут (в 2021 году – 5 минут).

«Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС» значение показателя составило 87%, что соответствует плановому значению (в 2021 году -86%).

«Снижение количества преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми» значение показателя составило 3 (на количество  преступлений к предыдущему), что соответствует плановому значению (в 2021 году - 3);

«Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе» значение показателя факт 254 шт., что хуже планового значения 195 шт.

Задачи муниципальной программы:

Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактической работы.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено  10 тыс. рублей, фактически финансирование составило 0 тыс. рублей    (в 2021 году – финансирование не предусмотрено). Исполнителем подпрограммы не представлены документы на финансирование мероприятий.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления» составило 0, что лучше запланированного 9 человек (в 2021 году – 0);

«Количество фактов жестокого обращения с детьми» составило 0, что лучше запланированного 1 случая (в 2021 году – 0).

Задача «Защита населения и территории района от пожаров».

Реализовывалось отдельное мероприятие №1 по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района.

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году предусмотрено  
2486,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 2486,7 
тыс. рублей или  100 % (в 2021 году – 2750,0 тыс.руб., 2750,0 тыс.руб. и 100 % соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  и защиты населенных пунктов» достигло планового назначения в 45% и составило 45 % от потребности, или 100 % (в 2021 году – 40%).

Задача  «Совершенствование системы управления при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Реализовывалось отдельное мероприятие № 2 по содержанию МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году предусмотрено  
6089,1 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
5663,6 тыс. рублей или  93,0 % (в 2021 году -  5432,5 тыс.рублей,  5091,9 тыс.рублей и  93,7 % соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Ликвидация аварий на объектах социальной сферы МО Нижнеингашский района в течение 24 часов» достигла планового назначения и составила 24 часа (в  2021 году – 24 часа).

Цель муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонарушений».

Задача муниципальной программы, направленные на достижение цели « Совершенствование  системы  профилактики правонарушений».

Реализовывалось отдельное мероприятие № 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений".

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году предусмотрено 20 тыс.рублей, фактически финансирование составило 11 тыс.рублей или 55 % (в 2021 году – 15 тыс.руб., 15 тыс.руб. и  100 % соответственно).

Проведен конкурс на звание «Лучшая организация по охране труда». Один конкурс не состоялся из-за отсутствия материалов на конкурс от ОМВД и глав поселений.

За 2022 год произошло 136 пожаров (АППГ – 85 пожаров), погибло 3 человека (АППГ – 7 человек), травмировано 0 человек (АППГ – 4 человека).

По криминогенной обстановке в целом произошло улучшение. Было зарегистрировано 343 преступления (АППГ – 385), раскрыто 236 преступлений или 68,8 % (АППГ – 282 преступления и 65,9%), совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения – 112 (АППГ- 142), совершено преступлений ранее судимыми – 112 (АППГ- 208).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы  и осужденным без изоляции от общества» количество лиц составило 0 при плановом значении 3 (обращений не поступало) (в 2021 году – 0);

«Стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому району с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности» количество сотрудников составило 0 (в 2021 году – 0). Конкурс не проводился;

«Стимулирование административных комиссий поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правонарушений» количество 0, при плановом значении 3 (в 2021 году - 0). Конкурс не проводился;

«Стимулирование работы организаций по охране труда в Нижнеингашском районе» количество организаций 2, что больше планового показателя (в 2021 году -1);

«Стимулирование работы организаций по антитеррористической защищенности объектов в Нижнеингашском районе» количество 0, при плановом значении 1 (в 2021 году - 0). Конкурс не проводился.

Цель муниципальной программы «Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе».

Задача муниципальной программы, направленные на достижение цели «Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха от  укусов клещей в Нижнеингашском районе».

Реализовывалось отдельное мероприятие № 4 " Организация проведения мероприятия по аккарицидным обработкам в Нижнеингашском районе ".

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году предусмотрено 18,6 тыс.рублей, фактически финансирование составило 18,6 тыс.рублей или 100 % .

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Количество обработанных мест массового отдыха на территории Нижнеингашского района составило 4 участка, что соответствует плановому назначению 100%.

Из 17 показателей, отраженных в программе, 12 показателей достигли либо превысили, либо улучшили свои плановые значения или 70,6 % (в 2021 году из 18, 13 показателей достигли плановых значений, 72%).

Не достигли своих плановых значений и ухудшены 5 показателей:

«Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе» факт составил 254 случая, что больше планируемых 195 случаев.

«Оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы  и осужденным без изоляции от общества» количество лиц составило 0 (обращений не поступало);

«Стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому району с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности» количество сотрудников составило 0. Конкурс не проводился;

«Стимулирование административных комиссий поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правонарушений» количество 0. Конкурс не проводился;

«Стимулирование работы организаций по антитеррористической защищенности объектов в Нижнеингашском районе» количество 0. Конкурс не проводился.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 21,56 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году –16 баллов, среднеэффективный уровень).

5.  Муниципальная программа «Развитие культуры»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 1000 человек населения» при плановом значении 220 экз. составило 220 экз. или 100 % (в 2021 году – 231 экз., 231 экз. и 100% соответственно);

«Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижнеингашского района» выше планового назначения и составила 61,8 процент при плане 54,8 % (в 2021 году – 61,88 %);

«Количество проведенных мероприятий, направленных на изучение истории района» составило 318 штуки при плановом значении 318 или 100%, в  том числе со взрослым населением 46 штук, с детским – 272 штуки (в 2021 году – 273 штуки, со взрослым населением 117, с детским - 156);

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района» при плановом значении 100 % составила 100% (в 2021 году-100 %);

«Число посетителей учреждений культурно-досугового типа» при плановом значении 174575 человек, составило 198254 человек (в 2021 году- 113410 чел.);

«Доля пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от численности пожилого населения» составила 15,5% и соответствует  плановому показателю (1000 чел. от 6435 чел. пожилых) (в 2021 году – 7,6%);

«Доля учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу» составила 52%, соответствует плановому показателю (в 2021 году – 37%).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 126158,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 120009,8 
тыс. рублей или  95,1% (в 2021 году – 113006,0 тыс.руб., 109353,1  тыс.руб. и 96,8% соответственно). Имелись вакантные должности, больничные, экономия по торгам, экономия по приборам учета  и финансовые остатки прошлого года.

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Сохранение и эффективное использование  культурного наследия района», реализуемая подпрограмма «Сохранение культурного наследия»;

задача «Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения», реализуемая подпрограмма «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»;

задача «Обеспечение    сохранности   документов Архивного  фонда       Российской      Федерации и   других    архивных    документов,  хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»;

задача «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию  в культурной жизни района,  обеспечение  развития  системы   дополнительного   образования    детей   в  сфере культуры и искусства», реализуемая подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества»;

задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия»;

задача «Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества», реализуемая подпрограмма   «Старшее поколение»;

задача «Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений», реализуемая подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»;

задача «Создание   условий   для  эффективного, ответственного      и      прозрачного      управления финансовыми  ресурсами    в   рамках   выполнения установленных функций», реализуемое отдельное мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
30642,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
30235,5 тыс. рублей или 98,7% (в 2021 году – 28418,8 тыс.руб., 28151,1 тыс.руб. и 99,1 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

В 2022 году среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения составило  18990 экз., и соответствует плановому назначению в 18990 экз. (в 2021 году – 18225 экз.).

«Количество посещений пользователей библиотек» составило 227860 чел. при плановом показателе 227860 чел. или 100% (в 2021 году –226473 человек).

«Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района» составило 3% к предыдущему году, планировалось также 3 % (в 2021 году -10%);

«Удельный вес жителей района, получивших библиотечную услугу адресно» составил 0,11% (30 чел.) и соответствует плану (в 2021 году – 0,13 – 40 чел.);

«Доля муниципальных библиотек предоставляющих новые библиотечные услуги» составила 94% (29 библиотек, где есть Интернет) и соответствует плановому значению 94% (в 2021 году – 94%);

«Доля оказанных новых библиотечных услуг» составила 63% и соответствует плановому показателю (в 2021 году – 63%);

«Число посещений в музее» 3574 чел.,  при запланированном 3574 чел. (в 2021 году – 3421 чел.);

«Удельный вес поселений, охваченных музейной деятельностью» составил 100% (в 2021 году – 100%);

«Количество выездных мероприятий, проводимых музейными учреждениями» - 6 штук и соответствует плановому значению –6 штук (в 2021 году - 15);

«Удельный вес жителей отдаленных населенных пунктов, обеспеченных услугами районного музея» составил 5,4% (1477 чел.) и соответствует плановому (в 2021 году – 2,4% - 674 чел.).

Подпрограмма «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
90,0 тыс.рублей, фактически финансирование составило 89,98 тыс. рублей, 100 % (в 2021году – 30,0 тыс.руб., 30,0 тыс.руб., 100% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Количество мероприятий, посвященных годовщине со дня образования Нижнеингашского района» 24 шт., плановый показатель был 23 шт. (в 2021 году – 22 мероприятия).

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
980,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 937,3 
тыс. рублей или 95,6 %  в связи с экономией фонда оплаты труда (в 2021 году – 936,7 тыс.руб., 781,3 тыс.руб. и 83,6 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Доля архивных фондов муниципального архива  Нижнеингашского района, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве  архивных фондов района составила 100%, что соответствует плановому показателю (в 2021 году –100%).

Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
66414,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 61700,2  
тыс. рублей или 92,9 % (в 2021 году – 58257,2  тыс.руб., 56533,2  тыс.руб. и 97 % соответственно).

Предоставление населению муниципальных услуг осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческое клубное объединение» и муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования «Нижнеингашская детская школа искусств» и «Нижнепойменская детская школа искусств».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Число клубных формирований КДУ» составило 202 штуки и соответствует плановому показателю - 202 штуки (в 2021 году – 202 штуки);

«Число участников клубных формирований» составило 2206 человек при плановом показателе в 2206 человек, 100% (в 2021 году 2189 человек);

«Численность населения сельских поселений, охваченная культурно-массовыми мероприятиями» выше планового назначения в 80000 чел., составив 114311чел., 142,9% к плану (в 2021 году –66845 чел.);

«Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, международного и всероссийского уровней)»  соответствует плановому и составило 1051 человек (в 2021 году – 379 человек);

«Доля детей, доведенных до выпуска» составила 66,5 % при плановом показателе 66%, 100,8 % к плану (в 2021 году – 60,3%).

«Сохранность контингента учащихся» выполнена и составила 90% (в 2021 году – 94%);

«Доля воспитанников ДШИ, участвующих в районных мероприятиях»  соответствует плановому и составила 52%  (в 2021 году – 30,7%).

Подпрограмма «Старшее поколение»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
452,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 448,3  
тыс. рублей или 99,2 % (в 2021 году – 449,0 тыс.руб., 449,0 тыс.руб. и 100% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество районных торжественных мероприятий» составило 8, и соответствует плановому показателю (в 2021 году - 7);

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
339,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 339,7  
тыс. рублей или 100 % (в 2021 году факт  341,0 тыс.руб.).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля библиотечных филиалов улучшивших материально-техническую базу» составила 52 % и соответствует плану (в 2021 году – 39%), приобретена мебель Ивановка, Соколовка, детская библ, ноутбук - ЦМБ;

«Доля учреждений клубного типа улучшивших материально-техническую базу» составила 45% и соответствует плану (в 2021 году – 29%), приобретены ноутбук Стретенка, звуковое оборудование Кучерово, Михайловк, Новоалександровка, муз.аппаратура Ивановка.

По реализации отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» предусмотрено финансирование в 2022 году 27239,0 тыс.рублей, фактически профинансировано 26258,8 тыс.рублей или 96,4% (в 2021 году -  24573,3 тыс.руб., 223067,4 тыс.руб., и 93,9 % соответственно). Имелась вакантная должность специалиста по спорту отдела, главного бухгалтера в МКУ и больничные работников МКУ и ОКМ и С.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Выполнение муниципального задания   составило 100,3 % (в 2021 году – 100,5 %).

Из 32 показателей, отраженных в муниципальной программе, 32 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 100 % (в 2020 году из 35, 35 показателей достигли плановых значений, 100 %).

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,22 балла, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году – 27,81 баллов, эффективный уровень).

(В МП и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цели муниципальной программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и спортом.

Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Обеспеченность спортивными сооружениями в районе» составила 61 единица, что соответствует плановому  назначению в 61 единица (в 2021 году – 60 единиц);

«Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом» превысил плановый показатель в 44,5 %, и составил 44,13 % или 100,3% (в 2021 году – 42,1%);

«Численность занимающихся в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Темп»  соответствует плановому показателю (324 чел.) и составила 324 чел. (в 2021 году – 351 чел.).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 23315,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 22071,8  
тыс. рублей или 94,7% (в 2021 году -18019,0 тыс.руб., 17620,8  тыс.руб. и 97,8 % соответственно), в связи с экономией фонда оплаты труда и оплате ком.услуг.

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели и подпрограмм, реализуемых в рамках задач:

задача «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий» реализуемая подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта »;

задача «Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп»», реализуемая подпрограмма «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта».

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
9926,2 тыс. рублей, фактически финансирование составило 9783,3  
тыс. рублей  или  98,6 % (в 2021 году – 6259,9 тыс.руб., 5895,8 тыс.руб. и 94,2 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес населения, проживающего на территории района,  вовлеченного в занятия физической культурой и спортом» составил 44,13 % при плановом назначении 44 %, выполнение – 100,3 % (в 2021 году 42,1%);

«Количество спортивных формирований на территории района» составило 26 шт. и соответствует плановому показателю (в 2021 году – 26 шт.);

«Удельный вес населения, проживающего на территории района, охваченного деятельностью клубов спортивной направленности» достиг планового показателя в 5,8 % и составил 6% (в 2021 году – 6 %);

«Удельный вес поселений, в котором имеется представительство МБУ ДО ДЮСШ «Темп»  достиг плана в 56,2 %, составил 56,2 %, представительство имеется в 9  поселениях (в 2021 году  в 10 поселениях, 63%);

«Удельный вес поселений охваченных услугами КМЖ» составил 94% и соответствует плановому (в 2021 году – 69%);

«Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного услугами КМЖ» соответствует плановому показателю и составил 1,16 % (в 2021 году – 1%);

«Количество учреждений (организаций) на территории района принявших участие в выполнении нормативов ГТО»  при целевом показателе  19 шт. фактически составило 19 шт. (в 2021 году – 11 шт.);

«Доля граждан, вовлечённых  в выполнение нормативов ГТО» составила 0,4% и соответствует плановому показателю (в 2021 году – 1,4 % );

«Удельный вес поселений, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях» плановое значение 94 %, фактически составил 94% , 10 поселений (в 2021 году – 63%).

«Удельный вес предприятий, учреждений, в которых организована физкультурно-спортивная деятельность» составил 39% и соответствует плановому показателю, 39 учреждений из 100 уч. (в 2021 году – 16%);

«Удельный вес работников организаций, принимающих участие в поселенческих и районных спортивных мероприятиях» составил 4 %, что соответствует плановому показателю (в 2021 году – 2,7%);

«Число жителей, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях» - 1182 чел., что соответствует плановому показателю (в 2021 году – 1220 чел.);

«Число поселений, участвующих в районных спортивных мероприятиях» - 15, что соответствует плановому показателю  (в 2020 году - 10);

«Число призёров, из числа жителей района, принимающих участие  в зональных и краевых спортивных мероприятиях»- 3 чел., при плане 3 чел., или 100% (в 2021 году – 112 чел.);

«Количество поселений, улучшивших МТБ» 4 поселения, что соответствует плановому показателю (показатель с 2022 года);

«Количество обустроенных спортивных площадок» составило 2 шт. и соответствует плановому показателю (показатель с 2022 года);

«Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом» плановое значение 25 %, фактически составила 31,9 %  или 127,6 % к плану (в 2021 году – 28,1 %).

Подпрограмма «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
13389,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
12288,5 тыс. рублей или 91,8 % (в 2021 году – 11759,1 тыс.руб., 11725,1 тыс.руб. и 99,7 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество участвующих в соревнованиях» при плановом значении 1656 человек фактически составило 1656 человек или 100% к плану (в 2021 году – 941 человек);

«Количество призеров» составило 715 человек при плановом показателе 715 человек или 100% к плану (в 2021 году – 514 чел.).

«Количество поселений, в которых ведется совместная работа» при плановом значении 16 ед., фактически составило 16 ед. (в 2021 году – 16 ед.).

Результатами проведенных мероприятий подпрограммы стали:

Из 23 показателей, отраженных в муниципальной программе, 23 показателя достигли либо превысили свои плановые значения, или 100 % (в 2021 году из 22, 22 показателей достигли плановых, 100%).

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,05 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году – 13,49 баллов, среднеэффективный уровень).

- Муниципальная программа «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Удельный вес молодёжи, проживающей на территории района, участвующей в мероприятиях, проводимых молодёжным центром» составил 76% и соответствует плановому - 76% (в 2021 году – 26%). Посещение семей СОП, ТСЖ по месту жительства, уборка памятников «Путь к обелиску», «Блокадный хлеб», визиты вежливости к афганцам, «Роки мужества», «Страницы героизма», митинг афганцам, Письмо солдату, Масленица, флешмоб «Своих не бросаем», Молодежные забавы, гуманитарная помощь, работа с ОВЗ, Бессмертный полк, открытие ТОС, трудоустройство несовершеннолетних,  гражданский форум и другие;

«Удельный вес молодёжи, проживающей на территории района, охваченной услугами молодёжного центра» составил 10% и соответствует плановому – 10% (в 2021 году – 12%). Проектная школаТКК, защита проектовТКК, проекты ТОС г. Красноярск реализация проектов ТКК, защита проектов СО НКО, проекты гармонизации, осенняя сессия ТКК, кейсовая школа;

«Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности» соответствует плановому показателю, и составило 6077 человек (в 2021 году – 3200 человек);

«Удельный   вес   молодых  семей,   улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий» составляет 33%, как и было запланировано (в 2021 году – 28%);

«Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охваченной услугами молодёжного центра» соответствует плановому и составил 7% (в 2021 году – 23%), возмещались затраты по Интернету 2 чел.;

«Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку»  запланировано 6 шт. и составило 6 шт. или 100%  (в 2021 году – 3 шт.);

«Численность населения района, участвующего в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма» составило 8200 чел., и соответствует плановому показателю (в 2021 году –9500 чел.).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено  8357,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 8093,8
тыс. рублей или  96,8 % (в 2021 году – 7412,9 тыс.руб., 6517,9  тыс.руб. и 87,9 % соответственно). Причины: экономия фонда оплаты труда, обучение.

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Создание         условий       успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Вовлечение   молодежи  Нижнеингашского района в социальную практику»;

задача «Создание  условий   для   дальнейшего развития и совершенство-вания системы  патриотического воспитания», реализуемая подпрограмма «Патриотическое   воспитание   молодежи Нижнеингашского района»;

задача «Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий», реализуемая подпрограмма «Обеспечение   жильем молодых семей в Нижнеингашском районе».

Задача «Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе», реализуемая подпрограмма «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ».

Задача «Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района».

Задача «Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России», реализуемая подпрограмма «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма».

Подпрограмма «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
7802,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 7539,3 
тыс. рублей или 96,6 % (в 2021 году – 6482,5 тыс.руб., 5619,7 тыс.руб. и 86,7 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество организаций, с которыми организована совместная работа по реализации молодёжной политики на территории района» показатель выполнен и составил 30 шт. (в 2021 году – 25 шт.);

«Количество  молодежи,  вовлеченной  в трудовые отряды старшеклассников» факт составил 114 человек при плановом назначении 114 человек, 100% (в 2021 году – 85 чел.);

«Количество молодых специалистов, которым оказано содействие в трудоустройстве» составило 2 чел., при плановом показателе 2 чел. (в 2021 году – 1 чел.);

«Количество молодых специалистов, которым оказаны муниципальные  меры социальной поддержки» составило 66 чел. при плановом показателе 66 чел., молодые специалисты получают стипендию, оплату аренды, подъемные, доплаты к окладу (в 2021 году – 30 чел.);

«Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность» факт составил 8 человек при плановом назначении 8 человек (в 2021 году – 9).

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2022 году финансирование не предусмотрено (в 2021 году – 100 тыс.руб., 90 тыс.руб. и 90 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес молодых людей, уклонившихся от прохождения службы в армии Российской Федерации» составил 4 % и соответствует плановому показателю, уклонистов 17 человек (в 2021 году – 2,7%);

«Количество клубов военно-патриотической направленности на территории района» план 15 ед., факт 15 ед. (в 2021 году – 12).

«Количество молодых граждан, проживающих в районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений участниками клубов патриотического воспитания» составило 223 человека, что соответствует плановому значению (в 2021 году – 171 чел.).

«Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях молодёжного центра» соответствует плановому показателю и составила 100 % (в 2021 году – 88%).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2022 году средств не предусмотрено 
(в 2021 году – средств не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при участии молодёжного центра, отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района», в том числе посредством:

- участие в государственных программах – 3 семьи при плановом значении 3семьи  (в 2021 году – 0) ;

- индивидуального жилищного строительства – 30 семей, что соответствует плановому показателю (в 2021 году – 27 семья).

Подпрограмма «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
16,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
15,5 тыс. рублей или 96,8% (в 2021 году – 340,0 тыс.рублей, факт – 329,7 тыс.рублей или 97%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Колличество молодежи из числа с ОВЗ, получивших социальную поддержку составил 17 чел. и соответствует плану (показатель с 2022 года).

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
360,1 тыс. рублей, фактически финансирование составило 360,1 тыс.рублей или  100% (в 2021 году – 238,5 тыс.руб., освоено 226,5 тыс.руб. или 95,9%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Поддержка СО НКО, НКО» составило 7 , при плановом показателе – 7 или 100% (показатель с 2022 года);

«Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества» составило 7, при плановом показателе – 7 (в 2021 году -5).

Подпрограмма «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
178,9 тыс. рублей, фактически финансирование составило 178,9 тыс.рублей или 100% (в 2021 году – 251,9 тыс.руб., 251,9 тыс.руб. или 100% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-нальных отношений в Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей» соответствует плановому и составляет 64% (в 2021 году – 62,5%).

«Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных отношениях на территории Нижнеингашского района» соответствует плановому и составила  66% (в 2021 году -65%).

Из 24 показателей, отраженных в муниципальной программе, 24 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 100% (в 2021 году из 29, 29 достигли плановых значений, или 100 %).

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,19 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году – 28,83 баллов, высокоэффективный уровень).

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу.

Цель муниципальной программы:

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнеингашского района.

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в Нижнеингашском районе на 01.01.2023 года зарегистрированы 357 субъектов малого и среднего предпринимательства - предприятий (юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2022 года - 360). Из них количество малых и средних предприятий составило 41 (в 2021 году – 47), индивидуальных предпринимателей - 316 (в 2021 году - 313). Соотношение зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и снявшихся с регистрационного учета субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2022 года составило 96,5% (отрицательная динамика – минус 3 субъекта), зарегистрировано 83 субъектов малого и среднего предпринимательства, снято с учета 86 субъектов (в 2021 году данное соотношение составляло 80 % (отрицательная динамика – минус 20 субъектов), зарегистрировано 66 субъекта малого и среднего предпринимательства, снято с учета 86 субъектов).

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» фактическое значение соответствует плановому показателю и составило 126,96 ед. при плане 126,96 человек  или 100 % (в 2021 году  - 128,26 ед.). Численность населения для расчета на 01.01.2023 года, требует пересчета, число субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 3 субъекта;

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»  составила 23,47 % при плановом показателе  21,92 %, 107,1% (в 2021 году – 21,8 %);

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» при плановом показателе 6105,01 рублей, инвестиции составили   12418,92  рублей на 1 жителя, или 203,4% к  плановому значению (в 2021 году – 6105,01 руб.);

«Качественная подготовка проведения закупки товаров, работ, услуг (отсутствие жалоб, отмененных закупок)» по факту составило 3 ед., при плановом показателе 0 (в 2021 году – 2 ед.). Была отменена 1 закупка в связи с технической ошибкой заказчика в техническом задании (площадки ТКО),  подана 1 жалоба в ФАС на действия заказчика (признана необоснованной), 1 жалоба на действия заказчика обоснована;

«Получение субсидий и грантов из бюджета вышестоящих органов» было предусмотрено не менее 226 млн.рублей, фактически было получено 263,96 млн.рублей, или 116,8 % к плану (в 2021 году – 145 млн.руб.);

«Реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-частного партнерства) на территории района»- 1 проект при плановом показателе не менее 1 проекта  (в 2021 году - 2);

«Привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвестиционных соглашений» при плановом показателе не менее 1, фактически 1 (в 2021 году - 2);

«Оценка деятельности органов местного самоуправления района (удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ)» запланирована в 2022 году 54,8 %, составила  47,6%. Оценка проводится один раз в году (в 2021 году 50,5%);

«Снижение количества поступивших жалоб на организации торговли, включая социальные магазины», жалоб не поступало (в 2021 году - 0);

«Открытие социально значимых производств» плановый показатель 7 ед., фактически было открыто 9 таких производства в следующих сферах –парикмахерские услуги, производство и переработка мяса, строительство, с/х кооператив, организация праздников, производство пищевых продуктов, с/х производство (в 2021 году - 4);

«Положительная динамика доходов от предпринимательской деятельности»  целевой показатель составлял 32000 тыс.руб., фактически доходы от налогов составили 32875,3 тыс.руб. (в 2021 году – 32307,8 тыс.руб.);

«Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность» запланировано было 15,5%, фактическое снижение составило 24%. Прекративших деятельность в 2021 году было 86 ИП и ЮЛ (в 2021 году – 23,9%, 86 ИП);

«Положительная динамика вновь созданных субъектов МСП» плановый показатель 57 ед., фактически было зарегистрировано вновь 83 субъека малого и среднего предпринимательства (в 2021 году – 66 ед.);

«Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность производств, которым оказывалась поддержка в рамках муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"» выполнено и составило 0 (в 2021 году – 0);

«Количество муниципальных образований (далее - МО) Нижнеингашского района, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей» составило 16 поселений и соответствует плановому значению.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 2989,3 тыс. рублей, фактически финансирование составило 2989,3 тыс. рублей или 100 % (в 2021 году – 1406,5 тыс.руб., 1406,5 тыс.руб. и 100 % соответственно).

Задача муниципальной программы «Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав», для этого реализовалась подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2022 году финансирование не предусмотрено.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Сокращение обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей» в % к уровню 2021 года было запланировано 66,6%, фактически обращения сократились на 66,6%, показатель улучшен (в 2021 году – 60%), в 2022 году поступило 10 обращений граждан;

«Количество поселений Нижнеингашского района, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей» составило 16 поселений, что соответствует плановому показателю;

«Количество проведенных рейдовых мероприятий по выявлению теневых производств» - факт составил 1, что соответствует плановому показателю (показатель с 2022 года);

«Доля производств из общего количества выявленных теневых производств:

оформивших свою деятельность (включая физических лиц)»  составила 12%, плановый показатель 10%, или 120 % к плану (показатель с 2022 года);

«Количество подготовленных и отправленных в адрес нелегальных производств разъяснений и предупреждений о возможных последствиях» составило 18 ед. при плановом значении 15 ед.,  120 % (показатель с 2022 года).

Задача муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», для этого осуществлялись отдельные мероприятия:

Отдельное мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности.

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году предусмотрено 2989,3 тыс.рублей, фактически профинансировано 2989,3 тыс.рублей или 100 % (в 2021 году – 1406,5 тыс.руб., 1406,5 тыс.руб., 100%).

В результате участия Нижнеингашского района в конкурсном отборе муниципальных программ Министерства экономики и регионального развития  края  район стал победителем и получил средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» в сумме 2989,3 тыс.рублей.

В 2022 году был усовершенствован механизм предоставления поддержки бизнеса, впервые средства были разделены на два направления, это на небольшую адресную поддержку бизнеса до 50% затрат на приобретение оборудования и второе направление - на реализацию инвестиционных проектов. Впервые предоставлялась грантовая поддержка начинающим предпринимателям в сумме до 300 тыс.рублей.  Количество получателей поддержки в 2021 году - 7 предпринимателей, в 2022 году - 12.

В 2022 году осуществлялась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Такая поддержка была оказана  153 предпринимателям (в 2021 году – 325).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 8 субъектов и соответствует плановому показателю 8 субъектов, 100% (в 2021 году – 7);

«Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)» при плановом показателе 99 раб.мест, фактически новых мест создано 124 раб.мест (в 2021 году – 84), из них вновь зарегистрированы субъекты МСП – 30, через центр занятости – 4, зафиксировавших свой статус как самозанятые граждане – 55, при муниципальной поддержке в рамках заключенных соглашений – 2. ;

«Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства» при плановом показателе 11283,8 тыс.рублей, инвестиций привлечено в секторе малого и среднего предпринимательства 11354,4 тыс.рублей или 100,6% (в 2021 году – 3642,3 тыс.руб.);

«Публикация о всех принимаемых со стороны государства, края и района мерах поддержки» составила 87 публикаций при плановом значении 4 шт.

Отдельное мероприятие 2: Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности

Отдельное мероприятие 3: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 4 ИП получили гранты.

«Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим финансовую поддержку» - 4 раб.места.

Отдельное мероприятие 3: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества план 1 ед., факт -0 ед. (в 2021 году – 2 ед.);

«Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятым гражданам) муниципального имущества (ежегодно) 6 ед. выше планового показателя - 1 ед. (в 2021 году – 2 ед.)

Отдельное мероприятие 4  Проведение ежегодного районного конкурса "Предприниматель года".

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году средств не предусмотрено.

Проведен ежегодный районный конкурс «Предприниматель года», награжден 1 предприниматель.

Из 33 показателей, отраженных в муниципальной программе, 29 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 87,9 % (в 2021 году из 22, 17 были выполнены или 77,3%).

Не достигли своего планового значения 4 показателя:

«Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность»

«Качественная подготовка проведения закупок товаров, работ, услуг (отсутствие жалоб, отмененных закупок)»

«Оценка деятельности органов местного самоуправления района (удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ»

«Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства».

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 23,2 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы, повлияло перевыполнение целевых показателей в несколько раз (в 2021 году – 13 баллов, среднеэффективный уровень).

9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения» составила 0,24 % при плановом показателе 0,24% или 100% (в 2021 году – 0,25 %);

«Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  в границах района круглогодично с помощью комплекса работ по содержанию и ремонту» соответствует плановому показателю в 457,785 км. (в 2021 году – 457,785 км.);

«Общая протяженность отремонтированных дорог» при плановом значении 8,6 км. фактически составила 31,6 км. или 367,4 % (в 2021 году – 7,5 км.);

«Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог» (на 0,5 % ежегодно) соответствует плановому показателю в 47,5 % (в 2021 году -48,0%);

«Круглогодичное содержание автомобильных дорог Нижнеингашского района МУП «Альянс»» составило 167,12 км., что соответствует плановому показателю (в 2021 году – 164,12 км.);

«Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях» при плановом значении 6 мероприятий, фактически проведено 64 мероприятия (в 2021 году - 62);

«Проведение мероприятий по усилению муниципального контроля за состоянием и использованием дорог общего пользования местного значения» работала комиссия по безопасности дорожного движения, было проведено 6 мероприятий при плановом значении 6 (в 2021 году - 4).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 20030,4 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
19928,6 тыс. рублей или 99,5 % (в 2021 году – 43256,9 тыс.руб., 41276,0 тыс.руб. и 95,4 % соответственно).

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
13970,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 13868,7  
тыс. рублей или 99,3 % (в 2021 году – 15603,5 тыс.руб., 13622,6 тыс.руб., 87,3 % соответственно). Причина – невыполнение программы пассажирских перевозок, в связи с погодными условиями и неисправности автобусного парка были сорваны рейсы.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Количество обслуживаемых социально значимых маршрутов» составило 16 ед., при плановом показателе 16 ед. (в 2021 году – 16).

«Количество выполненных рейсов при осуществлении регулярных пассажирских перевозок» не достигло планового показателя (17430 ед.) и составило 114845 ед. или 85,2% (в 2021 году – 12966 ед. или 86% от планового показателя 15088 ед).

«Количество перевезенных пассажиров» - перевезено 179935 чел. пассажиров регулярными автобусными маршрутами, что меньше планового назначения в 224847 чел. на 44912 чел. или  80 % к плану (в 2021 году –  90690 чел., 45,9 % от планового показателя).

«Своевременная и качественная подготовка и проведение конкурсных процедур» составила 100%;

«Своевременное заключение муниципальных контрактов по пассажирским перевозкам» составило 100%;

«Отсутствие срывов автобусного сообщения» процент выполнения программы пассажирских перевозок составил 85,2% при плановом показателе 95% (в 2021 году – 85,9%);

«Положительная динамика обновления автобусного парка» выполнена и составила 25% от общего количества подвижного состава, при плановом показателе 16% (в 2021 году – 40%);

«Уменьшение количества населенных пунктов, не обеспеченных автобусным сообщением» соответствует плановому значению 39,68 % к АППГ (в 2021 году – 41,27 %);

«Своевременная и качественная подготовка расчетов с АТП, связанных с компенсацией выпадающих затрат» составила 100%.

«Отсутствие жалоб на качество пассажирских перевозок» составило 100%, жалоб не поступало – 0;

«Приведение всей автобусной инфраструктуры  в состояние, обеспечивающие безопасное обслуживание пассажиров» плановый показатель 2 шт., фактически составило 2 шт. (показатель с 2022 года).

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
6059,9  тыс. рублей, фактически финансирование составило 6059,9 тыс. рублей или 100 % (в 2021 году – 27653,4 тыс.руб., 27653,4 тыс.руб. и 100 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселений» соответствует плановому показателю и составляет 100% (в 2021 году – 100%).

«Положительная динамика привлеченных денежных средств на содержание и ремонт дорожной сети (в сравнении с прошлым годом)» при плане в % к АППГ 110%, динамика составила 110%, было привлечено 39912,1 тыс.руб. (в 2021 – 26791,3 тыс.руб.) (в 2021 году – 106,6% к АППГ));

«Своевременное и качественное освоение денежных средств, выделенных на дорожную деятельность» составило 100%  (в 2021 году – 100%);

«Своевременная и качественная подготовка ПСД на ремонт дорожной сети» составила 100%  (в 2021 году – 100%);

«Своевременное и качественное проведение конкурсных процедур» составило 100%  (в 2021 году – 100%);

«Своевременное и качественное проведение ремонтных работ и производство оплаты за выполненные работы» составило 100%   (в 2021 году – 100%);

«Своевременное и качественное освоение денежных средств на содержание УДС» составило 100% от запланированного 100%  (в 2021 году – 51%);

«Своевременная и качественная подготовка дорожной инфраструктуры, используемой при перевозке школьников и других пассажирских перевозках» составило 100%  (в 2021 году – 100%);

«Отсутствие жалоб на качество дорожной сети» показатель улучшен к плановому 80%, жалобы отсутствовали (в 2021 году жалобы отсутствовали);

«Отсутствие срывов автобусного сообщения по причине качества дорожной сети», отсутствовали (плановый показатель 0) (в 2021 году – 0);

«Отсутствие ДТП на дорогах местного значения по причине качества дорожной сети» соответствует плановому, 0 (в 2021 году - 0);

«Своевременное заключение муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог» составило 100%  (в 2021 году – 100%).

Отдельное мероприятие 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» улучшен к плановому показателю и составляет 0  при плане 4 человека (в 2021 году – 0.).

Отдельное мероприятие  22«Осуществление муниципального контроля за состоянием и использованием автомобильных дорог»

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Снижение выявленных нарушений при проведении муниципального контроля на автотранспорте и в дорожном хозяйстве» составляет в количестве 1 при плановом показателе 1 или 100% (в 2021 году не осуществлялся).

Не достигли своего планового значения 3 показателя:

«Количество выполненных рейсов» при плане 17430 рейсов, выполнено 14845 рейсов или 85,2%;

«Количество перевезенных пассажиров» плановый показатель 224847 человек, фактически перевезено 179935 человек, 80%;

«Отсутствие срывов автобусного сообщения», % выполнения программы пассажирских перевозок был запланирован 95%, фактически программа выполнена на 85,2%.

Из 32 показателей, отраженных в программе, 29 показателей  достигли либо превысили свои плановые значения или 90,6 % (в 2021 году из 31, 23 достигли плановых показателей, 74,8 %).

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 19,3 балла, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году – 18,9 баллов, среднеэффективный уровень).

(В МП и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через отдел сельского хозяйства.

Цель  муниципальной программы:

Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году:

«Валовая продукция в хозяйствах всех категорий» плановое значение -1706661 тыс.руб., фактически произведено продукции на 1757861 тыс.руб. или 103% к плановому показателю (в 2021 году факт 1573533тыс.руб.);

«Валовая продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий» плановое значение –588793 тыс.руб., фактическое – 606456,8 тыс.руб., выполнен на 103 % (в 2021 году факт 542180 тыс.руб.);

«Валовая продукция животноводства в хозяйствах всех категорий», плановое значение показателя на  2022 год – 1117868 тыс.руб., фактически достигнутое значение –1151404,2 тыс.руб. или 103% к плану (в 2021 году факт 1031353 тыс.руб);

«Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе» достиг своего планового значения в 100 процентов к предыдущему году (в 2021 году – 100%).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 6548,9 тыс. рублей, фактически финансирование составило 6360,8 
тыс. рублей или 97,1 % (в 2021 году – 7602,5 тыс.руб., 6990,2 тыс.руб. и 91,9% соответственно).

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение целей  и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:

задача «Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности», реализуемая подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»;

задача «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов», реализуемая подпрограмма «Комплексное развитие сельских территрий в Нижнеингашском районе»;

задача «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»;

задача «Сокращение численности безнадзорных животных», реализуемое

отдельное мероприятие «Оказание услуг по отлову и содержанию  безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»;

задача «Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции», реализуемое

отдельное мероприятие «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе»;

задача «Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе», реализуемое отдельное мероприятие «Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам».

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2022 году финансирование не предусмотрено, значения показателей также на 2022 год не планировались (в 2021 году финансирование не предусмотрено, значения показателей также  не планировались ).

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
475,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 475,7
тыс. рублей или 100% (в 2021 году – факт 2054,3 тыс. руб.).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

По мероприятию «Приобретение контейнеров (мульд)» приобретены контейнеры (мульды) в количестве 24 шт. при плановом показателе 19 шт.

По мероприятию «Благоустройство с. Кучерово Кучеровского сельсовета  Нижнеингашского район»:

- обустроено общественных водонапорных колонок 10%

- организовано освещение территории, в том числе с использованием энергосберегающих технологий 70%.

По мероприятию «Благоустройство и инженерная инфраструктура, улучшение качества жизни сельских жителей»:

«Количество вновь созданных  производств сельскохозяйственной направленности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей составило 1 при запланированных 1 (СПССК «Кутфер» (Кутненко));

«Создание одного производства несельскохозяйственного профиля» при плановом показателе 1 ед., создано 0.

«Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных основаниях:»

-аренда – плановый показатель 208,4 га, факт 2156,36 га, выполнение 1034,7 % (в 2021 году -14534,09 га);

-собственность – плановый показатель 280 га, факт 0 (в 2021 году – 0);

-безвозмездное пользование – плановый показатель 390 га, факт 3015,51 га, выполнение 773,2 % (в 2021 году – 6513,08 га).

«Средняя заработная плата в сельскохозяйственной отрасли» сложилась в 22600 руб. при запланированной з/плате 15800 руб. или 143% к плану (в 2021 году – 21500 руб.);

«Средняя заработная плата в сельской местности» сложилась в 27300 рублей при запланированной з/плате 25200 руб. или 108,3% к плану (в 2021 году – 25300 рублей;

«Доходы полученные от использования земель сельскохозяйственного назначения» составили 10727,2 тыс.рублей при плановом показателе 2576 тыс.рублей или 416,4% к плану (в 2021 году  2754,9 тыс.руб.);

«Уровень безработицы в сельской местности в процентном отношении к среднему по району» составил 1,8 % , в районе – 2,3% (в 2021 году – 2,5%).

«Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, в том числе:»

- Наемные работники в сельскохозяйственных организациях – 5 при плановом значении 7 ед. или 71,4%

-ИП, глава КФХ -1 при плановом значении 1, выполнение 100% (в 2021 году – 2);

-самозанятость 44 чел., планировалось 2 чел. (в 2021 году – 12 чел.) ;

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составила 100%, как и планировалось;

«Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, в том числе:

за счёт мер государственной, муниципальной поддержки – 3 ед., при планируемом показателе – 4 ед.;

за счёт инвесторов (хозяйств) – 1 ед. при планируемом показателе – 0.

«Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем году»

-частных – планировалось 10000,0 тыс.рублей, факт составил 98700 тыс.рублей или 987 % (в 2021 году - 173546 тыс.рублей);

- государственных – планировалось 13000 тыс.рублей, факт составил 14000 тыс.рублей.

«Построено, отремонтировано объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. объектов теплоснабжения, объектов водоснабжения в текущем году» 2 объекта при плановом показателе 2 объекта, выполнение 100%  (в 2021 году – 3 ед.;

«Построено, отремонтировано дорог в текущем году, в т.ч. уличных межпоселенческих» - 7,222 км. при запланированных 6,8 км, выполнение 106,2 % (в 2021 году – 8,7 км.). В.Ингаш - 0,6 км, п. Тинской - 1,391 км, Н.Ингаш -2,820 км., Павловка - 0,298 км., Канифольный - 0,760 км., Н.Пойма - 1,353 км.;

«Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры» - 1 объект при плановом показателе 2 (в 2021 году -0)( котельная д.Павловка);

«Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных связью, Интернетом» соответствует плановому показателю и составляет по связи, Интернет 57 %, цифровым телевидением 100% (в 2021 году – 64,3% и 100%);

«Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобусным сообщением» не достигло планового показателя в 3 ед. и составляет 11 ед. (в 2021 году – 4 ед.).  Показатель ухудшен из-за малой численности д.Байкалово, Ильинка, Фокино,Локатуй, Копейка, Южная Тунгусска, бездорожье - Тиличеть, Поканаевка, Глинный, Сосновка, Кедровый.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
4330,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 4199,3
тыс. рублей или 97 % (в 2021 году – 3808,2 тыс.руб., 3737,8  тыс.руб. или 98,2 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Динамика жалоб и обращений на деятельность отдела сельского хозяйства администрации района»:

- уменьшение  0

- увеличение 0. Жалоб не поступало.

Отдельные мероприятия:

- «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на

территории Нижнеингашского района».

На данное мероприятие в 2022 году было израсходовано 1607,4 тыс.рублей при плановом финансировании 1607,4 тыс.рублей  или  100% (в 2021 году – 982,8 тыс.руб.).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Плановый показатель «Сокращение количества безнадзорных животных (собак)»-130 голов, фактически 153 головы или 117,7% (в 2021 году – 114 голов);

«Эффективность оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак):»

- снижение жалоб от жителей района - плановый показатель  1 ед., жалоб поступило меньше на 1 ед.(в 2021 году – 12 жалоб, в 2022 году – 11 жалоб) ;

- уменьшение числа укусов - фактически укусов 0 , плановый показатель составлял 1;

- уменьшение числа обращений в медицинские учреждения – при плановом показателе в 104 обращения, всего было 45 обращений в мед.учреждения (в 2021 году – 43 обращения). Показатель улучшен.

2. «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрено 
200,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
145,4 тыс. рублей, 72,7% (в 2021 году -  200 тыс.руб., 158,3 тыс.руб. и 79,1 % соответственно).Не проводились краевые и районные ярмарки.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах района» при плановом значении 19300 га, посевные площади составили 20250,7 га, выполнение 104,9% (в 2021 году – 20106 га);

«Увеличение валового производства зерновых культур сельскохозяйственными производителями» при плановом назначении 41371 тонн, фактическое валовое производство зерновых культур составило 42430,9 тонн  или 102,6 % к плану (в 2021 году – 43815,3 тонн);

«Увеличение урожайности зерновых культур сельскохозяйственными производителями» выполнено составив 29,1 ц/га при плановом показателе 28,7 ц/га (101,4%) (в 2021 году – 26,8 ц\га);

«Увеличение производства в сельскохозяйственной отрасли, в том числе за счет:»

- увеличения площадей многолетних и однолетних трав на 100 га, факт составил 300 га (300% к плану) (в 2021 году – 75 га);

- производства новых высокоэффективных культур на 50 га, фактически посев таких культур составил 50 га., 100% (в 2021 году – 145 га);

- создания культурных пастбищ на 50 га, факт составил 50 га., 100%(в 2021 году – 145 га.);

«Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» составило 3191 гол. при плановом показателе в 2753 гол., 115,9% (в 2021 году – 2819 гол.);

«Увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам» плановый показатель 700 голов,  факт составил 750 голов или 107,1 % к плановому (в 2021 году – 686 гол.);

«Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» при плановом назначении 2780 тонн, факт составил 3472 тонн или 124,9 % к плану (в 2021 году – 3020,4 тонн);

«Надой на 1 фуражную корову» при плановом показателе 4920 кг., факт составил 4815,5 кг. или  97,9 % от планового значения. Причина неэффективное осеменение коров.

Из 49 показателей, отраженных в муниципальной программе, 42  показателя достигли либо превысили свои плановые значения или 85,7% (в 2021 году из 44, 38 достигли плановых назначений, 86,4%).

Не достигли своих плановых значений 7 показателей:

-  «Создание одного производства несельскохозяйственного профиля»

- «Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных основаниях в собственности»

- «Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли за счет наемных работников в с/х организациях»

- «Построено, отремонтировано жилья в сельской местности за счет мер государственной, муниципальной поддержки»

- «Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры»

- «Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобусным сообщением»

- «Надой на 1 фуражную корову».

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 13,3 балла, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2021 году – 20,79 баллов, эффективный уровень).

Начальник отдела по экономике, планированию и

муниципальному заказу администрации района                Н.Н. Костюкевич

29.03.2023 г.