ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД | 3 |
| II. | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2023 ГОДУ: | 4 |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 4 |
| 2. | «Развитие образования» | 8 |
| 3. | «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 16 |
| 4. | «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 21 |
| 5. | «Развитие культуры» | 25 |
| 6. | «Развитие физической культуры, спорта» | 29 |
| 7. | «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» | 32 |
| 8. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» | 36 |
| 9. | «Развитие транспортной системы» | 42 |
| 10. | «Развитие сельского хозяйства» | 46 |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

В 2023 году на реализацию 10 муниципальных программ утверждено 1 426 489 451,18 рублей. Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 1 370 218 086,74 рублей или 96,06 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района осуществлена в соответствии с постановлением Главы Нижнеингашского района от 25.12.2015 № 950 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района и об установлении критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнеингашского района».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

-достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

-достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

-достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

неэффективной - при получении менее 12 баллов.

В результате проведенной оценки:

__ муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности, 4;

__ муниципальных программ соответствуют эффективному уровню реализации, 5;

__ муниципальных программ соответствуют среднеэффективному уровню реализации, 1;

__ муниципальных программ признается неэффективной, 0.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Количество присвоенных баллов | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальными финансами» | 28,0 | высокоэффективная |
| 2 | «Развитие образования» | 28,02 | высокоэффективная |
| 3 | «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 18,14 | среднеэффективная |
| 4 | «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 24,97 | эффективная |
| 5 | «Развитие культуры» | 26,44 | эффективная |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта» | 29,94 | высокоэффективная |
| 7 | «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» | 25,19 | эффективная |
| 8 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» | 28,0 | высокоэффективная |
| 9 | «Развитие транспортной системы» | 20,0 | эффективная |
| 10 | «Развитие сельского хозяйства» | 24,26 | эффективная |

- МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2023 ГОДУ:

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение качества и прозрачности муниципальных финансов.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением целевых средств из вышестоящего бюджета)» планом установлено не менее 98%, составило по факту 94,7% (0,97 % к плану) (в 2022 году не менее 97%, составило по факту 97,3% , 100,3 % соответственно).

«Улучшение качества управления муниципальными финансами по сравнению с прошлым годом, присвоенного МО Нижнеингашский район по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами»  по оценке министерства финансов Красноярского края составило 75,8 балла, при плановом значении 75,8 балла, что соответствует плановому показателю (100%) (в 2022 году план 84 балла, факт 84 балла и 100%  соответственно).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено  191096,1 тыс. рублей, фактически финансирование составило 190451,9 тыс. рублей, или 99,66 % от запланированного уровня (в 2022 году 177597,8 тыс.руб., 176237,4 тыс.руб. и 99,2  % соответственно).

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района; создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности бюджетов;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;

повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;

повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий»;

задача «Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления»;

задача «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств».

Подпрограмма «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
180701,15 тыс. рублей, фактически финансирование составило
180293,65 тыс. рублей, или 99,77 % (в 2022 году – 167 777,2,0 тыс.руб., 166 704,1,0 тыс. руб., 100 % соответственно).

В рамках подпрограммы бюджетам поселений района предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности определялся исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания утверждено решением о районном бюджете на 2023 год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселениям района предоставлялись иные межбюджетные трансферты за счет средств районного бюджета.

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности бюджетов, являлось заключение соглашения между финансовым управлением и администрацией муниципального района, в котором указаны обязательства органов местного самоуправления поселений по принятию мер, направленных на эффективное использование бюджетных средств и увеличению доходов поселений.

В целях выполнения требований статьи 136 Бюджетного кодекса РФ финансовым управлением заключены соглашения по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики с администрациями  муниципальных образований района, получающих иные межбюджетные трансферты на обеспечение, и (или) уровень дотационности которых, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет, превышал 70 % от объема собственных доходов, согласно которым администрации поселений обязуются осуществлять в течение года меры, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и эффективному управлению финансовыми ресурсами бюджетов поселений.

Финансовым управлением осуществлялся предварительный и текущий контроль за соблюдением органами местного самоуправления поселений района условий соглашений.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

В 2023 году минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  Нижнеингашского района после выравнивания составил 1,5 тыс. рублей (в 2022 году – 1,5 тыс. рублей). Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов поселений - 76038,6 тыс. рублей (в 2022 году – 71160,6 тыс. рублей.), отсутствовала в бюджетах поселений просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

Результатами проведенных мероприятий подпрограммы стали:

- Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов (план 2023 г. - 70 296,0 тыс. рублей) составило 76038,6 тыс. рублей или 108,2 %.

Подпрограмма «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы средства районного бюджета не предусмотрены.      
            В рамках подпрограммы, выполнялось более четкое определение направлений последующего муниципального внутреннего финансового контроля, переориентация на контроль за результатами использования бюджетных средств. Основное внимание уделялось контролю за соблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

В 2023 году соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий, к количеству запланированных, составило 100%, при плановом показателе не менее 100% (в 2022 году – 100%), соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому значению достигло планового и составило 100 % (в 2022 году – 100%), количество проверок эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями при плановом значении 7 проверок, исполнение составило 7 проверок или 100 %.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  мероприятия».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
10 394,92 тыс. рублей, фактически финансирование составило 10 158,29 тыс. рублей, или 97,72 % (в 2022 году 9820,6 тыс. рублей, 9533,2 тыс. рублей и 97,1% соответственно). Была получена экономия средств за счет оптимизации расходов.

В рамках подпрограммы районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов утвержден в программно-целевом формате. На официальном сайте администрации района в разделе «Финансовое управление» размещен программный и открытый бюджет. Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год, которая размещена на официальном сайте администрации района в разделе «Финансовое управление».

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

В 2023 году доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 95,8 % (в 2022 году -95,86 %), обеспечено исполнение расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений)  94,7 % (в 2022 году - 98 %), разработана и размещена на официальном сайте администрации района брошюра «Путеводитель по бюджету Нижнеингашского района», исполнение плана по росту доходов и оптимизации расходов района  - не менее 96% ежегодно, составило в 2023 году – 101,9 %.

Из 12 целевых показателей, отраженных в муниципальной программе выполнены плановые значения по 11 показателям или  91,7% (в 2022 году – из 12 - 11 показателей – 91,7 %) достигли либо превысили свои плановые значения).

Не достиг своего планового значения 1 показатель:

«Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением целевых средств из вышестоящего бюджета)» составило 94,7 % при плановом значении не менее 98 %.

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,0 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году – 26,86 баллов, эффективный уровень).

- Муниципальная программа «Развитие образования»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Нижнеингашского района.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп кратковременного пребывания)» по итогам 2023 года значение по показателю составило 91,7 %, что выше планового назначения на 10,5 % (в 2022 году – 88,5%);

«Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории района,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории района» по итогам 2023 года значение показателя составило 100%, что соответствует плановому показателю (в 2022 году – 100%);

«Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» по итогам 2023 года значение показателя составил 100 %, что выше планового значения 99 % (в 2022 году –95,4%);

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» по итогам 2023 года составил 93,2 % при плановом значении в 93 % (в 2022 году – 92,1 %);

«Доля оздоровленных детей школьного возраста» по итогам 2023 года была равна 96 % при плановом показателе 95 % (в 2022 году – 95 %);

«Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» составила 16,5 % при плановом показателе 13% (в 2022 году – 23,6%).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 875 179,48 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
840 945,73 тыс. рублей  или 96,09 % (в 2022 году – 786707,9 тыс. рублей,  777705,1 тыс. рублей, 98,9 % соответственно).

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Увеличение охвата детей дошкольным образованием», реализуемая подпрограмма «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций»;

задача «Создание безопасных и комфортных условий в общеобразовательных организациях района, соответствующих требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного образования», реализуемая подпрограмма «Предоставление начального, основного, среднего  общего образования»;

задача «Создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период», реализуемая подпрограмма «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»;

задача «Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширение практики применения семейных форм воспитания», реализуемая подпрограмма «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

задача «Обеспечить усовершенствование управления отраслью», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

задача «Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан», реализуемая подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».

Подпрограмма «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
192 579,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
189 583,4 тыс. рублей (98,44%) (в 2022 году -186832,7 тыс. руб., 183872,3 тыс. руб.  98,4% соответственно) в связи с заболеваемостью снизилась посещаемость, экономия по коммунальным услугам.

Сеть дошкольного образования района представлена 7 муниципальными дошкольными организациями и 18 дошкольными группами полного дня на базе муниципальных общеобразовательных организаций.

В районе организована работа по учёту детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении. Составлен электронный реестр очередников, в котором при постановке на очередь учитывается возраст ребенка, льготная категория граждан.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по дошкольному образованию» соответствует плановому показателю, и составила   85% (в 2022 году – 86%).

«Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет охваченных услугами по дошкольному образованию» достигло 826 чел., при плановом значении 948 чел. или 87,13 % к плану (в 2022 году - 968 человек). Показатель не достигнут в связи со снижением численности детского населения.

«Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами по дошкольному образованию»  при плане 210 человек, факт составил 168 человека или 80,0 % к плановому показателю (в 2022 году – 193 чел.), снижается приток детей раннего возраста в систему дошкольного образования, по причине уменьшения общего количества детей дошкольного возраста.

«Повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций»  при плановом показателе 60 %, составило 64,0 % или 106,6 % (в 2022 году – 62,5%);

«Развитие  вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию  (ГКП, центр игровой поддержки)»  составил 4 единицы, что соответствует плановому показателю ( в 2022 году – 3 ед, 42,85 %);

«Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для детей дошкольного возраста от общего числа обратившихся за получением услуги» при плане в 73 % фактически составила 97,7 % (в 2022 году – 97 %).

Подпрограмма «Предоставление начального, основного, среднего  общего образования»

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
571 680, 99 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
560 445,74 тыс. рублей (98,03%), в связи с заболеваемостью снизилась посещаемость, экономия по коммунальным услугам (в 2022 году – 517106,5 тыс. руб., 513448, тыс. руб. и 99,3 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы безопасные и комфортные условия для обучения» показатель 100%, при  плановом назначении в 94 % (в 2022 году – 100%).

«Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования  и получивших аттестаты» составил 100 % , что больше запланированного результата в 99,1 % (в 2022 году – 99,2%).

«Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего образования» выше планового показателя в 99,5 % и составила 99,7 % (в 2022 году –99,3 %).

«Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образования» выше планового значения 93 % и составила 95,09 % (в 2022 году – 90,9%) (ВПР по русскому языку-92,88%, ВПР по математике-93,48%, ВПР по окружающему миру-98,91%) ;

«Доля   детей, удовлетворенных качеством организации питания в общеобразовательной организации от общей численности обучающихся» при плане 90%, составила 92% (в 2022 году – 92%);

«Доля семей, удовлетворенных качеством организации подвоза к общеобразовательным организациям от общей численности обучающихся» составила в 2023 году 95 %, при запланированной 95 % (в 2022 году – 90 %);

«Количество общеобразовательных организаций, активно использующих электронные ресурсы для работы с родителями» план 53%, фактически их количество составило 55% (в 2022 году – 55%);

«Доля семей, удовлетворенных качеством предоставления информации об организации учебного процесса» превысила плановый показатель 90 % и составила 92% (в 2022 году – 92% );

«Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» составило 2028 чел., план 2028 чел. (в 2022 году – 2028 чел.);

«Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» при плане 150 чел. факт составил 150 чел. (в 2022 году –150 чел.);

«Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» выше планового показателя в 790 услуг, и составило 911 услуг (в 2022 году –  774 услуги).

Подпрограмма «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 22 794,32 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 22 657, 4 тыс. рублей (99,4%), (в 2022 году – 19259,5 тыс. руб., 19253,9 тыс. руб. и 99,9 % соответственно) экономия по коммунальным услугам.

Дополнительное образование представлено в районе МБУ ДО Нижнеингашским центром «Радуга», в котором обучается 730 детей (в 2022 году – 759 детей) по направлениям: физкультурно-спортивной, художественной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополнительного образования детей», составил 83,1 % при плане 66 % (в 2022 году – 76,5 %).

«Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных и краевых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах», плановый показатель  93 %, увеличение составило 93,2 % (в 2022 году – 92,1 %).

«Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в районе»,  составила в 2023 году – 96% при плановом показателе 95 % (в 2022 году – 95 %).

«Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая  деятельность и реализуются школьные практики военно-патриотического воспитания» соответствует плановому показателю и составила 100% (в 2022 году – 100%);

«Доля обучающихся удовлетворенных качеством предоставления услуги по дополнительному образованию от общей численности обучающихся» равен плановому показателю, что составляет 85% (в 2022 году – 84%);

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования» в 2023 году 10,3 %, при плановом показателе 9,67 % (в 2022 году – 8,7 %).

Подпрограмма «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
41 348,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 
22 308,0 тыс. рублей (53,95 %) (в 2022 году – 19879,2 тыс.руб., 18632,3 тыс.руб. и 93,7 % соответственно), экономия сложилась за счет разницы расчетной стоимости квартир и приобретенных по рыночной стоимости, экономия за счет вакансий и больничных листов).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (на усыновление (удочерение, и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, либо по договору о патронатной семье, от количества выявленных детей – 100% ежегодно» достигла планового показателя  100% и составило 100% (в 2022 году –100 %);

«Увеличение доли несовершеннолетних, нуждающихся во временном, либо в постоянном устройстве в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или возвращении в семью, решение по которым принято в двухнедельный срок» выполнено и составило 100% (в 2022 году – 100%);

«Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, воспитания и образования детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» соответствует плановому, 100% (в 2022 году – 100%);

«Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, воспитания и образования детей в семьях опекунов (попечителей)» составило в 2023 году – 100% (в 2022 году – 100%);

«Обеспечение стопроцентной сохранности жилья, закрепленного за детьми сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей» составило 100% (в 2022 году – 100%);

«Недопущение нарушений трудовых прав несовершеннолетних» выполнено на 100% (в 2022 году – 100%);

«Снижение числа насильственных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», число составило 0 или выполнено на 100% (в 2022 году – 0 случаев);

«Увеличение доли исковых заявлений о лишении (ограничении) родительских прав по которым будут приняты положительные решения»  плановый показатель 16 ед., составил 12 ед. (отделом опеки и попечительства подано 12 исковых заявлений на лишение (ограничение) родительских прав, по 12 исковым требованиям принято положительное решение) (в 2022 году – 16 ед.);

«Увеличение числа выступлений в средствах массовой информации по отношению к прошедшему периоду» при плановом назначении 10, фактически выступлений составило 10 (в 2021 году – 9 выступлений);

«Недопущение нарушений сроков предоставления сведений региональному оператору о детях, оставшихся без попечения родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения»  составило 100 % при плане 100 %(в 2022 году – 99 %);

«Отсутствие некачественного подбора граждан, желающих стать опекунами (попечителями)» - такой подбор отсутствовал и выполнен на 100% (в 2022 году – 100%).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 46 330,43 тыс. рублей, фактически финансирование составило 45 505,7 тыс. рублей (98,22 %) в результате экономии по коммунальным услугам и наличие вакансий (в 2022 году – 42 968,3 тыс. руб., 41 908,4 тыс. руб. и 97,5% соответственно).

Подпрограмма носит не технический, а обслуживающий характер. Она направлена на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования.

Управление образования — это единый координационный центр, вырабатывающий подходы и управляющий отраслью. МКУ «Отдел бюджетного учета и планирования» обеспечивает бухгалтерское сопровождение всех образовательных организаций района. МКУ «ХЭЦ «Забота-2» обеспечивает подвоз учащихся к образовательным учреждениям.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных контролирующими органами; эффективность проведения конкурсных процедур» - 100 % от числа проведенных процедур при плановом показателе 90,5 % (в 2022 году – 96,5 % от числа проведенных процедур);

«Отсутствие тяжких нарушений финансового законодательства (не целевого, не эффективного и не законного использования денежных средств )» - составило  0 %  при плановом показателе 0, показатель достигнут;

«Возмещение ущерба причиненного финансовым нарушением» составило 100% и соответствует плановому показателю;

«Увеличение объема закупок конкурентными способами» составило при плане 55,5% . факт- 37 % , т.е. ниже планового показателя (в 2022 году – 25 %)(Малокомплектные и отдаленные от районного центра образовательные учреждения не проводили закупки конкурентными способами, часть аукционов не состоялись, в 2022 году открыто 4 центра «Точка роста», а в 2023 - 1 центр «Точка роста», в связи с этим в 2023 году меньше аукционов);

«Улучшение показателей деятельности образовательных организаций на основе анализа проведенных мониторингов за годы реализации подпрограммы»  равно плановому показателю в 5 баллов и составляет 100 % (в 2022 году –3,7 баллов);

«Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия по коммунальным услугам, вакансия» составило 98,2 % при плановом показателе 98% (в 2022 году – 97,5%);

«Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учреждениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий)»  показатель равен плановому в 5 баллов, что составляет 100 % от плана (в 2022 году – 3 балла).

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
445,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 445,5 
тыс. рублей (100 %) (в 2022 году 661,6 тыс. руб., 589,6 тыс. руб. и 89,1 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования» 15,9%, при плановом показателе 15% (в 2022 году – 15,1 %);

«Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей» составила 0, планировалось 6,9% (в 2022 году - 0) – аттестация руководителей не проводилась ;

«Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» - 18,9 %, план – 13 % (в 2022 году – 22,7 %);

«Доля педагогических работников, прошедших аттестацию» составила 19,7 % при плановом значении 18 % (в 2022 году – 18,4 %) ;

«Рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства» соответствует плановому значению и составил 21 % (в 2022 году – 20 %);

«Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Нижнеингашского района» при плановом значении 25 %, фактически составил 19 %  (в 2022 году -24%);

«Доля вновь прибывших молодых учителей» не достигла планового значения в 6,5% и составила 2 % (в 2022 году – 1,3 %). Прибыло в район 5 молодых педагога (в 2022 году – 4);

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» составила 0, план – 1,4 % (в 2022 году – 0 %) – добровольная независимая оценка квалификации проходит по инициативе работника на собственные деньги, либо по направлению работодателя за его счет с письменного согласия работника на соответствие проф. стандартам;

«Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы» составила 22 % при плановом показателе 18 % (в 2022 году – 15 %);

«Количество молодых педагогов, получивших меры муниципальной поддержки и улучшивших жилищные условия» при плане 27%, составило 28 %.

Из 58 показателей, отраженных в программе, 50 показателей достигли либо превысили свои плановые значения (86,2 %) (в 2022 году из 57, 48 показателей достигли плановые значения или 73,7 %).

Не достигли своих плановых значений 8 показателей:

«Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных услугами по дошкольному образованию»;

«Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами по дошкольному образованию»;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования»;

«Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей»;

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации»;

«Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Нижнеингашского района»;

«Доля вновь прибывших молодых учителей»;

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации».

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,02 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году –26,48 баллов, эффективный уровень).

- Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Цель  муниципальной программы:

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Источниками финансирования мероприятий являются средства местного бюджета, с учетом предоставления местному бюджету субсидий из краевого бюджета. Плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 147405,9 тыс. руб., освоение 144 113,7 тыс. руб. (97,7%). Не освоено 3 292,2 тыс. руб., из них экономия краевых средств:

884,5 тыс. руб. сложилась в результате торгов;

37,6 тыс. руб. образовалась в результате перерасчёт по МУП «Тинское ЖКХ». Снижение объемов потребления питьевой воды по ИПУ.

экономия районных средств:

11,0 тыс. руб. не востребованность софинансирования по государственным программам.

1 121,4 тыс. руб. в результате экономии заработной платы.

8,0 тыс. руб. из-за снижения сметной стоимости мероприятия.

1 229,7 тыс. руб. отсутствием заявок на мероприятие «Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов» от поселений района.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Доля убыточных предприятий коммунального комплекса», по итогам 2023 года значение показателя соответствует плановому, и составило 20% при плановом показателе  20% (в 2022 году – 20%);

«Доля поселений, в которых коммунальные услуги предоставляются предприятиями жилищно-коммунального комплекса» при плановом назначении 68,5%, доля составила 62,5 % (в 2022 году – 63,0 %). В 10 поселениях работают предприятия ЖКХ - Кучерово, Соколовка, Верхний Ингаш, Павловка, Тиличеть, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Тинской, Тины, Канифольный;

«Доля поселений, в которых коммунальное имущество передано в концессию» выше планового показателя 12,5 % и составляет 18,75 % - Павловский сельсовет, Канифольнинский с/с, п. Тинской (в 2022 году – 18,8 %);

«Доля поселений, в которых имеется управляющая компания» составила 66,67% при плановом показателе 31,2% (в 2022 году – 66,7 %). Имеются управляющие организации (многокв.жилфонд в 6 поселениях Канифольный, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Тинской, Верхний Ингаш, Поканаевка, УК в 4 поселениях Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, Канифольный, Верхний Ингаш) ;

«Доля поселений, в которых не определен способ управления жилищным фондом» составила 16,7 % при плановом показателе 68,8% (в 2022 году - 16,7%). Нет в Поканаевском сельсовете;

«Рост доходов от жилищно-коммунальной деятельности» при плановом 5,0 %, рост составил 11,1 % (в 2022 году 4,3 %). Доходы в 2023 году сложились в сумме 336 120,8 тыс.рублей, в 2022 году их было 302545,9 тыс.рублей;

«Рост заработной платы в жилищно-коммунальной отрасли» при плане 6 %, фактически з/плата выросла на 8,72 % и составила в 2023 году 27 953,62 руб. (в 2022 году – рост 8,72 % и составила 27953,62 рублей).

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение целей подпрограммы, реализуемые в рамках задач и отдельные мероприятия муниципальной программы:

задача «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры», реализуемая подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района».

задача «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»; .

- задача «Повышение энергоэффективности», реализуемая подпрограмма «Энергоэффективность»;

задача «Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг», реализуемая подпрограмма ««Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

задача «Создание безопасных и комфортных условий проживания», реализуемая подпрограмма «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»;

задача « Создание условий для эффективного, ответственного и

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий», реализуемое отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено  
5 733,9 тыс. рублей, фактически финансирование составило 4 841,4
тыс. рублей или 84,43 % (в 2022 году – 18020,6 тыс. руб., 17096,0  тыс. руб. и 94,9 % соответственно). Экономия в размере 884,5 тыс. руб. образовалась в результате торгов по участию в государственных программах, была возвращена в краевой бюджет, 8,0 тыс. руб. средств районного бюджета не востребована из-за снижения сметной стоимости мероприятия.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Увеличение привлечения бюджетных средств, участвуя в государственных программах и грантовых мероприятиях по отношению к прошлому году» не выполнено, при плане 12% факт составил 0 % (в 2022 году – 54,8 %). В 2023 году 41 742,7 тыс. руб., в 2022 году было привлечено 84 300,6 тыс. рублей.

«Своевременное и качественное освоение денежных средств, полученных за счет участия в государственных программах и грантовых мероприятиях» выполнено 100% (в 2022 году – 100%);

«Снижение аварийности инженерных сетей теплоснабжения» соответствует плановому показателю 8 ед. в год (план 9 аварий в год) 112,5 5 (в 2022 году – 9 аварий);

«Снижение аварийности инженерных сетей водоснабжения» соответствует плановому показателю - план 10 аварий в год, факт составил 9 аварий (в 2022 году –10 аварий);

«Количество выданных паспортов готовности на муниципальные образования района» составило 14 поселений, при плановом 11 или 127,3 % к плановому показателю (в 2022 году – 14 паспортов, 100%);

«Своевременная и качественная подготовка к отопительному периоду» выполнена и составила 100% (в 2022 году – 100%);

«Количество работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями» - при плановом показателе 1 человек, не было обеспечено ни одного (в 2022 году – 1 человек), отсутствие финансирования;

«Количество отремонтированного жилищного фонда» - 1, при плановом показателе 1 ед. (в 2022 году – 0), выполнен ремонт муниципальной квартиры по адресу: пгт Нижний Ингаш, ул. Октябрьская, д. 38, кв 2.

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2023 году финансирования не было (в 2022 году финансирования не было).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля уличной водопроводной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене», показатель ухудшен, фактическое значение не достигло планового  и составило 58,59 % при плановом значении 60,67 % (в 2022 году – 61,8 %), в связи с продолжительной эксплуатацией износ сетей очень высокий.

«Доля уличной канализационной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене», фактический показатель улучшен к плановому показателю в 34,97 %, фактическое значение составило  47,79 % (в 2022 году – 37,4 %).

- Подпрограмма 3 «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях

- обеспечения доступности коммунальных услуг»

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
115 387,3 тыс. рублей, фактически финансирование составило 115 349, 7 тыс. рублей или  99,97 % (в 2022 году –113248,8 тыс.рублей, 113123,9 тыс.рублей и 99,9 % соответственно). Экономия в сумме 37,6 тыс. руб. образовалась в результате перерасчёт по МУП «Тинское ЖКХ». Снижение объемов потребления питьевой воды по ИПУ.

В рамках реализации подпрограммы в 2023 году предоставлялись отдельные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (субвенция по обеспечению ограничения части платы граждан за коммунальные услуги), субсидия перечислена исполнителям коммунальных услуг.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» составила 83,3 % при плановом показателе 93,0 % или 89,6 % (в 2022 году – 91,7 %).

Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территорий поселений

Нижнеингашского района»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
4 836,01 тыс. рублей, фактически финансирование составило 3 606,3 тыс. рублей или 74,57 % (в 2022 году – 468,9 тыс. руб., 468,9 тыс. руб., 100% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля поселений, принявших участие в мероприятиях по благоустройству территорий в рамках государственных программ» составила 31,3% при плановом показателе 43,8% или 71,5% (в 2021 году – 25%). Участвовали 5 поселений, заявки 2-х поселений были отклонены;

«Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных несанкционированных свалок на территории района» составила 10 при запланированной в 10% (в 2022 году -0);

«Снижение жалоб, связанных с оборотом ТКО», жалоб не поступало (в 2022 году жалоб не поступало);

«Количество выявленных несанкционированных свалок за  год» 2 ед.,  при плановом показателе 1 ед. (в 2022 году – 1);

«Количество построенных контейнерных площадок накопления ТКО» выше планового показателя 12 ед. в год и составило 84 ед. (в 2022 году – 62 ед.);

«Доля привлечения бюджетных и не бюджетных средств на строительство контейнерных площадок» составило 0 % при плановых в 10 %  (в 2022 году – 18 %). В 2023 году 4 052,1 тыс. рублей, в 2022 году – 4405,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы реализовывалось отдельное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году предусмотрено  
12 407,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 11 286, 2 тыс. рублей или 90,96 % (в 2022 году – 8861,3 тыс. рублей, 8058,9 тыс. рублей и 90,9 % соответственно). Экономия фонда оплаты труда.

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Эффективное целевое использование бюджетных средств на содержание аппарата МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» составило  100 %, при плановом назначении в 100 % (в 2022 году – 100%).

В рамках муниципальной программы реализовывалось отдельное мероприятие 2 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Нижнеингашского района».

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году предусмотрено  
9 041,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 9 030,0 тыс. рублей или 99,88 %.

Из 25 показателей, отраженных в программе, 17 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 68 % (в 2022 году из 30, 22 достигли плановых значений или 73,3 %).

Не достигли своих плановых значений или ухудшены 8 показателей:

«Доля поселений, в которых коммунальные услуги предоставляются предприятиями жилищно-коммунального комплекса»;

«Увеличение привлечения бюджетных средств участвуя в государственных программах и грантовых мероприятиях по отношению к прошлому году»;

«Количество работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями»;

«Доля уличной канализационной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене»;

«Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей»;

«Доля поселений, принявших участие в мероприятиях по благоустройству территорий в рамках государственных программ»;

«Снижение жалоб, связанных с оборотом ТКО»;

«Доля привлечения бюджетных и не бюджетных средств на строительство контейнерных площадок».

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 18,14 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году – 14,19 баллов, среднеэффективный уровень).

4. Муниципальная программа
 «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел ГО и ЧС.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 11440,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 11005,4
 тыс. рублей  или  96,2 % (в 2022 году – 8615,5 тыс. руб., 8179,97 тыс. руб., 94,9% соответственно). Причины не выполнения –не освоение в полном объеме на содержание ГО и ЧС, не введены должности оперативных дежурных «112», экономия.

Цели муниципальной программы:

«Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»;

«Повышение эффективной защиты населения и территории района от пожаров »;

«Создание эффективной системы защиты населения      и территорий Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

«Повышение эффективности деятельности органов власти в районе по профилактике правонарушений»;

«Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе».

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Увеличение доли семей, снятых с учёта по устранению причин и условий нахождения в СОП, от общего количества семей, снятых с учета СОП» соответствует плановому показателю и составило 64 % от общего количества семей, снятых с учета СОП (в 2022 году – 63%);

«Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта» соответствует плановому показателю и составило 72 % от общего количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учета (в 2022 году – 71,0 %);

«Снижение количества  погибших и получивших повреждение  на пожарах по отношению к предыдущему периоду», выше планового показателя в 3 человека, и составило 4 человека (в 2022 году – 3 человека);

«Время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований» значение показателя составило 5 минут, что соответствует плановому значению в 5 минут (в 2022 году – 5 минут).

«Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС» значение показателя составило 88 %, что соответствует плановому значению (в 2022 году -87 %).

«Снижение количества преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми» значение показателя составило 3 (на количество  преступлений к предыдущему), что соответствует плановому значению (в 2022 году - 3);

Задачи муниципальной программы:

Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилактической работы.

Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 5 тыс. рублей (в 2022 году – финансирование не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления» составило 0, что лучше запланированного 8 человек (в 2022 году – 0);

«Количество фактов жестокого обращения с детьми» составило 0, что лучше запланированного 1 случая (в 2022 году – 0).

Реализовывалось отдельное мероприятие №1 по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района.

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году предусмотрено  
5 022,4 тыс рублей, фактически финансирование составило 5 007,4 тыс.
рублей или 99,7 %  (в 2022 году – 2486,7 тыс. руб., 2486,7 тыс. руб. и 100 % соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защиты населенных пунктов» достигло планового назначения в 50 % и составило 50 % от потребности, или 100 % (в 2022 году – 45 %).

Реализовывалось отдельное мероприятие № 2 по содержанию МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году предусмотрено  
634 610,55 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
594038,39 тыс. рублей или  93,61 % (в 2022 году -  6089,1 тыс. рублей,  5663,6 тыс. рублей и  93,0 % соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Ликвидация аварий на объектах социальной сферы» достигла планового назначения и составила 24 часа (в 2022 году – 24 часа).

Цель муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов власти в районе по профилактике правонарушений».

Задача муниципальной программы, направленные на достижение цели «Совершенствование системы профилактики правонарушений».

Реализовывалось отдельное мероприятие № 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений".

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году предусмотрено 66,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 52,0 тыс. рублей или 78,8 % (в 2022 году – 20 тыс. рублей, 11 тыс. рублей и 55 % соответственно).

Проведен конкурс на звание «Лучшая организация по охране труда». По итогам конкурса определены два победителя.

За 2023 год произошло 82 пожара (АППГ – 136 пожаров), погибло 4 человека (АППГ – 3 человека), травмировано 1 человек (АППГ – 0 человек).

По криминогенной обстановке в целом произошло ухудшение. Было зарегистрировано 379 преступления (АППГ – 343), раскрыто 225 преступлений или 95,3 % (АППГ – 236 преступления и 68,8 %), совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения – 104 (АППГ- 112), совершено преступлений ранее судимыми – 89 (АППГ- 99).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы  и осужденным без изоляции от общества» количество лиц составило 0 при плановом значении 3 (обращений не поступало) (в 2022 году – 0);

«Стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому району с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности» количество сотрудников составило 2 (в 2022 году – 0);

«Стимулирование административных комиссий поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правонарушений» количество 0, при плановом значении 3 (в 2022 году - 0). Конкурс не проводился;

«Стимулирование работы организаций по охране труда в Нижнеингашском районе» количество организаций 2, что больше планового показателя (в 2022 году -1);

«Стимулирование работы организаций по антитеррористической защищенности объектов в Нижнеингашском районе» количество 0, при плановом значении 1 (в 2022 году - 0). Конкурс не проводился.

Из 15 показателей, отраженных в программе, 11 показателей достигли либо превысили, либо улучшили свои плановые значения или 73,3 % (в 2022 году из 17, 12 показателей достигли плановых значений, 70,6 %).

Не достигли своих плановых значений и ухудшены 4 показателя:

«Снижение количество погибших и получивших повреждение на пожарах при пожарах» количество погибших составило 4 человека, что больше планируемых 3 человек.

«Оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от общества» количество лиц составило 0 (обращений не поступало);

«Стимулирование административных комиссий поселений района с целью совершенствования системы предупреждения правонарушений» количество 0. Конкурс не проводился;

«Стимулирование работы организаций по антитеррористической защищенности объектов в Нижнеингашском районе» количество 0. Конкурс не проводился.

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24,97 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году –21,56 баллов, эффективный уровень).

(В муниципальной программе и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

5.  Муниципальная программа «Развитие культуры»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 1000 человек населения» при плановом значении 206 экз. составило 206 экз. или 100 % (в 2022 году – 220 экз., 100% соответственно);

«Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижнеингашского района» выше планового назначения и составила 58,3 процент при плане 58,3 % (в 2022 году – 61,8 %);

«Количество проведенных мероприятий, направленных на изучение истории района» составило 272 штуки при плановом значении 272 или 100%, в  том числе со взрослым населением 147 штук, с детским – 125 штуки (в 2022 году – 318 штуки, со взрослым населением 46, с детским - 272);

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве Нижнеингашского района» при плановом значении 100 % составила 100% (в 2022 году-100 %);

«Число посетителей учреждений культурно-досугового типа» при плановом значении 209480 человек, составило 210318 человек (в 2022 году- 198254 чел.);

«Доля пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от численности пожилого населения» составила 17,9 % и соответствует  плановому показателю  (в 2022 году – 15,5 %);

«Доля учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу» при плановом показателе 0, фактическое значения показателя составил 1,6 % (в 2022 году – 52%).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 143 576,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 132 553,8 тыс. рублей или  92,32 % (в 2022 году – 126158,8 тыс.руб., 120009,8 тыс.руб. и 95,1 % соответственно). Экономия образовалась в связи с вакантными должностями и больничными листами, экономии по торгам (архив, отдел, МКУ), экономия за счет средств приборов учета (МКО, МБО , ДШИ) и финансовые остатки прошлого года.

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Сохранение и эффективное использование  культурного наследия района», реализуемая подпрограмма «Сохранение культурного наследия»;

задача «Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения», реализуемая подпрограмма «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»;

задача «Обеспечение    сохранности   документов Архивного  фонда       Российской      Федерации и   других    архивных    документов,  хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»;

задача «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию  в культурной жизни района,  обеспечение  развития  системы   дополнительного   образования    детей   в  сфере культуры и искусства», реализуемая подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества»;

задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Сохранение и восстановление объектов культурного наследия»;

задача «Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества», реализуемая подпрограмма   «Старшее поколение»;

задача «Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений», реализуемая подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»;

задача «Создание   условий   для  эффективного, ответственного      и      прозрачного      управления финансовыми  ресурсами    в   рамках   выполнения установленных функций», реализуемое отдельное мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Подпрограмма 1  «Сохранение культурного наследия».

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
36 570,4 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
34 590,5 тыс. рублей или 94,59 % (в 2022 году – 30642,8 тыс.руб., 30235,5 тыс.руб. и 98,7 % соответственно). Экономия в  связи с больничными листами, экономией за счет средств приборов учета и финансовыми остатками прошлого года.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

В 2023 году среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения составило  22104 экз., что больше плановому назначению в 21801 экз. (в 2022 году – 18990 экз.).

«Количество посещений пользователей библиотек» составило 318514 чел. при плановом показателе 318470 чел. или 100,01 % (в 2022 году –227860 человек).

«Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района» составило 3,1 % к предыдущему году, планировалось также 3,1  % (в 2022 году -3 %);

«Удельный вес жителей района, получивших библиотечную услугу адресно» составил 0,17 % и соответствует плану (в 2022 году – 0,11 %);

«Доля муниципальных библиотек предоставляющих новые библиотечные услуги» составила 94% (29 библиотек, где есть Интернет) при плановом значении 36 % (в 2022 году – 94%);

«Доля оказанных новых библиотечных услуг» составила 60 % и соответствует плановому показателю (в 2022 году – 63%);

«Число посещений в музее» 3779 чел.,  при запланированном 3777 чел. (в 2022 году – 3574 чел.);

«Удельный вес поселений, охваченных музейной деятельностью» составил 100% (в 2022 году – 100%);

«Количество выездных мероприятий, проводимых музейными учреждениями» - 14 штук и соответствует плановому значению –14 штук (в 2022 году - 6);

«Удельный вес жителей отдаленных населенных пунктов, обеспеченных услугами районного музея» составил 31 % и соответствует плановому (в 2022 году – 5,4% )

Подпрограмма «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
240, 0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 211,3 тыс. рублей, 88,03 % (в 2022 году – 90,0 тыс.руб., 89,98 тыс.руб., 100% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Количество мероприятий, посвященных годовщине со дня образования Нижнеингашского района» 24 шт., плановый показатель был 24 шт. (в 2022 году – 24 мероприятия).

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
1 063,3 тыс. рублей, фактически финансирование составило 972,4
тыс. рублей или 91,46 % в связи с экономией фонда оплаты труда и экономией по торгам (в 2022 году – 980,5 тыс.руб., 937,3 тыс.руб. и 95,6 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Доля архивных фондов муниципального архива Нижнеингашского района, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве  архивных фондов района составила 100%, что соответствует плановому показателю (в 2022 году –100%).

Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
76 011,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 68 704,6
тыс. рублей или 90,39 % (в 2022 году – 66414,8 тыс. руб., 61700,2  тыс. руб. и 92,9 % соответственно). Экономия по прибору учета (МКО, ДШИ), больничными листами и финансовыми остатками прошлого года.

Предоставление населению муниципальных услуг осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческое клубное объединение» и муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования «Нижнеингашская детская школа искусств» и «Нижнепойменская детская школа искусств».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Число клубных формирований КДУ» составило 202 штуки и соответствует плановому показателю - 202 штуки (в 2022 году – 202 штуки);

«Число участников клубных формирований» составило 2206 человек при плановом показателе в 2206 человек, 100% (в 2022 году 2206 человек);

«Численность населения сельских поселений, охваченная культурно-массовыми мероприятиями» выше планового назначения в 121880 чел., составив 122368 чел., 100,4% к плану (в 2022 году –80 000 чел.);

«Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, зональных, международного и всероссийского уровней)»  соответствует плановому и составило 462 человека (в 2022 году – 1051 человек);

«Доля детей, доведенных до выпуска» составила 58 % при плановом показателе 58 %, 100 % к плану (в 2022 году – 66,5 %).

«Сохранность контингента учащихся» выполнена и составила 85 % (в 2022 году – 90%);

«Доля воспитанников ДШИ, участвующих в районных мероприятиях»  соответствует плановому и составила 52 %  (в 2022 году – 52 %).

Подпрограмма «Старшее поколение»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 
404,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 368,2  
тыс. рублей или 91,14 % (в 2022 году – 452,0 тыс. руб., 448,3 тыс. руб. и 99,2 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество районных торжественных мероприятий» составило 8, и соответствует плановому показателю (в 2022 году - 8);

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры».

На реализацию подпрограммы в 2023 году финансирование не предусмотрено (в 2022 году  339,7 тыс.руб., 339,7 , 100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля библиотечных филиалов улучшивших материально-техническую базу» составила 0 % и соответствует плану (в 2022 году – 52 %);

«Доля учреждений клубного типа улучшивших материально-техническую базу» составила 0 % и соответствует плану (в 2022 году – 45 %);

По реализации отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» предусмотрено финансирование в 2023 году 29287,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 27706,7 тыс. рублей или 96,4% (в 2022 году - 27239,0 тыс. руб., 26258,8 тыс. руб., и 94,6 % соответственно). Экономия в связи с вакантной должностью специалистов ОКМ и С, экономиста  в МКУ и больничными листами работников МКУ и ОКМ и С, экономия по медосмотру.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Выполнение муниципального задания   составило 99,3 % от планового 100 % (в 2022 году – 100,3 %).

Из 33 показателей, отраженных в муниципальной программе, 32 показателя достигли либо превысили свои плановые значения или 97 % (в 2022 году из 32, 32 показателя достигли плановых значений, 100 %).

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 26,44 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году – 28,22 баллов, высокоэффективный уровень).

(В муниципальной программе и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цели муниципальной программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и спортом.

Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Обеспеченность спортивными сооружениями в районе» составила 61 единица, что соответствует плановому  назначению в 61 единица (в 2022 году – 61 единица);

«Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом» превысил плановый показатель в 47,0%, и составил 53,68 % или 100,3% (в 2022 году – 44,13 %, 100,3 %);

«Численность занимающихся в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Темп»  соответствует плановому показателю (297 чел.) и составила 297 чел. (в 2022 году – 324 чел.).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 14 875,86 тыс. рублей, фактически финансирование составило 13 170,22
тыс. рублей или 88,53 % (в 2022 году -23315,7 тыс. руб., 22071,8  тыс. руб. и 94,7 % соответственно), в связи с экономией по коммунальным услугам, приобретению наградной продукции и спортивного инвентаря.

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели и подпрограмм, реализуемых в рамках задач:

задача «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий» реализуемая подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта »;

задача «Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп»», реализуемая подпрограмма «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта».

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
820,6 тыс. рублей, фактически финансирование составило 787,44
тыс. рублей  или  95,95 % (в 2022 году – 9926,2 тыс.руб., 9783,3  тыс.руб. и 98,6 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес населения, проживающего на территории района,  вовлеченного в занятия физической культурой и спортом» составил 53,68 % при плановом назначении 47 %, выполнение – 114,2 % (в 2022 году 44,13 %);

«Количество спортивных формирований на территории района» составило 25 шт. и соответствует плановому показателю (в 2022 году – 26 шт.);

«Удельный вес населения, проживающего на территории района, охваченного деятельностью клубов спортивной направленности» достиг планового показателя в 5,9 % и составил 5,9% (в 2022 году – 6 %);

«Удельный вес поселений, в котором имеется представительство МБУ ДО ДЮСШ «Темп»  достиг плана в 50,0 %, составил 50,0 %, представительство имеется в 8  поселениях (в 2022 году  в 9 поселениях,56,2 %);

«Удельный вес поселений охваченных услугами КМЖ» составил 69 % и соответствует плановому (в 2022 году – 94 %);

«Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного услугами КМЖ» достиг планового показателя в 1,3 % и составил 1,35 % (в 2022 году – 1,16 %);

«Количество учреждений (организаций) на территории района принявших участие в выполнении нормативов ГТО»  при целевом показателе  15 шт. фактически составило 18 шт. (в 2022 году – 19 шт.);

«Доля граждан, вовлечённых  в выполнение нормативов ГТО» составила 0,4% и соответствует плановому показателю (в 2021 году – 1,4 % );

«Удельный вес поселений, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях» плановое значение 94 %, фактически составил 100 % (в 2022 году –94%).

«Удельный вес предприятий, учреждений, в которых организована физкультурно-спортивная деятельность» составил 40 % и соответствует плановому показателю, 40 учреждений из 100 уч. (в 2022 году – 40 %);

«Удельный вес работников организаций, принимающих участие в поселенческих и районных спортивных мероприятиях» составил 5,7 %, что соответствует плановому показателю (в 2022 году – 4 %);

«Число жителей, принимающих участие в районных спортивных мероприятиях» значение показателя составляет 2106 человек к плановому 1372 человек (в 2022 году – 1182 чел.);

«Число поселений, участвующих в районных спортивных мероприятиях» - 15, что соответствует плановому показателю  (в 2022 году - 15);

«Число призёров, из числа жителей района, принимающих участие  в зональных и краевых спортивных мероприятиях»- 13 чел., при плане 13 чел., или 100% (в 2022 году – 3 чел.);

«Количество поселений, улучшивших МТБ» 8 поселения, что соответствует плановому показателю (в 2022 году 4 поселения);

«Количество обустроенных спортивных площадок» составило 0 и соответствует плановому показателю (в 2022 году 2 шт.);

«Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом» плановое значение 30 %, фактически составила 32,1 %  или 107,0 % к плану (в 2022 году – 31,9 %).

Подпрограмма «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
14 055,2 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
12 382,8 тыс. рублей или 88,1 % (в 2022 году – 13389,5 тыс.руб., 12288,5 тыс.руб. и 91,8 % соответственно) в связи с экономией в приобретении спортивного инвентаря, а так же экономии по прибору учета, больничными листами и остатками прошлого года.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество участвующих в соревнованиях» при плановом значении 2142 человек фактически составило 2142 человек или 100% к плану (в 2022 году – 1656 человек, 100 %);

«Количество призеров» составило 687 человек при плановом показателе 687 человек или 100% к плану (в 2022 году – 715 чел.).

«Количество поселений, в которых ведется совместная работа» при плановом значении 16 ед., фактически составило 16 ед. (в 2022 году – 16 ед.).

Результатами проведенных мероприятий подпрограммы стали:

Из 24 показателей, отраженных в муниципальной программе, 23 показателя достигли либо превысили свои плановые значения, или 95,8 % (в 2022 году из 23, 23 показателей достигли плановых, 100%).

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 29,94 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году – 28,05 баллов, высокоэффективный уровень).

(В муниципальной программе и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

- Муниципальная программа «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Удельный вес молодёжи, проживающей на территории района, участвующей в мероприятиях, проводимых молодёжным центром» составил 95% и соответствует плановому - 95% (в 2022 году – 76%).

«Удельный вес молодёжи, проживающей на территории района, охваченной услугами молодёжного центра» составил 21% и соответствует плановому – 21% (в 2022 году – 10%).

«Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности» соответствует плановому показателю, и составило 5510 человек (в 2022 году – 6077 человек);

«Количество   молодых  семей,   улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий» составляет 22 , как и было запланировано (в 2022 году – 33);

«Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охваченной услугами молодёжного центра» соответствует плановому и составил 25% (в 2022 году – 7 %);

«Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку»  запланировано 5 шт. и составило 5 шт. или 100%  (в 2022 году – 6 шт.);

«Численность населения района, участвующего в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма» составило 15 600 чел., и соответствует плановому показателю (в 2022 году –8 200 чел.).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено  8 170,4 тыс. рублей, фактически финансирование составило 7 695,0 
тыс. рублей или  94,18 % (в 2022 году – 8357,8 тыс. руб., 8093,8 тыс. руб. и 96,8 % соответственно). Причины: экономия фонда оплаты труда, обучение.

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые 
в рамках задач:

задача «Создание         условий       успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Вовлечение   молодежи  Нижнеингашского района в социальную практику»;

задача «Создание  условий   для   дальнейшего развития и совершенство-вания системы  патриотического воспитания», реализуемая подпрограмма «Патриотическое   воспитание   молодежи Нижнеингашского района»;

задача «Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий», реализуемая подпрограмма «Обеспечение   жильем молодых семей в Нижнеингашском районе».

Задача «Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе», реализуемая подпрограмма «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ».

Задача «Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района», реализуемая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района».

Задача «Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России», реализуемая подпрограмма «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма».

Подпрограмма «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
7 690,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 7 215,06 
тыс. рублей или 93,82 % (в 2022 году – 7802,8 .руб., 7539,3  тыс.руб. и 96,6 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество организаций, с которыми организована совместная работа по реализации молодёжной политики на территории района» показатель выполнен и составил 33 шт. (в 2022 году – 30 шт.);

«Количество  молодежи,  вовлеченной  в трудовые отряды старшеклассников» факт составил 103 человек при плановом назначении 103 человек, 100% (в 2022 году – 114 чел.);

«Количество молодых специалистов, которым оказано содействие в трудоустройстве» составило 5 чел., при плановом показателе 5 чел. (в 2022 году – 2 чел.);

«Количество молодых специалистов, которым оказаны муниципальные  меры социальной поддержки» составило 21 чел. при плановом показателе 21 чел., молодые специалисты получают стипендию, оплату аренды, подъемные, доплаты к окладу (в 2022 году – 66 чел.);

«Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность» факт составил 6 человек при плановом назначении 6 человек (в 2022 году – 8).

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района».

На реализацию подпрограммы в 2023 году финансирование не предусмотрено (в 2022 году – финансирование не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес молодых людей, уклонившихся от прохождения службы в армии Российской Федерации» составил 5 % и соответствует плановому показателю, уклонистов 19 человек (в 2022 году – 4 %);

«Количество клубов военно-патриотической направленности на территории района» план 13 ед., факт 13 ед. (в 2022 году – 15).

«Количество молодых граждан, проживающих в районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений участниками клубов патриотического воспитания» составило 225 человека, что соответствует плановому значению (в 2022 году – 223 чел.).

«Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях молодёжного центра» соответствует плановому показателю и составила 100 % (в 2022 году –100 %).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2023 году средств не предусмотрено 
(в 2022 году – средств не предусмотрено).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при участии молодёжного центра, отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района», в том числе посредством:

- участие в государственных программах – 3 семьи при плановом значении 3семьи  (в 2022 году – 3) ;

- индивидуального жилищного строительства – 19 семей, что соответствует плановому показателю (в 2022 году – 30 семей).

Подпрограмма «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
30,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
30,0 тыс. рублей или 100 % (в 2022 году – 316,0 тыс.рублей, факт – 15,5 тыс.рублей или 96,8%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Колличество молодежи из числа с ОВЗ, получивших социальную поддержку составил 16 чел. и соответствует плану (в 2022 году – 17 человек)).

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
272,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 272,8 тыс. рублей или  100 % (в 2022 году – 360,1 тыс. руб., освоено 360,1 тыс. руб. или 100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Поддержка СО НКО, НКО» составило 1, при плановом показателе – 1 или 100% (в  2022 году - 7);

«Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества» составило 7, при плановом показателе – 7 (в 2022 году -7).

Подпрограмма «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
177, 2 тыс. рублей, фактически финансирование составило 177,2 тыс. рублей или 100 % (в 2022 году – 178,9 тыс. руб., 178,9 тыс. руб. или 100% соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-нальных отношений в Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей» соответствует плановому и составляет 65 % (в 2022 году – 64,0 %).

«Удельный вес населения, выражающего удовлетворение ситуацией в миграционных отношениях на территории Нижнеингашского района» соответствует плановому и составила 66 % (в 2022 году -66 %).

Из 30 показателей, отраженных в муниципальной программе, 30 показателей достигли либо превысили свои плановые значения или 100% (в 2022 году из 24, 24 достигли плановых значений, или 100 %).

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25,19 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году – 28,19 баллов, высокоэффективный уровень).

(В муниципальной программе и отчете не соответствуют вес критериев =1, оценка может быть некорректной).

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Ответственный за реализацию программы: администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу.

Цели муниципальной программы:

1.Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав;

2.Содействие реализации МКПР в части предоставления финансирования по разработке ПСД на объекты инфраструктуры;

3.Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории Нижнеингашского района.

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в Нижнеингашском районе, на 01.01.2024 года зарегистрирован 361 субъект малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2023 года - 357). Из них количество малых и средних предприятий составило 45 (в 2022 году – 41), индивидуальных предпринимателей - 316 (в 2022 году - 316). Соотношение зарегистрированных и снявшихся с регистрационного учета субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2023 года составило 105,97% (положительная динамика – плюс 4 субъекта МСП). Зарегистрирован 71 субъект малого и среднего предпринимательства, снято с учета 67 субъектов (в 2022 году данное соотношение составляло 96,5 % (отрицательная динамика – минус 3 субъекта МСП, зарегистрировано 83 субъекта малого и среднего предпринимательства, снято с учета 86 субъектов).

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» фактическое значение не соответствует плановому показателю и составило 150,87 ед. при плане 152,0 человек  или 99,3 % (в 2022 году  - 126,96 ед.). Численность населения для расчета на 01.01.2023 года, требует пересчета, число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 4 субъекта;

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»  составила 23,22 % при плановом показателе  23,08 % или 100,6% (в 2022 году – 23,47 %);

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» при плановом показателе 3000,0 рублей, инвестиции составили   9 368,00 рублей на 1 жителя, или 312,3 % к  плановому значению (в 2022 году – 12418,92 руб.);

«Качественная подготовка проведения закупки товаров, работ, услуг (отсутствие жалоб, отмененных закупок)» по факту составило 2 ед., при плановом показателе 2 или 100% (в 2022 году – 3 ед.). Были поданы 2 жалобы в ФАС на действия заказчика (признаны необоснованными);

«Участие администрации района в государственных программах на получение дополнительных средств из краевого бюджета» было предусмотрено не менее 144 млн. рублей, фактически было получено 160,9 млн. рублей, или 111,7 % к плану (в 2022 году – 263,96 млн. руб.);

«Реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-частного партнерства) на территории района» - 0 проектов при плановом показателе не менее 1 проекта  (в 2022 году - 1);

«Привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвестиционных соглашений» при плановом показателе не менее 1, фактически 0 (в 2022 году - 1);

«Оценка деятельности органов местного самоуправления района (удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ)» запланирована в 2023 году 48,7 %, составила  48,7%. Оценка проводится один раз в году (в 2022 году 54,8%);

«Открытие социально значимых производств» плановый показатель 7 ед., фактически было открыто 7 таких производства в следующих сферах – с/х производство, производство кондитерских изделий, услуги логопеда, парикмахерские услуги, сбор дикоросов, строительство, производство пищевых продуктов (в 2022 году - 9);

«Положительная динамика доходов от предпринимательской деятельности»  целевой показатель составлял 26 414,0 тыс. руб., фактически доходы от налогов составили 23664,10 тыс. руб. или 89,6% (в 2022 году – 32875,30 тыс. руб.);

«Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность» запланировано было 14%, фактическое снижение составило 18,5%.  Прекративших деятельность в 2023 году было 67 субъектов МСП (в 2022 году – 24%, прекративших деятельность - 86 МСП);

«Положительная динамика вновь созданных субъектов МСП» плановый показатель 65 ед., фактически было зарегистрировано 71 субъект малого и среднего предпринимательства или 109,2% от планового значения (в 2022 году – 83 ед.);

«Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность производств, которым оказывалась поддержка в рамках муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"» выполнено и составило 0 единиц (в 2022 году – 0).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 2061,05 тыс. рублей, фактически финансирование составило 2061,05 тыс. рублей или 100 % (в 2022 году – 2989,3 тыс. руб., 2989,3 тыс. руб. и 100 % соответственно).

Цель 2 муниципальной программы:

Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав.

«Снижение количества поступивших жалоб на организации торговли, включая социальные магазины» выполнено и составило 0 единиц (в 2022 году – 0 ед.);

«Количество муниципальных образований (далее - МО) Нижнеингашского района, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей» составило 16 поселений и соответствует плановому значению (в 2022 году – 16).

Задача муниципальной программы «Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей», для этого реализовалась подпрограмма 1 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2023 году финансирование не предусмотрено.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Сокращение обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей» в % к уровню 2020 года было запланировано 73%, фактически обращения сократились на 80%, показатель улучшен (в 2022 году – 66,6%).

«Количество поселений Нижнеингашского района, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей» составило 16 поселений, что соответствует плановому показателю;

«Количество проведенных рейдовых мероприятий по выявлению теневых производств» - факт составил 4, что соответствует плановому показателю (в 2022 году - 1), из них совместно с поднадзорными органами фактически – 1 и соответствует плановому значению;

«Доля производств из общего количества выявленных теневых производств»:

«оформивших свою деятельность (включая физических лиц)»  составила 90,91%, плановый показатель 90%, или 101,01 % к плану (в 2022 году – 57,9%);

«оформивших трудовые отношения с работниками» составило 100%, что соответствует плановому показателю;

«Количество подготовленных и отправленных в адрес нелегальных производств разъяснений и предупреждений о возможных последствиях» составило 18 ед. при плановом значении 15 ед.,  120 % (в 2022 году -18 ед.).

Задача муниципальной программы «Финансирование ПСД в рамках МКПР»,  для этого реализовывалась подпрограмма 2: «Софинансирование реализации муниципального комплексного проекта развития (МКПР) «Поселок Нижний Ингаш».

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году финансирование не было предусмотрено. Мероприятие подпрограммы 2 не было реализовано, т.к. в соответствии с ГП Красноярского края «Комплексное территориальное развитие Красноярского края» разработка ПСД запланирована на 2024 год:

«Наличие проектно-сметной документации» составило 0 ед., плановый показатель – 1 ед.

Задача муниципальной программы «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам для стабильного функционирования и развития», для этого осуществлялось отдельное мероприятие:

Отдельное мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности.

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году предусмотрено 1461,05 тыс. рублей, фактически профинансировано 1461,05 тыс. рублей или 100 % (в 2022 году – 2989,3 тыс. руб., 2989,3 тыс. руб., 100%).

В результате участия Нижнеингашского района в конкурсном отборе муниципальных программ Министерства экономики и регионального развития  края  район стал победителем и получил средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» в сумме 1388,00  тыс. руб. и 73,05 тыс. руб. составили средства районного бюджета.

Количество получателей поддержки в 2023 году составило 8 единиц (из них 6 субъектов МСП и 2 самозанятых), в 2022 году – 8.

В 2023 году осуществлялась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Такая поддержка была оказана 139 предпринимателям (в 2022 году – 153).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 8 субъектов и соответствует плановому показателю 8 субъектов, 100% (в 2022 году – 8);

«Создано всего новых рабочих мест» при плановом показателе 132 раб. места, фактически новых мест создано 135 раб. мест или  102,3% (в 2022 году – 124), из них вновь зарегистрированных субъектов МСП – 58, через Центр занятости, социальный контракт – 5, зафиксировавших свой статус как самозанятые граждане – 61, при муниципальной поддержке в рамках заключенных соглашений – 11 ;

«Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы» при плановом показателе 3100,0 тыс. рублей, инвестиций привлечено – 3158,1 тыс. рублей или 101,9% (в 2022 году – 11354,0 тыс. руб.);

«Публикация о всех принимаемых со стороны государства, края и района мерах поддержки» составила 4 публикации при плановом значении 4 (публикация осуществляется ежеквартально, по мере поступления информации от Агентства развития МСП).

Задача муниципальной программы «Оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности», для этого осуществлялось отдельное мероприятие 2:

Отдельное мероприятие 2: Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности.

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году предусмотрено 600,00 тыс. рублей, фактически профинансировано 600,00 тыс. рублей или 100 % (в 2022 году – 1182,6 тыс. руб., 1182,6 тыс. руб., 100%).

Количество получателей грантовой поддержки в 2023 году составило 2 единицы (в 2022 году – 4).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства (муниципальная финансовая поддержка)» при плановом показателе 2 единицы факт составил 2 единицы, или 100% (в 2022 году – 4);

«Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку» - при плановом показателе 2 единицы факт составил 2 единицы, или 100% (в 2022 году – 4).

Задача муниципальной программы «Предоставление во владение или в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам», для этого осуществлялось отдельное мероприятие 3.

Отдельное мероприятие 3: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципального имущества - план 1 ед., факт -1 ед. (в 2022 году – 0 ед.);

«Ежегодное увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – не менее 1 ежегодно, факт в 2023 году - 1 ед. (в 2022 году – 6 ед.).

Задача муниципальной программы «Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» для стимулирования и популяризации деятельности предпринимателей района», для этого осуществлялось отдельное мероприятие 4.

Отдельное мероприятие 4:  Проведение ежегодного районного конкурса "Предприниматель года".

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году средств не предусмотрено.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года», плановое значение – 1 ед., факт - 1 ед. (в 2022 году – 1 ед.).

Задача муниципальной программы «Ежегодное проведение конкурса «Социально ответственный руководитель года» для поощрения наиболее ответственных субъектов предпринимательской деятельности, которые не допускают теневой заработной платы и не занижают ее размер, а так же не используют работников без оформления трудовых отношений, для этого осуществлялось отдельное мероприятие 5.

Отдельное мероприятие 5: Проведение ежегодного конкурса «Социально ответственный руководитель года».

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году средств не предусмотрено.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Проведение ежегодного конкурса «Социально ответственный руководитель года», плановое значение – 1 ед., факт - 1 ед. (в 2022 году – 1 ед.).

Задача муниципальной программы «Повышение престижа предпринимателей, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, развитие социального предпринимательства)», для этого осуществлялось отдельное мероприятие 6.

Отдельное мероприятие 6: Мероприятия, направленные на популяризацию и развитие социального предпринимательства в Нижнеингашском районе».

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году средств не предусмотрено.

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа предпринимательства (организация круглых столов, личных встреч Главы района с предпринимателями и самозанятыми гражданами)»,  плановое значение – 2 ед., факт - 2 ед. (Мероприятие реализуется с 2023 года).

Из 33 показателей, отраженных в муниципальной программе, 31 показатель достигнут либо превысили свои плановые значения или 93,93 % (в 2022 году из 33, 29 были выполнены или 87,9 %).

Не достигли своего планового значения 2 показателя:

«Сокращение обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей»

«Наличие проектно-сметной документации»

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28,0 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году – 23,2 балла, эффективный уровень).

9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения» составила 0,24 % при плановом показателе 0,23 % или 95,83 % (в 2022 году – 0,24 %);

«Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного  значения  в границах района круглогодично с помощью комплекса работ по содержанию и ремонту» соответствует плановому показателю в 457,785 км. (в 2022 году – 457,785 км.);

«Общая протяженность отремонтированных дорог» при плановом значении 8,7 км. фактически составила 8,7 км. или 100 % (в 2022 году – 31,6 км.);

«Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог» (на 0,5 % ежегодно) соответствует плановому показателю в 47,0 % (в 2022 году -47,5%);

«Круглогодичное содержание автомобильных дорог Нижнеингашского района МУП «Альянс»» составило 168,0 км., что соответствует плановому показателю (в 2022 году – 167,12 км.);

«Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях» при плановом значении 7 мероприятий, фактически проведено 82 мероприятия (в 2022 году - 64);

«Проведение мероприятий по усилению муниципального контроля за состоянием и использованием дорог общего пользования местного значения» работала комиссия по безопасности дорожного движения, было проведено 1 мероприятие при плановом значении 7 (в 2022 году - 6).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 26 300,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
22 770,3 тыс. рублей или 86,6 % (в 2022 году – 20030,4 тыс. руб., 19928,6 тыс.руб. и 99,5 % соответственно).

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
18 014,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 15 922,8
тыс. рублей или 88,39 % (в 2022 году – 13970,5 тыс.руб., 13868,7 тыс.руб., 99,3 % соответственно). Экономия районных средств по мероприятию субсидия юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Нижнеингашского района. В связи с погодными условиями и не исправности автобусного парка были сорваны рейсы.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Количество обслуживаемых социально значимых маршрутов» составило 17 ед., при плановом показателе 16 ед. (в 2022 году – 16).

«Количество выполненных рейсов при осуществлении регулярных пассажирских перевозок» достигло планового показателя (14618 ед.) и составило 14900 ед. или 101,9 % (в 2022 году – 14845 ед. или 85,2 % от планового показателя 17430 ед).

«Количество перевезенных пассажиров» - перевезено 81609 чел. пассажиров регулярными автобусными маршрутами, что меньше планового назначения в 110500 чел. или  73,85 % к плану (в 2022 году –  179935 чел., 80 % от планового показателя).

«Своевременная и качественная подготовка и проведение конкурсных процедур» составила 100%;

«Своевременное заключение муниципальных контрактов по пассажирским перевозкам» составило 100%;

«Отсутствие срывов автобусного сообщения» процент выполнения программы пассажирских перевозок составил 100 % (в 2022 году – 85,2%);

«Положительная динамика обновления автобусного парка» выполнена и составила 16 % от общего количества подвижного состава, при плановом показателе 16% (в 2022 году – 25 %);

«Уменьшение количества населенных пунктов, не обеспеченных автобусным сообщением» соответствует плановому значению 38,95 % к АППГ (в 2022 году – 39,68 %);

«Своевременная и качественная подготовка расчетов с АТП, связанных с компенсацией выпадающих затрат» составила 100%.

«Отсутствие жалоб на качество пассажирских перевозок» составило 100%, жалоб не поступало – 0;

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство».

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
8 286, 5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 6 847,5 тыс. рублей или 82,63 % (в 2022 году – 6059,9 тыс. руб., 6059,9 тыс. руб. и 100 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселений» соответствует плановому показателю и составляет 100% (в 2022 году – 100%).

«Положительная динамика привлеченных денежных средств на содержание и ремонт дорожной сети (в сравнении с прошлым годом)» при плане в % к АППГ 110%, динамика составила 68,5 %, было привлечено 27340  тыс.руб. (в 2022 – 39 912,1 тыс. руб.) (в 2022 году – 110 % к АППГ));

«Своевременное и качественное освоение денежных средств, выделенных на дорожную деятельность» составило 100%  (в 2022 году – 100%);

«Своевременная и качественная подготовка ПСД на ремонт дорожной сети» составила 100%  (в 2021 году – 100%);

«Своевременное и качественное проведение конкурсных процедур» составило 100%  (в 2022 году – 100%);

«Своевременное и качественное проведение ремонтных работ и производство оплаты за выполненные работы» составило 100%   (в 2022 году – 100%);

«Своевременное и качественное освоение денежных средств на содержание УДС» составило 82,9 % от запланированного 100%  (в 2022 году – 100 %);

«Своевременная и качественная подготовка дорожной инфраструктуры, используемой при перевозке школьников и других пассажирских перевозках» составило 100%  (в 2022 году – 100%);

«Отсутствие жалоб на качество дорожной сети» к плановому 80%, 1 жалоба (в 2022 году жалобы отсутствовали);

«Отсутствие срывов автобусного сообщения по причине качества дорожной сети», отсутствовали (плановый показатель 0) (в 2022 году – 0);

«Отсутствие ДТП на дорогах местного значения по причине качества дорожной сети» соответствует плановому, 0 (в 2022 году - 0);

«Своевременное заключение муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог» составило 100%  (в 2022 году – 100%).

Отдельное мероприятие 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» показатель равен 2  при плане 3 человека (в 2022 году – 0.).

Отдельное мероприятие  2 «Осуществление муниципального контроля за состоянием и использованием автомобильных дорог»

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Снижение выявленных нарушений при проведении муниципального контроля на автотранспорте и в дорожном хозяйстве» составляет в количестве 2 при плановом показателе 0 (в 2022 году -1 ).

Не достигли своего планового значения 5 показателей:

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населени»;

«Проведение мероприятий по муниципальному контролю на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

«Количество перевезенных пассажиров»;

«Положительная динамика привлеченных денежных средств на содержание и ремонт дорожной сети (в сравнении с прошлым годом)»;

«Своевременное и качественное освоение денежных средств на содержание УДС»;

Из 31 показателя, отраженных в программе, 26 показателей  достигли либо превысили свои плановые значения или 83,9 % (в 2022 году из 32, 29 достигли плановых показателей, 90,6 %).

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 20 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году – 19,3 балла, среднеэффективный уровень).

10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Нижнеингашского района через отдел сельского хозяйства.

Цель  муниципальной программы:

Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2023 году:

«Валовая продукция в хозяйствах всех категорий» плановое значение -1 876 661,0 тыс. руб., фактически произведено продукции на 1 914194,22 тыс. руб. или 102 % к плановому показателю (в 2022 году факт 1 757 861,0 тыс. руб., 103 %);

«Валовая продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий» плановое значение –643 793,0 тыс. руб., фактическое – 648 943,3  тыс. руб., выполнен на 100,8 % (в 2022 году факт 606 456,8  тыс. руб.);

«Валовая продукция животноводства в хозяйствах всех категорий», плановое значение показателя на 2023 год – 1 232 868,0 тыс. руб., фактически достигнутое значение – 1 256 292,49 тыс. руб. или 101,9 % к плану (в 2022 году факт 1 151 404,2 тыс. руб.);

«Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе» достиг своего планового значения в 100 процентов к предыдущему году (в 2022 году – 100%).

На реализацию муниципальной программы в 202 году предусмотрено 6 383,42 тыс. рублей, фактически финансирование составило 5 450, 93
тыс. рублей или 85,39 % (в 2022 году 6548,9 тыс. руб., 6360,8 тыс. руб. и 97,1 % соответственно).

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение целей  и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:

задача «Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности», реализуемая подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»;

задача «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов», реализуемая подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»;

задача «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»;

задача «Сокращение численности безнадзорных животных», реализуемое

отдельное мероприятие «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»;

задача «Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции», реализуемое отдельное мероприятие «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе»;

задача «Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе», реализуемое отдельное мероприятие «Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам».

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе».

На реализацию подпрограммы в 2023 году финансирование не предусмотрено, значения показателей также на 2023 год не планировались (в 2022 году финансирование не предусмотрено, значения показателей также  не планировались ).

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

На реализацию подпрограммы 2023 году финансирование не предусмотрено (в 2022 году – факт 475,7 тыс. руб.).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«обустроено общественных водонапорных колонок», значение показателя на 2023 год не планировался (в 2022 году – 10%);

«организовано освещение территории, в том числе с использованием энергосберегающих технологий», значение показателя на 2023 год не планировался (в 2022 году - 70%);

«Количество вновь созданных производств сельскохозяйственной направленности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей план составил 1 единицу, факт – 0. Невыполнение в связи с отсутствием желающих (претендентов) на создание новых производств. На 2024 год имеется 3 претендента на участие в гранте «Агростартап» для дальнейшего открытия К(Ф)Х (в 2022 году – 1 единица, 100 %)

«Создание одного производства несельскохозяйственного профиля» при плановом показателе 1 ед., создано 1 ( в 2022 году – 0);

«Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных основаниях:»

-аренда – плановый показатель 350 га, факт 454,5 га, выполнение 129,85 % (в 2022 году -2 156,36 га, 1034,7 %);

-собственность – плановый показатель 290 га, факт 0 (в 2022 году – 0);

-безвозмездное пользование – плановый показатель 390 га, факт 1913,8 га, выполнение 490,71 % (в 2022 году – 3015,51 га, 773,2 %).

«Средняя заработная плата в сельскохозяйственной отрасли» сложилась в 26,4 тыс. руб. при запланированной з/плате 17,0 руб. или 155,29 % к плану (в 2022 году – 22,6 тыс. руб., 143 %);

«Средняя заработная плата в сельской местности» сложилась в 26,4 тыс. руб. при запланированной з/плате 27,3 тыс. руб. или 96,7 % к плану (в 2022 году – 27,3  тыс. руб., 108,3 %);

«Доходы полученные от использования земель сельскохозяйственного назначения» составили 4917,4 тыс. рублей при плановом показателе 3001,0 тыс. рублей или 163,85 % к плану (в 2022 году 10727,2 тыс. руб., 416,4 %);

«Уровень безработицы в сельской местности в процентном отношении к среднему по району» составил 2,4 %, план – 2,3%, 104,3 % (в 2022 году – 1,8 %).

«Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, в том числе:»

- Наемные работники в сельскохозяйственных организациях – 0 при плановом значении 70ед. или 0 %

-ИП, глава КФХ -0 при плановом значении 1, выполнение 0% (в 2022 году – 1);

-самозанятость 28 чел., планировалось 2 чел. (в 2022 году – 44 чел.) ;

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составила 100%, как и планировалось;

«Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, в том числе:

за счёт мер государственной, муниципальной поддержки – 3 ед., при планируемом показателе – 4 ед.;

за счёт инвесторов (хозяйств) – 0 ед. при планируемом показателе – 0.

«Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем году»

-частных – планировалось 10000,0 тыс. руб., факт составил 80 656,41 тыс. рублей или 987 % (в 2022 году – 198 700,0 тыс. руб., 987 %);

- государственных – планировалось 14 000,0 тыс. руб., факт составил 9 301,4 тыс. руб., 66,43 %.

«Построено, отремонтировано объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. объектов теплоснабжения, объектов водоснабжения в текущем году» 3 объекта при плановом показателе 2 объекта, выполнение 150%  (в 2022 году – 2 ед.;

«Построено, отремонтировано дорог в текущем году, в т.ч. уличных межпоселенческих» 4,693 км. при запланированных 7,0 км, выполнение 67,04  % (в 2022 году 7,222 км, 106,2 %). (2,779 км. - сельская местность (д. Сулёмка - 0,72 км.; с. Верхний Ингаш - 0,368 км.; п. Канифольный - 1,029 км.; п. Тинской - 0,662 км.); 1,049 км. - п. Нижняя Пойма; 0,865 км. - п. Нижний Ингаш);

«Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры» - 1 объект при плановом показателе 2 (в 2022 году -1(система водоснабжение (7 участков водопроводных сетей и 6 водонапорных башен со скважинами) п. Тинской. Одно концессионное соглашение с ООО УК "Коммунсервис" в лице директора Целлера А.Н.);

«Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных связью, Интернетом» связью, интернетом, %, план – 65 %, факт – 87,3 % (техническая ошибка, всего на территории Нижнеингашского района 55 действующих населённых пунктов, по состоянию на 01.01.2023 года обеспечено связью и интернетом 48 н.п.). Цифровым ТВ, %, план - 100%, факт -100%.

«Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобусным сообщением» не достигло планового показателя в 3 ед. и составляет 5 ед. (в 2022 году – 11 ед.).  не обеспечено 18 н.п., из них: в 9 н.п. нет возможности  ( отсутствует автодорога, только ж/д транспорт); 4 н.п. нет необходимости (отсутствуют проживающие). ИТОГО: 13 н.п не могут быть обеспечены автобусным собщением, 5 н.п. необходимо обеспечить автобусным сообщением).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 
4 643,8 тыс. рублей, фактически финансирование составило 3 742,1 тыс. рублей или 80,58 % (в 2022 году – 4330,8 тыс.руб., 4199,3тыс.руб. или 97 % соответственно).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Динамика жалоб и обращений на деятельность отдела сельского хозяйства администрации района»:

- уменьшение  0

- увеличение 0. Жалоб не поступало.

Отдельные мероприятия:

- «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на

территории Нижнеингашского района».

На данное мероприятие в 2022 году было израсходовано 1 348, 8 тыс. рублей при плановом финансировании 1 349,0 тыс. рублей  или  99,99 % (в 2022 году – 1607,4 тыс. руб.).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Плановый показатель «Сокращение количества безнадзорных животных (собак)»-130 голов, фактически 93 головы или 71,5% (в 2022 году – 153 голов, 117,7 %);

«Эффективность оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак):»

- снижение жалоб от жителей района - плановый показатель 1 ед., факт – 0 ед. (в 2022 году – 11 жалоб) ;

- уменьшение числа укусов - фактически укусов 0 , плановый показатель составлял 1;

- уменьшение числа обращений в медицинские учреждения – при плановом показателе в 84 обращения, всего было 0 обращений в мед. учреждения (в 2022 году – 45 обращений). Показатель улучшен.

2. «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрено 
300,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 
269, 4 тыс. рублей, 89,8 % (в 2022 году - 200 тыс. руб., 145,4 тыс. рублей. и 72,1 % соответственно).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

«Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах района» при плановом значении 20000,0 га, посевные площади составили 20776,3 га, выполнение 103,88 % (в 2022 году – 20250,7 га, 104,9 %);

«Увеличение валового производства зерновых культур сельскохозяйственными производителями» при плановом назначении 42733,3 тонн, фактическое валовое производство зерновых культур составило 45002,24 тонн или 102,6 % к плану (в 2022 году 42430,9 тонн, 102,6 %);

«Увеличение урожайности зерновых культур сельскохозяйственными производителями» выполнено составив 28,8  ц/га при плановом показателе 29,1 ц/га (98,96%) (в 2022 году – 29,1 ц\га, 101,4 %);

«Увеличение производства в сельскохозяйственной отрасли, в том числе за счет:»

- увеличения площадей многолетних и однолетних трав на 100 га, факт составил 400 га (400% к плану) (в 2022 году – 300 га);

- производства новых высокоэффективных культур на 50 га, фактически посев таких культур составил 50 га., 100% (в 2022 году – 50 га);

- создания культурных пастбищ на 50 га, факт составил 50 га., 100%(в 2022 году – 50 га.);

«Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» составило 3730 гол. при плановом показателе в 3033 гол., 123 % (в 2022 году – 3191гол., 115,9 %);

«Увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам» плановый показатель 750 голов,  факт составил 765 голов или 102 % к плановому (в 2022 году – 750 гол., 107,1 %);

«Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» при плановом назначении 3020 тонн, факт составил 3713,8 тонн или 123 % к плану (в 2022 году – 3472 тонн, 124,9 %);

«Надой на 1 фуражную корову» при плановом показателе 5280 кг., факт составил 4837,5 кг. или 91,61 % от планового значения. Показатель не достигнут в связи с сокращением поголовья дойного стада в крестьянских (фермерских)хозяйствах.

Из 49 показателей, отраженных в муниципальной программе, 35  показателя достигли либо превысили свои плановые значения или 71,42 % (в 2022 году из 49, 42 достигли плановых назначений, 85,7%).

Не достигли своих плановых значений 14 показателей:

«Количество вновь созданных производств сельскохозяйственной направленности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных кооперативов»;

«Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных основаниях в собственность»;

«Наемные работники в сельскохозяйственных организациях»;

«ИП, глава КФХ»;

«Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, в том числе за счёт мер государственной поддержки»;

«Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, за счёт мер государственной поддержки»;

«Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем году государственных»;

«Заключено инвестиционных соглашений в текущем году»;

«Построено, отремонтировано дорог в текущем году, в т. ч. уличных, межпоселенческих»;

«Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры»;

«Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных связью, интернетом»;

«Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобусным сообщением».

Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24,26 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы (в 2022 году – 13,3 балла, среднеэффективный уровень).

Начальник отдела по экономике, планированию и

муниципальному заказу администрации района                            Э.В. Тихоненко

29.03.2024 г.